Anexa

la decizia nr.9309/02.08.2006

PROGRAMUL IMPACT

PACHET DE INFORMAŢII  2006

#### Cuprins

1.	PREZENTAREA PROGRAMULUI

# 1.1. Consideraţii generale

# 1.2. Scopul programului

1.3. Durata programului

# 1.4. Obiectivele generale

# 1.5. Obiectivele specifice

# 1.6. Rezultate estimate

# 1.7. Calendarul acţiunilor

# 1.8. Bugetul programului

# 1.9. Reguli de etică

2.	INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL ÎN CARE SE POATE SOLICITA ŞI OBŢINE FINANŢAREA PENTRU PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI

- 2.1. Categoriile de participanţi la program

- 2.2. Condiţii de eligibilitate administrativă a participanţilor

- 2.3. Categorii de proiecte şi activităţi care pot fi finanţate în cadrul programului

- 2.4. Modul de organizare a competiţiilor

- 2.5. Modul de finanţare

2.6. Instrucţiuni pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte

2.6.1.	Structura unei propuneri de proiect

2.6.2.	Documente însoţitoare

2.6.3.	Cererea de finanţare

2.6.4.	Condiţii de eligibilitate administrativă a propunerilor de proiecte

2.7. Instrucţiuni privind transmiterea propunerilor de proiecte

3.  EVALUAREA SI SELECTAREA FURNIZORILOR DE SERVICII ŞI A PROPUNERILOR DEPROIECTE

3.1. Evaluarea ofertelor de servicii

3.2. Selectarea furnizorilor de servicii

3.3. Evaluarea propunerilor de proiecte

3.4. Selectarea propunerilor de proiecte

# 4. CONTRACTAREA ŞI FINANŢAREA PROIECTELOR

# 4.1. Procedura de negociere şi contractare a proiectelor

4.2. Finanţarea  proiectelor. Procedura de recepţie

4.3. Situaţiile de oprire a finanţării şi de restituire a fondurilor alocate de la bugetul programului

5. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROGRAMULUI

6. PUNCT DE CONTACT

7. ANEXE LA PACHETUL DE INFORMAŢII

Anexa 1 - Domeniile majore de intervenţie şi operaţiunile din cadrul axei prioritare “Creşterea competitivităţii economice prin CDI”

Anexa 2 – Formularul de aplicaţie pentru POS-CCE/CDI (model orientativ)

Anexa 3 – Declaraţia de eligibilitate

Anexa 4 – Declaraţia de confidenţialitate şi obiectivitate a furnizorului de servicii

Anexa 5 – Declaraţia beneficiarului de proiecte privind evitarea dublei finanţări

Anexa 6-I – Cererea de finanţare IMPACT pentru furnizorii de servicii

Anexa  6-II – Cererea de finanţare IMPACT pentru beneficiarii de proiecte

Anexa 7-I – Fişa de evaluare a ofertelor de servicii

Anexa 7-II – Fişa de verificare a eligibilităţii admistrative a propunerilor de proiecte. Fişa de evaluare tehnică a propunerilor de proiecte

Anexa 7-III - Declaraţia de confidenţialitate şi impartialitate a evaluatorilor

Anexa 8 – Modelul contractului de finanţare

Anexa 9-I - Declaraţia de confidenţialitate şi impartialitate a membrilor comisiei de recepţie

Anexa 9-II – Model pentru raportul de recepţie

Cum se navighează optim în pachetul de informaţii?

Un aplicant de tipul furnizorului de servicii, care va întocmi o aplicaţie de  consultanţă specializată va trebui să completeze Anexa 6-I şi anexele aferente de declaraţii pe proprie răspundere.

Pentru aceasta va trebui să parcurgă obligatoriu:

- cuprinsul pachetului de informaţii,

- Anexa 8 - Modelul contractului de finanţare

Celelate anexe pot fi studiate în faza de întocmire a propunerii pentru ca potenţialul furnizor de servicii să-si creeze imaginea completă asupra complexităţii programului Impact şi a compomemtei de CDI din POS.

Pentru ANCŞ este important ca furnizorul de servicii să dovedească capacitatea de a realiza serviciile de consultanţă specializată precizate in actualul Pachet de informaţii.

Un aplicant de tipul beneficiarului de proiecte , care va întocmi o aplicaţie de cerere de servicii specializate pentru un proiect pe care intenţionează să-l depună la POS-CCE/CDI, va trebui să completeze Anexa 6-II cu declaraţiile aferente pe proprie răspundere.

Pentru aceasta va trebui să parcurgă obligatoriu:

- cuprinsul pachetului de informaţii

- Anexa 1

Celelelte Anexe  şi mai ales Anexa 2 pot fi studiate în faza de întocmire a propunerii la IMPACT, în măsura în care  servesc beneficiarului de proiecte la această etapa.

Pe parcursul derulării proiectului beneficiarul de proiecte trebuie să completeze anexa 2 care se va  constitui în livrabil la finalizarea proiectului, singur sau cu asistenţă tehnică din partea furnizorului de servucii

Furnizorul de servicii va trebui să realizeze un document de specialitate, de impact economic, aşa cum se precizează în anexa 2, care constituie livrabilul principal al proiectului finanţat prin programul IMPACT.

1.  PREZENTAREA PROGRAMULUI

# 1.1. Consideraţii generale

În Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 au fost stabilite 6 priorităţi strategice de dezvoltare, pornind de la aspectele identificate în etapa de analiză, care au fost acceptate de către Comisia Europeană în vederea implementării Instrumentelor Structurale (fondurile structurale şi de coeziune) în perioada 2007 – 2013, şi anume:

- Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere

- Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport

- Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului

- Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi combaterea excluziunii sociale

- Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol

- Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării

In cadrul negocierilor la Capitolul 21 „Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale” (închise la data de 23 septembrie 2004), autorităţile române şi Comisia Europeană au stabilit viitoarele Programe Operaţionale prin intermediul cărora se vor gestiona Instrumentele Structurale pe baza domeniilor acoperite de priorităţile mai sus formulate.

Totodată a fost stabilit cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale. Prin HG 497/2004 a fost desemnat Ministerul Economiei şi Comerţului ca autoritate de management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice, având responsabilitatea managementului, implementării şi gestionării asistenţei financiare alocate acestui program.

Prin HG 1179/2004 au fost desemnate instituţiile cu rol de organisme intermediare pentru programele operaţionale sectoriale. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, a fost desemnat organism intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial - Creşterea Competitivităţii Economice, pentru componenta referitoare la activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare.

Importanţa acestui program operaţional sectorial şi efectele sale asupra dezvoltării economice viitoare a României sunt majore.

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, dezvoltarea României va urmări convergenţa cu spaţiul economic european, atât la nivel nominal, cât mai ales real. Acest proces de recuperare a decalajelor presupune ca, în perioada 2007-2013, România să aibă ritmuri de creştere economică ridicate, păstrându-se însă stabile echilibrele macroeconomice. Factorul cheie în determinarea creşterii economice, în condiţiile intrării depline pe o piaţă marcată de puternice forţe concurenţiale, este creşterea competitivităţii economice. În plus, dezvoltarea avantajelor economice competitive trebuie să fie un proces constant, care să ţină seama de tendinţele europene, dar şi de procesul de globalizare în ansamblu.

Creşterea competitivităţii nu trebuie privită ca un proces de exploatare a avantajelor pe termen scurt (de ex: costul redus al forţei de muncă), ci ca un proces de construire a unei structuri economice bazate pe investiţii de capital şi pe procese de cercetare-dezvoltare-inovare. De aceea articularea unei perspective de convergenţă pe termen mediu şi lung trebuie să aibă în vedere dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere.

Direcţiile strategice de acţiune din cadrul viitorului Program Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice susţin aceste perspective de dezvoltare şi sunt în concordanţă cu liniile directoare propuse de Comisia Europeană pentru politica de coeziune în perioada 2007-2013.

Axele prioritare în jurul cărora se vor concentra operaţiunile din cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice sunt:

- Dezvoltarea unui sistem inovativ de producţie

- Creşterea competitivităţii economice prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare

- Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

- Îmbunătăţirea eficienţei energetice în condiţiile dezvoltării durabile a sistemului energetic

- România ca destinaţie atractivă pentru turism şi afaceri

Domeniile majore de intervenţie şi operaţiunile din cadrul axei prioritare “Creşterea competitivităţii economice prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”, aşa cum se prezintă în Programul Operaţional transmis Comisiei Europene pe 15 aprilie 2006 pentru negocieri, sunt descrise în Anexa 1 a acestui pachet de informaţii. Anexa 1 oferă totodată informaţii preliminare despre modul de accesare şi condiţiile de participare la operaţiunile de CDI aşa cum au fost gândite până în momentul lansării programului IMPACT. În urma negocierilor cu Comisia Europeană este posibil ca Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice să sufere unele modificări.

În Anexa 2 este prezentat un model preliminar al formularului de aplicaţie pentru POS - Creşterea Competitivităţii Economice, componenta de CDI, aşa cum se prezintă la momentul lansării programului IMPACT. Acest formular va putea suferi modificări în perioada următoare în urma consultărilor inter-ministeriale şi cu experţii angajaţi de către Autoritatea de Managemnt pentru Cadrul de Spijin Comunitar (Ministerul Finanţelor Publice) pentru consultanţă de specialitate. Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică se angajează să furnizeze în timp real informaţii privind completările la formatul de aplicaţie pentru POS - Creşterea Competitivităţii Economice, componenta CDI.

Principii de lucru în cadrul programului IMPACT

Programul IMPACT lansează apeluri pentru cereri de finanţare , pentru a spijini consolidarea unor propuneri de proiecte care vor putea fi propuse la competiţiile POS - Creşterea Competitivităţii Economice, componenta de CDI, adresate ofertanţilor de proiecte  din comunitatea ştiinţifică şi din mediul economic, numiţi în continuare beneficiari de proiecte..

Sprijinul din partea programului IMPACT constă în oferirea unor servicii de consultanţă pentru realizarea unor documente ce vor fi anexate aplicaţiei pentru fondurile structurale şi, eventual,  a unor servicii de asistenţă tehnică specializată pentru completarea profesională a formularului de aplicaţie pentru POS- Creşterea Competitivităţii Economice, componenta de CDI. Cererea de finanţare IMPACT pentru beneficiarii de proiecte va conţine câteva din secţiunile aplicaţiei POS - Creşterea Competitivităţii Economice, componenta de CDI,  necesare pentru conturarea proiectului şi pentru justificarea finanţării IMPACT.

Serviciile de specialitate oferite în cadrul programului IMPACT beneficiarilor de proiecte vor fi realizate de firme specializate de consultanţă, numite în cadrul programului furnizori de servicii, care vor fi selectate de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică printr-o procedură competiţională de cerere de oferte. După evaluarea ofertelor de servicii, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică va comunica lista furnizorilor de servicii agreaţi,  urmând ca fiecare beneficiar de proiect să-şi  precizeze preferinţele în legătură cu furnizorul de servicii.

Participanţii la programul IMPACT sunt atât furnizorii de servicii, cât şi beneficiarii de proiecte.

Beneficiarii programului IMPACT sunt beneficiarii de proiecte, persoane juridice române, legal constituite, care pregătesc propuneri de proiecte pentru POS - Creşterea Competitivităţii Economice, componenta de CDI şi solicită în acest scop servicii de consultanţă specializată.

1.2.  Scopul programului

Programul IMPACT stimulează dezvoltarea de propuneri de  proiecte viabile de cercetare-dezvoltare şi inovare, care vor răspunde obiectivelor Strategiei Lisabona a Uniunii Europene şi vor contribui la întărirea procesului de convergenţă şi la reducerea disparităţilor regionale, în scopul asigurării absorbţiei fondurilor structurale alocate componentelor de cercetare, dezvoltare tehnologică şi  inovare.

1.3. Durata programului

2006-2010

1.4. Obiectivele generale

- asigurarea condiţiilor necesare pentru implementarea Programului Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice - componenta de cercetare-dezvoltare şi inovare, pentru care Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică a fost desemnată organism intermediar;

- consolidarea şi extinderea parteneriatelor în procesul de elaborare a propunerilor de proiecte pentru Programul Operaţional Sectorial destinat Creşterii Competitivităţii Economice - componenta de cercetare-dezvoltare şi inovare, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene şi cu principiile şi politicile regionale comunitare.

1.5. Obiectivele specifice

a) identificarea perspectivelor de dezvoltare economică, tehnologică şi de inovare a agenţilor economici şi/sau a domeniilor de activitate economico-socială, la nivel local/regional şi naţional pentru a deveni competitivi pe plan internaţional;

b) identificarea de noi oportunităţi de afaceri, de beneficiari şi de pieţe pentru produsele şi serviciile rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare;

c) consolidarea de parteneriate între cercetare/învăţământ şi industrie pentru lucru în reţea, pentru identificarea şi dezvoltarea de „clustere”*, pentru implementarea de bune practici de nivel european, în vederea creşterii competitivităţii economice a agenţilor economici;

d) identificarea perspectivelor de dezvoltare a domeniilor ştiinţifice, a instituţiilor de cercetare-dezvoltare şi a instituţiilor de învăţământ superior, în contextul integrării cercetării româneşti în Aria Europeană a Cercetării;

e) evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor care se vor realiza prin componenta de cercetare-dezvoltare şi inovare din cadrul  Programului Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice, denumit în continuare POS-CCE.

1.6. Rezultatele estimate

- asigurarea unui portofoliu  de proiecte consolidate din punct de vedere al fundamentării solicitărilor de finanţare, care răspund cerinţelor prevăzute pentru intervenţiile structurale în reglementările Comisiei Europene;

- creşterea abilităţilor reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice şi reprezentanţilor altor domenii implicate în valorificarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare de a elabora proiecte finanţabile din fondurile structurale;

- creşterea vizibilităţii  oportunităţilor oferite de asistenţa finaciară acordată prin intervenţiile structurale pentru cercetare-dezvoltare şi inovare;

- asigurarea realizării de parteneriate între executanţi, utilizatori şi beneficiari în proiectele de cercetare  propuse spre finanţare.

1.7. Calendarul acţiunilor

Propunerile de proiecte se depun  la locul, termenele şi în condiţiile stabilite prin prezentul pachet de informaţii şi prin anunţurile Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică – ANCS privind competiţiile IMPACT, care se publică pe pagina www.mct.ro. Responsabilitatea depunerii propunerii  la locul şi data stabilite prin anunţul de lansare a competiţiei revine integral în sarcina propunătorilor.

1.8. Bugetul programului

Bugetul programului este aprobat anual, cu această destinaţie, prin legea bugetului de stat.

1.9. Reguli de etica

Desfăşurarea competiţiei şi derularea proiectelor admise la finanţare se supun prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare.

2.	INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL ÎN CARE SE POATE SOLICITA ŞI OBŢINE FINANŢAREA PENTRU PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI

2.1. Categoriile de participanţi la program

La programul Impact pot depune solicitări de finanţare  toate persoanele juridice române, legal constituite, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate(cf.2.2)

În conformitate cu prevederile OG57/2002, aprobată prin Legea 324/2003 cu modificările şi completările ulterioare, pot participa la programul IMPACT unităţi şi instituţii din următoarele categorii:

1. Unităţi de drept public, cu personalitate juridică, cuprinse în sistemul de cercetare-dezvoltare de interes naţional:

- institute naţionale de cercetare-dezvoltare;

- institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramură;

- instituţii de învăţământ superior acreditate sau structuri ale acestora.

2. Unităţi si instituţii de drept public:

a) institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice;

b) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome sau ale administraţiei publice centrale şi locale;

c) centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale;

d) alte instituţii publice sau structuri ale acestora care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.

3. Unităţi şi instituţii de drept privat:

- unităţi de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi comerciale;

- societăţi comerciale, precum şi structuri ale acestora, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea;

- instituţii de învăţământ superior private acreditate sau structuri ale acestora;

- organizaţii neguvernamentale care au ca obiect de activitate şi cercetarea- dezvoltarea.

4. Agenţi economici pentru proiecte de valorificare, transfer tehnologic şi inovare, în condiţiile legii.

- 2.2. Condiţii de eligibilitate administrativă a participanţilor

Toţi participanţii la program trebuie să corespundă criteriilor generale de eligibilitate a potenţialilor contractori, stabilite prin cap. III – “Eligibilitatea potenţialilor contractori”, din HG nr.1265/ 2004,  respectiv:

„i) În calitate de persoane juridice române legal constituite trebuie:

a) să nu fie declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată;

b) plăţile/conturile să nu fie blocate conform unei  hotărâri judecătoreşti;

c) să nu se facă vinovate de declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate de Autoritatea contractantă, în vederea selectării contractorilor;

d) să nu fi încălcat prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o Autoritate contractantă.

ii) O condiţie de eligibilitate suplimentară a potenţialilor contractori, valabilă pentru propunătorii care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare în cadrul proiectului, constă în:

a) pentru persoanele juridice, activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul proiectului să fie prevăzută în obiectul lor de activitate stabilit potrivit legii;

b) pentru persoanele fizice, acestea trebuie să fie autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activitate de cercetare ştiinţifică.

iii) Potenţialul contractor certifică, prin declaraţie scrisă pe propria răspundere şi, dacă i se cere, face dovada către autoritatea contractantă, prin documentele corespunzătoare, că îndeplineşte condiţiile prevăzute mai sus” (model de declaraţie în Anexa 3).

- 2.3. Categorii de proiecte şi activităţi care pot fi finanţate în cadrul programului

Programul cuprinde următoarele categorii de proiecte:

- proiecte prin care se vor finanţa studii de fezabilitate sau componente ale acestora destinate pregătirii unor aplicaţii tip proiect de investiţii pentru infrastructura de cercetare-dezvoltare şi infrastructura de inovare.

- proiecte prin care se va oferi consultanţă de specialitate pentru realizarea unor documentaţii necesare  pregătirii

- aplicaţiilor tip proiecte de cercetare-dezvoltare în parteneriat instituţii de cercetare – agenţi economici prin care se  va fundamenta impactul rezultatelor acestora în economie şi

- aplicaţiilor  tip proiecte de inovare pentru întreprinderi prin care se  va fundamenta contribuţia acestora la creşterea competitivităţii economice.

Aceste documentaţii pot fi: plan de afaceri, studii de piaţă, studii de impact, analize economice, etc.

Categoriile de activităţi care pot fi finanţate în cadrul programului sunt următoarele:

- Activităţi de consultanţă de specialitate oferite de consultanţi selecţionaţi de autoritatea contractantă pentru expertizarea şi evaluarea independentă a aspectelor tehnice şi economice cât şi a evaluării impactului ştiinţific la nivel naţional şi/sau european pentru susţinerea unor proiecte de  lucrări de investiţii în cercetare şi inovare sau/şi a procurării unor echipamente de înalt nivel ştiinţific;

- Activităţi de consultanţă de specialitate oferite de consultanţi selecţionaţi de autoritatea contractantă în sprijinul fundamentării finanţării  unor proiecte de cercetare dezvoltare realizate cu echipe comune formate din instituţii de CDI şi agenţi economici ale căror rezultate se vor aplica în economie.

- Activităţi de consultanţă de specialitate, oferite de consultanţi selecţionaţi de autoritatea contractantă, pentru fundamentarea finanţării unor proiecte de inovare propuse din partea  agenţilor economici care aplică sau achiziţionează rezultatele şi activităţilor de cercetare - dezvoltare, reprezentănd proiecte de valorificare şi transferul tehnologic al acestora către economie;

- Activităţi de asistenţă tehnică oferite de echipele de consultanţă pentru completarea într-un mod profesional a anumitor secţiuni din aplicaţia pentru POS-CCE/CDI.

2.4. Modul de organizare a competiţiilor

În cadrul programului IMPACT se va sprijini consolidarea aplicaţiilor pentru POS-CCE/CDI prin finanţarea serviciilor de consultanţă specializată şi asistenţă tehnică necesare fundamentării aplicaţiilor, care vor fi achiziţionate de autoritatea contractantă după cum urmează:

I. Selectarea furnizorilor de servicii de specialitate:

- lansarea competiţiei în vederea selectării unor furnizori de servicii de consultanţă specializată (pe cât posibil minimum 3 pentru fiecare regiune de dezvoltare);

- evaluarea ofertei depuse de către furnizorii de servicii;

- selectarea furnizorilor de servicii de consultanţă (firme de consultanţă specializată pentru evaluarea impactului economic al proiectelor şi/sau pentru elaborarea studiilor de fezabilitate);

- publicarea pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (www.mct.ro) a Listei furnizorilor de servicii de consultanţă selectaţi.

Această listă va fi actulizată periodic în funcţie de disponibilitatea furnizorilor şi de consideraţiile Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică privind calitatea serviciilor oferite.

Prima competiţie pentru selectarea furnizorilor de servicii se va organiza în luna august 2006. Dacă va fi necesar se vor organiza anual noi competiţii pentru furnizorii de servicii, pe durata programului IMPACT.

Termenele exacte legate de desfăşurarea competiţiilor pentru selectarea furnizorilor de servicii vor fi precizate în anunţul privind apelul pentru competiţie.

Condiţii de participare pentru furnizorul de servicii:

- experienţa în furnizarea unor servicii  de consultanţă specializată;

- portofoliu de proiecte de consultanţă specializată pentru proiecte finanţate din fonduri internaţionale, rambursabile sau nerambursabile, sau din fonduri naţionale câştigate în sistem competiţional;

- precizarea disponibilităţii de a particulariza servicii la solicitarea beneficiarului de proiecte;

- precizarea disponibilităţii de a furniza servicii pentru un număr variabil de beneficiari, care poate varia de la minimum 10 la maximum 30 pe durata contractului;

- furnizorul trebuie să se angajeze pentru păstrarea confidenţialităţii informaţiilor primite de la beneficiarul căruia îi va furniza consultanţă.

Atenţie, furnizorii de servicii nu pot participa la IMPACT în calitate de beneficiari de proiecte.

II. Selectarea beneficiarilor de proiecte

Competiţia pentru beneficiarii de proiecte funcţioneză pe principiul apelului deschis. Depunerea aplicaţiilor de către beneficiari se poate face oricând începând cu data de 15 august 2006. Data finală a închiederii apelului se va anunţa oficial cu cel puţin trei luni înainte.

De trei ori pe an se vor organiza sesiuni de evaluare a propunerilor de proiecte şi de contractare. Cele trei termene de începere a evaluării sunt: 15 ianuarie, 15 iunie şi  15 septembrie pe toată durata derulării programului. În mod excepţional pentru anul 2006 termenul de începere a evaluării este 1 septembrie 2006.

Se vor lua în considerare la evaluare propunerile complete depuse înainte de data începerii evaluării.

Condiţii de participare pentru beneficiarii de proiecte:

-   persoane juridice române legal constituite ce desfăşoară activităţi de cercetare sau

- agenţi economici (persoane juridice române legal constituite) care achiziţionează  rezultate sau activităţi de cercetare-dezvoltare  în vederea valorificării acestora în produse, tehnologii sau servicii cerute de piaţă.

Sunt excluse de la competiţia pentru beneficiarii de proiecte instituţiile care se află sau s-au aflat pe lista furnizorilor de servicii selectaţi.

După ce Lista furnizorilor agreaţi este făcută publică, beneficiarii de proiecte pot trimite prin e-mail (structurale@mct.ro) şi curier/fax (021-318.30.60) numele furnizorului preferat, dar nu mai târziu de 48 de ore după ce rezultatele competiţiei pentru selectarea de proiecte au fost publicate.

2.5. Modul de finanţare

Durata proiectelor

Durata unui proiect este de la 1 lună la maximum 3 luni. Durata contractelor ce se vor încheia cu furnizorii de servicii nu poate depăşi 4 luni.

### Nivelul de finanţare

Sprijinul financiar acordat de la bugetul programului pentru un proiect din categoria A (cf. 2.3) va fi de maximum 100.000 lei, iar pentru proiectele din categoria B (cf. 2.3) de maximum 40.000 lei. În mod excepţional, în cazul unor proiecte de infrastructură de dimensiuni mari pentru instituţiile publice sau al unor proiecte de mare anvergură, plafoanele menţionate pot fi depăşite.

Indicativ, bugetul unui proiect de categoria A nu poate depăşi 1% din valoarea investiţiei avute în vedere pentru finanţare din fonduri structurale.

Proiectele pot fi finanţate de la bugetul de stat, până la o cotă maximă de 100% pentru toate activităţile.

### Cheltuieli eligibile

Structura de cheltuieli pentru proiect trebuie să  respecte prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 1579/2002.

2.6. Instrucţiuni pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte

2.6.1. Structura unei propuneri de proiect

Propunerea de proiect se elaborează, conform cerinţelor şi formularelor cuprinse în prezentul pachet de informaţii, cu respectarea condiţiilor corespunzătoare stabilite prin următoarele acte normative:

- HG  nr. 918/2006 pentru aprobarea Programului  de stimulare a cercetării, dezvoltării şi inovării -IMPACT;

- HG nr.1265/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare;

- HG nr.1579/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat.

În vederea participării cu propuneri de servicii/proiecte, participanţii trebuie să respecte obiectivele şi procedurile programului IMPACT.

În cadrul unei propuneri de servicii/proiect sunt incluse următoarele două categorii de documente:

- Documente însoţitoare

- Cerere de finanţare.

Propunerea de servicii/proiect trebuie semnată de ofertanţi sau de o persoană împuternicită a acestora, conform cerinţelor fiecărui document în parte.

2.6.2. Documente însoţitoare

Documentele însoţitoare se împart în următoarele trei categorii:

- documente de bază ale propunerii de proiect

- documente de bază ale participanţilor

- documente solicitate în baza altor reglementări.

Documente de bază ale propunerii de servicii/proiect

I. Propunerea/oferta furnizorului de servicii este însoţită obligatoriu de o declaraţie de confidenţialitate privind informaţiile primite de la beneficiarii asistaţi si obiectivitate în furnizarea serviciilor (Anexa 4).

II. Propunerea beneficiarului de proiect este însoţită obligatoriu de o declaraţie scrisă pe propria răspundere, care să ateste că propunerea de proiect sau activităţile propuse în cadrul proiectului nu a mai fost/nu este finanţată din alte surse publice (Anexa 5).

Documente de bază ale participanţilor

Numai pentru participanţii care nu sunt înscrişi în registrul potenţialilor contractori, propunerea de proiect va fi însoţită, obligatoriu, de documentele:

- prin care se atestă identitatea şi statutul persoanelor juridice participante prin actul juridic de infiintare, statutul/ ROF;

- prin care se prezintă situaţia financiar-contabilă a persoanelor juridice participante (extras din ultimul bilanţ contabil – contul de profit şi pierderi);

- declaraţia de eligibilitate a propunătorului (cf. 2.2 şi Anexa 3).

În vederea participării la competiţie, beneficiarii de proiecte care au activitatea de cercetare-dezvoltare în obiectul lor de activitate au obligativitatea înscrierii prealabile în Registrul Potenţialilor Contractori (RPC). Înscrierea în RPC se poate face pe pagina www.mct.ro/rpc.

NOTĂ: În cazul Programului IMPACT aceste documente se depun numai de către propunător, nu şi de către eventualii parteneri. Propunătorul trebuie totuşi să-şi selecteze eventualii parteneri pe proiect ţinând cont de aceste condiţii de eligibilitate (cf. 2.2) deoarece ele se vor aplica în competiţiile organizate pentru POS-CCE. Aceste documente se vor prezenta într-un singur exemplar per persoană juridică, pentru toate propunerile de proiecte depuse în cadrul unei competiţii.

Pe lângă documentele de mai sus beneficiarii de proiecte au obligativitatea să prezinte copii ale documentelor care demonstrează proprietatea asupra terenului/clădirii unde proiectul va fi implementat.

Documentele legale acceptabile privind clădirea şi terenul existente sunt:

- copii după documente legale (Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Miniştrilor, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Judeţene, etc) publicate în Monitorul Oficial,

- documente cadastrale şi înregistrarea terenurilor în registre (extras de carte funciară) pentru proprietatea privată a solicitantului eligibil,

- documente cadastrale şi înregistrarea terenurilor în registre (extras de carte funciară) pentru proprietatea privată şi acordul legalizat al proprietarilor privaţi sau un contract legalizat la Notariat privind transferul proprietăţii către solicitantul eligibil acolo unde este cazul.

La contractare, furnizorii selectaţi au obligativitatea să prezinte următoarele:

- certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către buget;

- certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale;

- certificat constatator eliberat de Oficiul pentru Registrul Comerţului.

Dacă la contractare furnizorii selectaţi nu prezintă aceste documente vor fi eliminaţi din Lista furnizorilor agreaţi.

Documente solicitate în baza altor reglementări

Unde este cazul, propunerea va fi însoţită de documentele referitoare la aplicarea regimului de protecţie al informaţiilor clasificate. Dacă nu este cazul, propunătorul trebuie să prezinte o declaraţie scrisă pe propria răspundere în acest sens.

Propunerile de proiecte al căror conţinut impune aplicarea regimului de protecţie al informaţiilor clasificate (cf. Legii nr.182/ 2002 şi HG nr.781/ 2002) vor urma circuitul stabilit  conform:

- Ordinului  ministrului educaţiei şi cercetării nr.7079/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, publicat în MO nr.262/16.04.2003,

- metodologiile elaborate în acest scop de celelalte instituţii implicate.

Categoriile de informaţii clasificate ca secrete de stat sunt precizate în  detaliu în Legea nr.182/ 2002.

2.6.3. Cererea de finanţare

Pentru prezentarea propunerilor de proiecte se vor folosi următoarele formulare:

- Cererea de finanţare IMPACT pentru furnizorii de servicii, după modelul prezentat în Anexa 6-I,

- Cererea de finanţare IMPACT pentru beneficiarii de proiecte, după modelul prezentat în Anexa 6-II.

Anexele menţionate curprind şi indicaţii privind modul de completare a formularelor. Formularele vor fi completate în limba română.

2.6.4. Condiţii de eligibilitate administrativă a propunerilor de servicii/proiecte

Ofertele de servicii ale furnizorilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

- să se încadreze în obiectivele programului IMPACT;

- să fie depuse până la termenul limită anunţat oficial prin apelul la competiţie;

- să fie complete, respectiv:

  - să conţină toate documentele însoţitoare obligatorii, în cîte 1 exemplar;

  - să conţină cererea de finanţare IMPACT într-un 1 exemplar;

- documentele să fie semnate si ştampilate conform cerinţelor;

- să nu fi fost depuse de propunători care au beneficiat de sprijin IMPACT ca beneficiari de proiecte.

Propunerile de proiecte ale beneficiarilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

- să se încadreze în obiectivele programului IMPACT;

- să fie depuse înainte de termenul de începere a evaluării;

- să fie complete, respectiv:

  - să conţină toate documentele însoţitoare obligatorii, în cîte 1 exemplar;

  - să conţină cererea de finanţare IMPACT într-un 1 exemplar;

- documentele însoţitoare să fie semnate şi ştampilate conform cerinţelor;

- să nu mai fi fost finanţate anterior din fonduri bugetare;

- să nu fi fost depuse de furnizorii de servicii selectaţi;

- activitatile principale prevăzute pentru aplicaţia POS-CCE/CDI să se desfaşoare în România.

2.7. Instrucţiuni privind transmiterea propunerilor de proiecte

I. Pentru furnizorii de servicii

Ofertele furnizorilor de servicii se depun numai prin poştă sau prin curier la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, din str. Mendeleev nr.21-25, CP 010362, sector 1, Bucureşti până la termenul limită de depunere anunţat prin apelul privind competiţia de selectare a furnizorilor de servicii (www.mct.ro). Ofertele expediate prin poştă trebuie trimise într-un timp care să permită înregistrarea la ANCS până la termenul limită de depunere. Responsabilitatea depunerii în termenul stabilit revine, în totalitate, ofertantului.

Primul apel la competiţie pentru furnizorii de servicii se va publica în luna august 2006.

Propunerea de proiect pe suport hârtie trebuie să fie ambalată într-un pachet închis şi sigiliat. Pe pachet se vor scrie:

- „În atenţia Direcţiei Generale Organism Intermediar pentru Cercetare”

- „Programul IMPACT”

- „Competiţia pentru selectarea furnizorilor de servicii”

- Numărul alocat de ofertant

In interiorul pachetului sigilat, documentele, într-un singur exemplar, se ambalează astfel:

- un dosar sau plic separat, pe care se va scrie ,,Documentele însoţitoare”, prevăzute la art. 2.6.2. (acelea pentru care este cazul);

- cererea de finanţare IMPACT pe suport hârtie;

- dischetă sau CD-rom conţinând cererea de finanţare IMPACT în format doc sau pdf.

Pachetul va fi însoţit de o adresa de înaintare a propunerii de proiect, semnată de reprezentantul autorizat, care va preciza elementele de identificare prezentate mai sus, dacă propunătorul este sau nu înscris în Registul Potenţialilor Contractori, precum şi faptul că  nu există diferenţe între versiunea electronică a cererii de finanţare şi oferta prezentată pe suport hârtie.

II. Pentru beneficiarii de proiecte

Cererea de finanţare IMPACT va fi transmisă electronic, prin înregistrare pe pagina http://www.mct.ro/ancs_web/index.php?action=view&idcat=28 ÎNREGISTRARE PROPUNERI BENEFICIARI. Înregistrarea electronică este permisă începând cu data de 15 august 2006.

Data înregistrării electronice a cererii de finanţare IMPACT este considerată data depunerii propunerii. O propunere se poate înregistra numai o singură dată. În cazul înregistrării reuşite propunătorul va primi automat un număr de înregistrare a propunerii.

Numai dacă înregistrarea electronică a propunerii eşuează în mod repetat, cererea de finanţare IMPACT in format electronic (fişier doc sau pdf) poate fi transmisă şi pe e-mail pe adresa structurale@mct.ro.

Documentele însoţitoare se depun pe suport hârtie, conform unei programări ce se va comunica ulterior înregistrării cererii de finanţare, prin curier la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, din str. Mendeleev nr.21-25, CP 010362, sector 1, Bucureşti. Responsabilitatea depunerii în termenul stabilit revine, în totalitate, ofertantului.

Dacă, din motive bine justificate, programarea pentru depunere nu a putut fi respectată, propunerile de proiecte pot fi primite în ultima zi înaintea începerii sesiunii de evaluare.

Documentele se pot trimite şi prin poştă însă trebuie trimise într-un timp care să permită înregistrarea la ANCS cel târziu în ultima zi înaintea începerii sesiunii de evaluare.

Dacă documentele însoţitoare sosesc la sau după termenul de începere a evaluării, propunerea va fi luată în considerare la următoarea sesiune de evaluare prevăzută, în cazul în care programul IMPACT este încă în derulare.

În mod excepţional pentru anul 2006 nu se va face această programare, iar documentele însoţitoare se depun pe suport hârtie începând cu 15 august 2006.

În fiecare an termenele de începere a sesiunilor de evaluare sunt: 15 ianuarie, 15 iunie şi 15 septembrie. În mod excepţional pentru anul 2006 termenul de începere a evaluării este 1 septembrie 2006. Se vor lua în considerare la evaluare propunerile complete depuse înainte de data începerii evaluării, deci exclusiv această dată.

Pentru cei care se înregistrează electronic în ultimele zile înaintea începerii evaluării există riscul să nu mai aibă timp sau să nu mai fie posibilă depunerea în timp util a documentelor însoţitoare.

Documentele însoţitoare prevăzute la art. 2.6.2. (acelea pentru care este cazul) ce se vor transmite pe suport hârtie trebuie să fie ambalate într-un singur exemplar într-un pachet închis şi sigiliat. Pe pachet se vor scrie:

- „În atenţia Direcţiei Generale Organism Intermediar pentru Cercetare”

- „Programul IMPACT”

- „Competiţia pentru selectarea beneficiarilor de proiecte”

- Tipul proiectului (A sau B)

- Numărul de înregistrare electronică a cererii de finanţare IMPACT.

Pachetul va fi însoţit de o adresa de înaintare a propunerii de proiect, semnată de conducătorul de proiect şi de reprezentantul autorizat al propunătorului, care va preciza elementele de identificare prezentate mai sus, precum şi existenţa şi modalitatea transmiterii electronice a cererii de finanţare IMPACT.

Cererea de finanţare IMPACT nu trebuie introdusă în pachet nici pe suport hârtie şi nici în format electronic deoarece nu va fi luată în consideraţie.

- EVALUAREA SI SELECTAREA FURNIZORILOR DE SERVICII ŞI A PROPUNERILOR DE PROIECTE

3.1. Evaluarea ofertelor de servicii

Ofertele de servicii pentru Programul IMPACT se evaluează de către autoritatea contractantă în două etape, în condiţii de păstrare a confidenţialităţii, prin verificarea condiţiilor de eligibilitate administrativă şi eligibilitate tehnică.

Eligibilitatea administrativă (Anexa 7-I)

Se verifică dacă sunt respectate:

- condiţiile de eligibilitate administrativă referitoare la participanţi (cf. 2.2),

- condiţiile de eligibilitate administrativă referitoare la propunerea de servicii (cf. 2.6.4).

Vor fi eliminate din competiţie ofertele de servicii pentru care este îndeplinită cel puţin una din condiţiile:

- lipseşte cel puţin unul dintre documentele însoţitoare obligatorii prevăzute la punctul 2.6.2;

- declaraţiile de eligibilitate nu corespund cu datele din documentele de bază ale fiecărui propunător sau cu datele din Registrul Potenţialilor Contractori;

- nu au fost depuse până la termenul limită anunţat oficial prin apelul la competiţie;

- documentele însoţitoare sau/şi cererea de finanţare IMPACT nu sunt semnate şi ştampilate conform cerinţelor;

- nu există concordanţă între propunerea de servicii pe suport hârtie şi versiunea electronică;

- propunătorul a beneficiat de sprijin IMPACT ca beneficiar de proiect;

- nu se încadrează în obiectivele programului IMPACT.

Eligibilitatea tehnică se verifică pentru ofertele eligibile din punct de vedere administrativ conform fişei de evaluare a ofertelor de servicii (Anexa 7-I).

Evaluatorii sunt selectaţi din personalul Direcţiei Generale Organism Intermediar pentru Cercetare şi dintre consilierii de integrare alocaţi Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică. Comisia de Evaluare va fi stabilită prin Decizie a Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică. Fiecare evaluator va semna o declaratie de imparţialitate şi confidenţialitate conform modelului prezentat în Anexa 7-III.

Comisiile de evaluare vor avea un număr de trei membri. Evaluarea ofertelor de servicii se va face în panel.

  - Selectarea furnizorilor de servicii

În urma evaluării ofertelor se stabileşte Lista furnizorilor de servicii selectaţi. Furnizorii trebuie să obţină obligatoriu „DA” pentru criteriile de evaluare eliminatorii pentru a fi acceptaţi pe listă. Lista furnizorilor de servicii selectaţi se supune aprobării Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi se publică pe pagina de internet a acesteia (www.mct.ro).

Furnizorii de servicii pot fi eliminaţi din Listă la cerere sau dacă Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică constată că activitatea acestora este necorespunzătoare (cel puţin jumătate din proiectele asistate nu au fost acceptate în urma procedurii de recepţie).

3.3. Evaluarea propunerilor de proiecte

Propunerile de proiecte se evaluează de către autoritatea contractantă în două etape, în condiţii de păstrare a confidenţialităţii, prin verificarea condiţiilor de eligibilitate administrativă şi prin evaluare tehnică.

Eligibilitatea administrativă (Anexa 7-I)

Se verifică dacă sunt respectate:

- condiţiile de eligibilitate administrativă referitoare la participanţi (cf. 2.2),

- condiţiile de eligibilitate administrativă referitoare la propunerea de proiect (cf. 2.6.4).

Vor fi eliminate din competiţie propunerile de proiecte pentru care este îndeplinită cel puţin una din condiţiile:

- lipseşte cel puţin unul dintre documentele însoţitoare obligatorii prevăzute la punctul 2.6.2;

- declaraţiile de eligibilitate nu corespund cu datele din documentele de bază ale fiecărui propunător sau cu datele din Registrul Potenţialilor Contractori;

- activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul proiectului nu este prevăzută în obiectul de activitate al aplicanţilor (în statut/autorizaţie) - pentru propunătorii care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare în cadrul proiectului;

- au fost depuse la sau după termenul de începere a sesiunii de evaluare;

- documentele însoţitoare nu sunt semnate şi ştampilate conform cerinţelor;

- nu se încadrează în obiectivele programului IMPACT;

- au mai fost finanţate anterior din fonduri publice;

- propunătorul a fost/este selectat ca furnizor de servicii pentru programul IMPACT;

- activitatile principale prevăzute pentru aplicaţia POS-CCE/CDI nu se vor desfasura in România.

Evaluarea tehnică se verifică pentru propunerile eligibile din punct de vedere administrativ conform fişei de evaluare a propunerilor de proiecte (Anexa 7-II).

Evaluatorii sunt selectaţi din personalul Direcţiei Generale Organism Intermediar pentru Cercetare şi dintre consilierii de integrare alocaţi Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică. Comisia de Evaluare va fi stabilită prin Decizie a Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică. Fiecare evaluator va semna o declaratie de imparţialitate şi confidenţialitate conform modelului prezentat în Anexa 7-III.

Eligibilitatea administrativă a unei propuneri va fi verificată de un singur evaluator. Comisiile de evaluare tehnică vor avea un număr de trei membri. Evaluarea tehnică se va face mai întâi individual şi apoi în panel.

3.4.	 Selectarea propunerilor de proiecte

Propunerile de proiecte vor fi listate şi vor fi finanţate în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. Propunerile care nu obţin cel putin 60 puncte în total şi cel puţin 30 de puncte pentru criteriul „Relevanţă” nu vor fi finanţate (Anexa 7-II).

Propunerile cu punctaje peste prag, care nu pot fi finanţate datorită epuizării resurselor financiare ale programului pe anul în curs vor fi puse pe o Listă de Aşteptare şi vor fi finanţate în anul următor dacă durata programului nu s-a încheiat.

Lista propunerilor de proiecte care se pot finanţa în anul în curs şi Lista de Aşteptare se vor supune aprobării Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.

Rezultatele competiţiei vor fi afişate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (www.mct.ro).

# 4. 	CONTRACTAREA ŞI FINANŢAREA PROIECTELOR

# Procedura de negociere şi contractare a proiectelor

Între autoritatea contractantă şi furnizorii de servicii selectaţi, în calitate de contractori, se vor încheia contracte de finanţare cadru în care se vor specifica numele beneficiarilor cărora li se vor oferi servicii de consultanţă pe durata contractului.

Repartizarea proiectelor selectate, către furnizori, se va face de către autoritatea contractantă ţinând cont de numărul maxim de proiecte ce poate fi acoperit de fiecare furnizor şi de preferinţele exprimate de beneficiari.

Furnizorii de servicii vor încheia acorduri de parteneriat cu beneficiarii de servicii de consultanţă repartizaţi, ce se vor anexa contractului.

Durata contractelor de finanţare ce se vor încheia de către autoritatea contractantă cu furnizorii de servicii nu poate depăşi 4 luni.

Rezultatele contractelor aparţin beneficiarilor de proiecte.

Pentru efectuarea achiziţiilor de produse şi servicii (dacă este cazul) necesare realizării proiectelor, contractorii aplică prevederile legale privind achiziţiile publice. Nu se poate sub-contracta mai mult de 5% din valoarea contractului.

Model pentru contractul de finanţare

Modelul general al contractului de finanţare, inclusiv modelul pentru acordul de parteneriat, este prezentat în Anexa 8.

- Finanţarea  proiectelor. Procedura de recepţie

O singură dată, după semnarea contractului de finanţare, autoritatea contractantă va acorda furnizorului de servicii un avans în valoare de 30% din valoarea contractului pe anul în curs pentru începerea activităţilor prevăzute, în baza cererii de avans a furnizorului de servicii. Plata avansului se face cu respectarea prevederilor OG 57/2002 aprobată prin legea 324/2003 cu completarile si modificarile ulterioare. Avansul se va recupera integral la decontarea finală a cheltuielilor.

Decontarea cheltuielilor se efectuează de către autoritatea contractantă în tranşe fixe pe baza documentelor de raportare sau o  singură dată, la încheierea contractului, şi numai după acceptarea rezultatelor contractului prin procedura de recepţie descrisă mai jos.

La recepţie, furnizorul de servicii prezintă obligatoriu autorităţii contractante următoarele documente:

- cererea de plată, conform modelului anexat la contract,

- raportul de activitate avizat de beneficiarii de proiecte asistaţi,

- documentaţiile de specialitate întocmite (studiu/analiza/plan de afaceri etc., sau etape ale studiului de fezabilitate) ce constituie anexe la raportul de activitate,

- aplicaţiile pentru POS-CCE/CDI întocmite de beneficiarii de proiecte cu sau fără asistenţa furnizorului.

Documentele predate sunt analizate de Comisia de Recepţie, numită prin Decizie a Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, formată dintr-un număr impar de membri, reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi specialişti independeţi. Fiecare membru al Comisiei va semna o Declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate după modelul prezentat în Anexa 9-I.

Rolul Comisiei este de a valida rezultatele obţinute în cursul derulării contractelor IMPACT. Analiza rezultatelor se face în panel, iar acceptarea se face cu votul majorităţii membrilor Comisiei. Pentru fiecare predare se încheie un raport de recepţie (Anexa 9-II).

În baza avizului Comisiei de recepţie furnizorul emite factura în vederea efectuării plăţii.

Plata va fi diminuată cu valoarea proiectelelor a căror documentaţie nu a fost acceptată de către Comisia de Recepţie. În aceste cazuri se va transmite beneficiarilor de proiecte implicaţi o copie după raportul de recepţie.

- Situaţiile de oprire a finanţării şi de restituire a fondurilor alocate de la bugetul programului

Contractul se întrerupe şi cota de finanţare alocată de la bugetul programului se restituie autorităţii contractante, în fiecare dintre următoarele situaţii, dacă acestea au loc din vina contractanţilor:

a) 	nu se realizează activităţile obligatorii impuse de categoria de proiect;

b) 	nu se realizează activităţile şi rezultatele care au fost prevăzute în contract şi pentru care s-a primit finanţare, ca de exemplu în cadrul unui proiect nu s-a realizat studiul/analiza/planul de afaceri prevăzut/ă;

Prevederile de mai sus nu se aplică în situaţiile de risc sau eşec al activităţilor propuse de beneficiarii de proiecte, constatate de furnizor în timpul elaborării documentaţiilor prevăzute.

Finanţarea proiectului se întrerupe însă fără restituirea sumelor deja transferate în cazul în care în cursul elaborării documentelor de specialitate prevăzute se constată că impactul economic al proiectului nu există sau nu este corespunzător, la cererea furnizorului de servicii şi cu acordul autorităţii contractante.

5.	MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROGRAMULUI

De trei ori pe an Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare va elabora rapoarte de activitate privind implementarea şi monitorizarea programului IMPACT. Fiecare raport va cuprinde informaţii privind proiectele evaluate, contractele semnate şi rezultatele recepţionate în urma evaluărilor din luna septembrie anterior, respectiv ianuarie şi iunie.

Se va raporta  deasemenea cu privire la gradul de reuşită al propunerilor pregătite prin IMPACT la competiţiile organizate pe POS-CCE/CDI.

Evaluarea programului va lua în consideraţie, în special, următorii factori:

- gradul de reuşită la competiţiile IMPACT,

- gradul de validare a rezultatelor IMPACT,

- calitatea actului de evaluare a cererilor de finanţare IMPACT,

- calitatea actului de recepţie a rezultatelor IMPACT,

- calitatea fluxului financiar,

- gradul de reuşită al propunerilor pregătite prin IMPACT la competiţiile organizate pe POS-CCE/CDI.

6.	PUNCT DE CONTACT

Informaţii pot fi obţinute astfel:

- pe pagina www.mct.ro – PROGRAME - STRUCTURALE  privind depunerea propunerilor de proiecte, desfăşurarea competiţiei şi calendarul competiţional;

- pe pagina http://www.mct.ro/ancs_web/index.php?action=view&idcat=28 ÎNREGISTRARE PROPUNERI BENEFICIARI pentru depunerea în format electronic a propunerilor de proiecte.

Eventualele întrebări pot fi trimise pe adresa de e-mail: structurale@mct.ro.

Anexa 1 - Domeniile majore de intervenţie şi operaţiunile din cadrul axei prioritare “Creşterea competitivităţii economice prin CDI”

EXTRAS DIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU

CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

Varianta aprilie 2006

# STRATEGIE

Obiectivul general al programului este cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE. Masurile intreprinse in acest scop vor genera până in 2015 o crestere medie anuala a productivitatii de cca. 5,5 % si vor permite României sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE.

## Axa Prioritara II: Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare şi inovare

Obiectiv specific

- Creşterea capacităţii de C-D şi stimularea inovării prin dezvoltarea cooperării dintre instituţiile de C-D şi sectorul productiv.

Elementele esentiale ale acestui obiectiv specific constau in stimularea proiectelor de CD cu aplicabilitate directa in economie, modernizarea si dezvoltarea capacitatii CDI, cresterea calitatii si diversificarea ofertei de servicii inovative si stimularea cererii de inovare din partea sectorului productiv.

Realizarea acestui obiectiv este in stransa corelare cu sprijinul activitatilor de transfer tehnologic şi va contribui la atingerea obiectivului Lisabona, de crestere valorii cheltuielilor totale de C-D (GERD) până la 3% din PIB in 2015 asumat de România.

Fundamentare

Nivelul scazut de finantare (atat public, cat si privat) pentru activitatile de cercetare-dezvoltare si inovare  are consecinţe directe asupra stării infrastructurii de CDI rămasă la un nivel  depăşit din punct de vedere tehnico-ştiinţific, asupra numărului şi vîrstei medii ridicate  a personalului din cercetare şi în consecinţă asupra performanţelor activităţilor de CDI.

Lipsa fondurilor a condus şi la o slabă stimulare a accesului întreprinderilor la activităţile de CDI şi a transferului tehnologic.

Aceste slăbiciuni, dar şi participarea insuficientă a mediului privat la finanţarea activităţilor de CDI a condus la un deficit tehnologic ridicat al companiilor româneşti şi la o pondere redusă a inovării în întreprinderi.

Pentru ameliorarea acestor puncte slabe urmărim:

- cresterea capacitatii de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de C-D si atragerea de tineri si de specialisti de inalta calificare, atat pentru institutii de C-D (universitati si institute C-D), cat si pentru firme (care au un nucleu de cercetare) ,

- intarirea ofertei de cunostinte realizata de universitati si institute de C-D,

- facilitarea transferului tehnologic bazat pe cooperarea dintre institutii CD si intreprinderi,

- stimularea cererii de inovare a intreprinderilor

- sustinerea formarii si revigorarii firmelor bazate pe noi tehnologii, inclusiv a promovarii de poli de excelenta.

Pentru atingerea obiectivului specific stabilit, se vor sprijini urmatoarele domenii majore de interventie:

- Cercetarea în parteneriat intre universităţi/ institute de cercetare-dezvoltare şi intreprinderi (industrie) în vederea obţinerii de rezultate aplicabile

- Investiţii în infrastructura de CDI

- Accesul întreprinderilor, in special IMM, la activitati de CDI.

Indicatori de monitorizare

| Indicatori «output» | Tinta 2015 | Indicatori «Results» | Tinta 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Numarul de proiecte realizate in comun de intreprinderi si centre de CDI | 200 | Numar de noi locuri de munca create in cercetare | 200 |
| Numarul de firme implicate | 300 |  |  |
| Numarul de proiecte finantate | 800 |  |  |
|  |  | Volumul cheltuielilor directe private in proiectele CDI sustinute (mil. €) | 240 |

D1. Cercetarea în parteneriat intre universităţi/ institute de cercetare-dezvoltare şi intreprinderi (industrie) în vederea obţinerii de rezultate aplicabile

Promovarea dezvoltarii tehnologice a firmelor, pentru cresterea nivelului lor de competitivitate, este sustinuta prin activitati de C-D direct aplicabile in economie care sa conduca la dezvoltarea de produse, tehnologii si servicii cu valoare adaugata ridicata, noi sau cu îmbunătăţiri semnificative.

Astfel, in cadrul acestui domeniu major de interventie se va sprijini dezvoltarea tehnologica bazata pe cercetari industriale si precompetitive, in vederea realizarii si testarii de noi produse, tehnologii si servicii. Orientarea este spre sustinerea domeniilor cu potential de dezvoltare tehnologica ridicata.

Intarirea cooperarii in C-D intre institutele de C-D/universitati si firme este promovata ca baza a dezvoltarii competitivitatii viitoare a firmelor.

Operaţiuni indicative:

O1.1. Sprijinirea proiectelor in parteneriat in C-D intre intreprinderi si institutii de cercetare/universitati.

Prin aceasta operatiune se asigura suport pentru activitati de cercetare industriala si precompetitiva care conduc la realizarea de produse, tehnologii si servicii noi sau cu imbunatatiri semnificative, cu cerere de piata.

Se urmareste intărirea relaţiilor între firme şi instituţiile de CD prin diverse forme de parteneriate în vederea integrării activităţii de CD şi a transferului tehnologic (parteneriat cercetare-beneficiar, reţele, clustere etc.).

In cadrul acestor proiecte intreprinderile vor beneficia de transferul de cunostinte catre personalul implicat in aplicarea rezultatelor cercetarilor in intreprindere. De asemenea intreprinderile pot aplica pentru sprijin pentru training prin POS Resurse Umane, in cadrul axei prioritare „Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor”, prin care sunt promovate programe de formare antreprenoriala si dezvoltare a competentelor manageriale, precum si servicii de consultanta si asistenta pentru initierea de noi afaceri.

O1.2. Sprijinirea proiectelor complexe de C-D care vor atrage specialişti din străinătate

Operatiunea urmareste acelasi scop, de a asigura suport pentru activitati de cercetare industriala si precompetitiva care conduc la realizarea de produse, tehnologii si servicii noi sau cu imbunatatiri semnificative, cu cerere de piata.

Prin aceasta operatiune se urmareste si atragerea de specialisti de inalt nivel (din strainatate), care sa creeze si sa formeze nucleee de cercetare si expertiza in cadrul unui institut CD, al unei universitati sau al unei firme gazda. Institutiile gazda  trebuie sa raspunda unor criterii de selectie bazate pe domeniu de activitate de inalta tehnologie, precum si pe asigurarea conditiilor necesare desfasurarii unei activitati de cercetare-dezvoltare de performanta.

D2. Investiţii în infrastructura de CDI

Infrastructura de cercetare a institutelor C-D si universitatilor publice este in mare parte depasita fizic si moral sau nu acopera anumite segmente / activitati noi si de interes ridicat. Dezvoltarea bazei de cunostere este strans legata de dezvoltarea corespunzatoare a infrastructurii de C-D si contribuie la cresterea capacitatii de cercetare cu consecinte ulterioare privind nivelul de competitvitate economica.

In cadrul domeniului major de interventie se vor sprijini proiecte care sa conduca la cresterea eficientei activitatii de C-D a universitatilor si a institutelor de C-D prin dotarea lor cu cele mai moderne echipamente, instrumente, software, care sa contribuie la dezvoltarea infrastructurii C-D existente sau la dezvoltarea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de excelenţă), dezvoltarea parteneriatului international in C-D (in special in plan european) si dezvoltarea de domenii tehnologice cu potential economic de interes pentru Romania.

Operatiuni indicative

O2.1. Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de excelenţă)

Prin aceasta operatiune se asigura suport pentru dezvoltarea infrastructurii de CD a universitatilor si institutelor CD publice non-profit prin dotarea/modernizarea laboratoarelor existente, prin acreditarea laboratoarelor de masurari, incercari etc, prin crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre/institute CD).

O2.1. Dezvoltarea de poli de excelenţă

Crearea de legaturi intre universitati si institute CD publice si IMM-uri high-tech pentru dezvoltarea tehnologica a unui domeniu cu potential economic pentru Romania. Operatiunea urmareste dezvoltarea de concentrari de intreprinderi, institutii de cercetare si centre de formare, care, prin parteneriate active sa dezvolte activitati indreptate spre aceeasi piata finala, pe baza unei strategii de dezvoltare comune pentru toti partenerii.

O2.3. Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)

Sunt sprijinite proiecte de conectare a centrelor CD la retele internationale tip GRID sau GEANT, prin achizitii de hard si software de aplicatii specifice.

D3. Accesul întreprinderilor, in special IMM, la activitati de CDI

Pentru reducerea decalajelor tehnologice si de competitivitate foarte mari fata de UE manifestate in principal prin nivelul scazut al inovarii in intreprinderi, capacitatea redusa de absorbţie a rezultatelor de cercetare de către agenţii economici, precum si prin slaba dezvoltare a activitatii CD de firma, se vor sprijini urmatoarele operatiuni indicative:

O3.1. Sprijin pentru micro-întreprinderi şi spin-off-uri noi şi de high-tech

Sprijinirea activităţilor de inovare a micro-întreprinderilor high-tech şi a spin-off-urilor high-tech (bazate pe rezultatele CD ale unei universităţi sau institut CD) pentru a se asigura transferul de cunoştinţe şi tehnologie şi pentru a asista intreprinderile respective în comercializarea produselor şi serviciilor rezultate din cercetare.

Intreprinderile pot aplica pentru sprijin pentru training prin POS Resurse Umane, in cadrul axei prioritare „Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor”, prin care sunt promovate programe de formare antreprenoriala si dezvoltare a competentelor manageriale, precum si servicii de consultanta si asistenta pentru initierea de noi afaceri.

Tinerii cercetători până în 35 de ani pot depune cereri de training la POS-Dezvoltarea Resurselor Umane in cadrul domeniului major de interventie „Capital uman competitiv în educaţie şi cercetare” al axei prioritare „Educaţia în sprijinul anagajării forţei de muncă şi a dezvoltării unei societăţi bazate pe cunoaştere”.

O3.2. Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor, cu asigurarea de noi locuri de muncă pentru CD

Sprijinirea dezvoltării capacităţii de cercetare a întreprinderilor care sa conduca la ridicarea nivelului lor de inovare si de competitivitate pe piata, cu sporirea numărului de locuri de muncă pentru CD, prin finanţarea achiziţionării de instrumente, echipamente, calculatoare, software necesare activităţii CD.

O3.3. Promovarea inovării în cadrul firmelor

Sustinerea in cadrul întreprinderilor a activitatilor de inovare prin CD pentru introducerea in productie de produse, tehnologii sau servicii noi sau perfectionate. Se vor stimula achizitiile de servicii de CD si/sau drepturi de utilizare a rezultatelor de CD, activitatile de CD ale firmelor si dezvoltarea ulterioara a acestora in tehnologii, produse, servicii.

Intreprinderile implicate in aceste proiecte pot aplica pentru sprijin pentru training prin POS Resurse Umane, in cadrul axei prioritare „Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor”, prin care sunt promovate programe de formare antreprenoriala si dezvoltare a competentelor manageriale, precum si servicii de consultanta si asistenta pentru initierea de noi afaceri.

EXTRAS DIN PROGRAMUL COMPLEMENT AL POS-CCE

Varianta de lucru iulie 2006

## Axa Prioritara II: Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare şi inovare

1. Domeniu major de intervenţie D1 - Cercetarea în parteneriat intre universităţi/institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi (industrie) în vederea obţinerii de rezultate aplicabile

1.1 Descriere

Activităţile de cercetare-dezvoltare cu aplicabilitate directă în economie servesc la dezvoltarea produselor, serviciilor şi tehnologiilor cu valoare mare adăugată. In acest mod contribuie la reducerea deficitului tehnologic al întreprinderilor din România, creşterea competitivităţii economice şi asigurarea unei dezvoltari durabile.

Domeniul de intervenţie urmăreşte realizarea acestor obiective prin sprijinirea parteneriatelor între institute de cercetare-dezvoltare/universităţi şi industrie care să conduca la obţinerea unor rezultate deosebite, solicitate de industrie, în cele mai dinamice domenii ale cercetării-dezvoltării. Totodată, se urmăreşte dezvoltarea tehnologica bazata pe cercetarea industriala (aplicativa) si dezvoltarea experimentala (precompetitiva).

Domeniul major de interventie sprijina activitatea inovatoare a întreprinderilor în obţinerea de produse, tehnologii şi servicii noi sau perfectionate (ca rezultate ale activitatii C-D), ca baza pentru realizarea transferului tehnologic si aplicarea in productie.

Obiective

În sensul creşterii competitivităţii economice a României, obiectivele domeniului de intervenţie au în vedere:

  - Încurajarea parteneriatului intre universităţi/institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi pentru intensificarea activităţilor de C-D şi creşterea transferului tehnologic, în special în domenii de prioritate europeană şi/sau de interes economic pentru România;

  - Generarea de rezultate de interes economic şi transformarea cercetărilor în produse, tehnologii şi servicii noi sau îmbunătăţite, cu cerere pe piaţa;

  - Asigurarea transferului de cunoştinţe de la instituţiile de C-D către întreprinderi;

  - Dezvoltarea tehnologica a întreprinderilor ca prim factor pentru creşterea competitivităţii lor;

  - Dezvoltarea capacitatii personalului C-D din Romania prin parteneriate cu cercetători cu experienta care lucrează în străinătate, in domenii high-tech.

1.2. Operaţiuni

Operaţiunea 1: Sprijinirea parteneriatului intre întreprinderi şi instituţii de cercetare/universităţi în proiecte de C-D

Obiectivul acestei operaţiuni este de a sprijini activitatile de C-D, care au ca rezultat dezvoltarea de produse, tehnologii sau servicii cu valoare mare adaugata si cu cerere de piata si care sunt realizate in parteneriat intre intreprinderi si institute C-D si/sau universitati. Orientarea este spre sustinerea domeniilor cu potential de dezvoltare tehnologica ridicata.

Categorii de activităţi eligibile:

  - activităţi de cercetare industrială (aplicativa);

  - activitati de dezvoltare experimentală (precompetitiva);

  - inregistrare brevete (pentru institutii publice si pentru IMM-uri).

In cadrul acestor proiecte intreprinderile vor beneficia de transferul de cunostinte catre personalul implicat in aplicarea rezultatelor cercetarilor in intreprindere. De asemenea intreprinderile pot aplica pentru sprijin pentru training prin POS Resurse Umane, in cadrul axei prioritare „Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor”, prin care sunt promovate programe de formare antreprenoriala si dezvoltare a competentelor manageriale, precum si servicii de consultanta si asistenta pentru initierea de noi afaceri.

Operaţiunea 2:. Sprijinirea proiectelor complexe de CD care vor atrage specialişti din străinătate

Aceasta operatiune urmareste crearea de centre/ nuclee de competenta stiintifica si/sau tehnologica de inalt nivel (comparabil cu nivelul european), in cadrul unui institut C-D, al unei universitati sau al unei firme gazda, prin atragerea de specialisti de inalt nivel (din strainatate). Institutiile gazda  trebuie sa raspunda unor criterii de competenta, care se refera atat la domeniul de activitate de inalta tehnologie, precum si la nivelul de dotare corespunzatoare pentru a se asigura conditiile necesare desfasurarii unei activitati de cercetare-dezvoltare de performanta.

În cadrul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activităţi care abordează domenii high-tech, cu rezultate directe în economie şi pe piaţa şi care sunt efectuate in Romania, sub conducerea unui specialist/cercetator din străinătate.

Categorii de activităţi eligibile:

  - cercetare fundamentală (într-o măsură redusă şi numai dacă este absolut necesar);

  - cercetare industrială/aplicativa;

  - dezvoltare experimentala/precompetitiva;

  - inregistrare brevete(pentru institutii publice si pentru IMM-uri).

1.3. Durata operatiunilor

2007 - 2013

1.4. Categorii de intervenţie

- Tema prioritară

| - Cod | - Tema prioritară | - Distributie indicativa a resurselor intre teme |
| --- | --- | --- |
| - 01 | - Activităţi de cercetare şi dezvoltare tehnologică în centre de cercetare | - 70% |
| - 03 | - Transfer tehnologic şi imbunatatirea cooperarii intre intreprinderi, institutii de invatamant, autoritati regionale, centre de cercetare si poli stiintifici si tehnologici | - 30% |

- Forma de finanţare

| - Cod | - Forma de finantare |
| --- | --- |
| - 01 | - Ajutor nerambursabil |

- Dimensiune teritoriala

| - Cod | - Tip de teritoriu |
| --- | --- |
| - 00 | - Oricare |

1.5. Utilizarea finanţării încrucişate FSE

- Nu se utilizeaza finantarea incrucisata.

- 1.6. Dimensiunea grant-ului

| - Valoarea eligibila a proiectului (euro) | - Min. 200.000, max. 1.000.000 |
| --- | --- |
| - Dimensiunea maxima a grantului din costurile eligibile (%) | - Cercetare-dezvoltare: - Institutii publice CD non-profit şi universităţi (pentru activitati ne-economice)100% - Altele, inclusiv intreprinderi / institutii C-D organizate ca firme: - - cercetare fundamentala si industriala 50-65%; - - dezvoltare experimentala 20-35% - Dimensiunea grantului creste in cazurile: - - colaborarii intre intreprinderi mari cu cel putin un IMM sau - - colaborarea cu o institutie publica C-D sau - - diseminarea rezultatelor - Intensitatea va creste pentru : - - cercetare industriala 65-80%; - - dezvoltare experimentala 35-50% |
| - Contributia minima a aplicantului | Contributia privata acopera diferenta dintre costurile totale eligibile si valoarea maxima alocata din fonduri publice. Contributia privata poate varia intre 20% - 65%. - Beneficiarul trebuie sa contribuie cu minim.20% din costurile eligibile, fie din propriile venituri, fie dintr-o finantare externa, care sa nu provina din fonduri publice. |
| - Contributia comunitara pentru sprijinirea grantului (%) | - 100% |
| - Contributia publica nationala pentru sprijinirea grantului (%) | - 0% |

- 1.7. Criterii de selecţie ale proiectului

- 1.7.1. Criterii de eligibilitate:

- proiectul să fie realizat în perioada de timp stabilita prin apelul de propuneri de proiecte ;

- obiectivul propunerii şi subiectul ei sa fie în conformitate cu obiectivele apelului de propuneri de proiecte (call for proposals);

- aplicantul să fie înregistrat şi să desfăşoare activităţi CD şi/sau economice în România;

- aplicantul sa corespunda criteriilor de eligibilitate specifice (pe operatiune) si să aparţină grupului ţintă specificat în apelul de propuneri de proiecte;

- pentru institutiile C-D, activitatea de cercetare-dezvoltare să constituie obiectul principal de activitate (cod CAEN 73) stabilit potrivit legii;

- pentru intreprinderi, obiectul principal de activitate sa nu fie activitatea de C-D (cod CAEN 73), dar aceasta activitate sa fie trecuta in statutul de functionare;

- aplicantul (intreprindere sau institutie C-D organizata ca intreprindere) să nu se afle in oricare din urmatoarele situatii:

- in stare de faliment ori lichidare, afacerile administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

- nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele  componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

- a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

- prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile de mai sus

- în dificultate, în sensul Liniilor directoare comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. C 244/01.10.2004 (Community Guidelines on state aid for rescuing and restructuring firms in difficulty), si anume:

  - in cazul societatilor cu raspundere limitata, cind se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social si a mai mult de un sfert din capital in ultimile 12 luni;

  - în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte din asociaţi detin nelimitat datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din evidenţele contabile ale societăţii, şi când mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni;

  - pentru întreprinderile de orice formă juridică, când respectiva întreprindere întruneşte condiţiile pentru a fi supusă unei proceduri prevăzute de legislaţia privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

- Criterii de eligibilitate specifice Operaţiunii 1:

- Parteneriat obligatoriu intre institutii C-D / universitati si intreprinderi.

- Criterii de eligibilitate specifice Operaţiunii 2 privind conducatorul de proiect:

- să aibă cel puţin 5 ani vechime în domeniul de activitate si titlul de doctor in stiinte;

- specialistul să fi lucrat (sau sa fi fost la studii pentru doctorat sau post-doctorat) cel puţin 3 ani în străinătate (in universitati sau institutii de cercetare), in ultimii 5 ani;

- acordul instituţiei de cercetare/ universitatii sau intreprinderii în care se va implementa proiectul de cercetare.

Conducatorul de proiect, de orice naţionalitate, va fi angajat cu norma întreaga, pe o perioada determinata (cel putin durata proiectului) în institutia C-D/universitatea sau întreprinderea în care este organizat proiectul si va avea statutul de cercetator stiintific. Daca la momentul selectiei proiectelor, specialistul este angajat cu contract de munca, atunci îsi suspenda activitatea la locul de munca anterior.

- 1.7.2. Criterii de selecţie:

## Criterii stiintifice

- Claritatea şi relevanţa obiectivelor propunerii de proiect

- Contribuţia la atingerea unor obiective strategice in dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice şi/sau a tehnologiilor de vârf

- Calitatea stiintifica a parteneriatului din cadrul propunerii de proiect si competenţa ştiinţifică şi managerială a conducatorului de proiect

## Criterii profesional-economice

- Propunerea de proiect prezinta posibilitatea de exploatare şi aplicare a rezultatelor;

- Planul de realizare este coerent şi realist elaborat (realismul propunerii de proiect, măsurabilitatea rezultatelor, calitatea managementului, studierea riscurilor, statutul proprietăţii intelectuale şi a drepturilor de folosinţă) ;

- Validitatea/ eligibilitatea costurilor; ajutorul cerut este proporţional cu rezultatul aşteptat si se incadreaza in dimensiunea stabilita;

- Capacitatea organizaţiilor candidate sau a consorţiului de a desfăşura activităţile profesionale şi a planului de lucru (asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare realizării propunerii de proiect, inclusiv calitatea infrastructurii C-D existente)

- Criterii profesional-economice specifice Operaţiunii 1:

- Existenţa unui  acord viabil între parteneri, cu îndatoriri şi responsabilităţi

## Valoarea inovativa a propunerii de proiect

- Rezultatele directe aşteptate sunt produse, tehnologii sau servicii cu valoare adăugată mare şi sunt aplicabile în economie;

- Criterii privind impactul proiectelor

- Impactul economic si social al propunerii de proiect (efecte economice generale si specifice pentru agenţii economici implicaţi in proiect, contribuţia la crearea unor condiţii mai bune de muncă şi viaţă, inclusiv sănătate, oportunităţi pentru învăţământ şi perfecţionare, creare de noi locuri de muncă, consideraţii etice etc);

- Impactul stiintific si tehnic si nivelul de diseminare al rezultatelor ştiinţifice şi tehnologice;

- Criterii preferenţiale (de îmbunătăţire a scorului)

Se vor acorda puncte suplimentare pentru:

- propunerile de proiecte care se încadrează într-un domeniu de prioritate europeană şi/sau de interes economic pentru România

- propunerile de proiecte care conduc la reducerea decalajelor între regiunile ţării;

- propunerile de proiecte care au in vedere protectia mediului

- contribuţia propunerii de proiect asupra implicării tinerilor cercetători în activităţile ştiinţifice;

- contribuţia propunerii de proiect la crearea de noi locuri de muncă

- propunerile de proiecte care au in vedere egalitatea de sanse.

- 1.8. Organism intermediar

- Ministerul Educatiei si Cercetarii - Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica (ANCS)

1.9. Organismul competent pentru efectuarea plăţilor către beneficiari

- Unitatea de plata din cadrul MEC

- 1.10. Beneficiari

- Ministerul Educatiei si Cercetarii - Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica (ANCS)

- 1.11. Aplicanti

- Universităţi, institutii de cercetare, întreprinderi, ONG cu activitate CD, care indeplinesc criteriile de eligibilitate din programul complement

### 1.12. Implementarea operatiunilor

Operaţiunile sunt implementate de ANCS care va defini regulile de implementare si documentele corespunzatoare, va publica apelurile pentru proiecte, va selecta proiectele si va acorda granturile.

Apelurile de proiecte

ANCS va publica ghidul aplicantului, inainte de lansarea competitiei. Ghidul aplicantului va include formularele pentru propunerile de proiecte si lista si formatul de prezentare al documentelor necesare.

Operatiunile vor fi implementate prin minimum un apel pe an, prin anunturi publicate de catre ANCS. Propunerile de proiecte vor fi transmise la ANCS si/sau la birourile sale regionale.

Evaluarea proiectelor

a) Verificarea eligibilitatii

ANCS si birourile sale regionale vor verifica in primul rand eligibilitatea:

- indeplinirea conditiilor de completitudine si corectitudine: prezenta tuturor documentelor insotitoare si in forma solicitata;

- indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

Propunerile de proiecte care nu respecta criteriile de eligibiltate vor fi respinse. Ele vor putea fi depuse din nou (dupa imbunatatire):

- in cadrul aceluiasi apel, cu respectarea termenului limita;

- la urmatorul apel, cu respectarea conditiilor specifice apelului.

b) Evaluarea conform criteriilor de selectie

Evaluarea proiectelor se va face de catre un comitet de evaluare, conform criteriilor de selectie, pe baza unei grile stabilite anterior competitiei. Metoda va fi de ierahizare conform unor criterii de selectie ponderate (scoring-weighting-ranking). Dupa ce propunerile sunt ierahizate, se poate face şi o evaluare calitativă a proiectelor pe baza unor criterii stabilite anterior mai ales in cazurile de punctaje egale. De cate ori se va face evaluare calitativa, apelurile de proiecte vor contine informatii clare si detaliate privind criteriile calitative care se vor aplica.

Contractarea

Granturile vor fi acordate proiectelor in ordinea din lista, in limita alocarii financiare, dar nu sub punctajul minim stabilit.

Dupa publicarea rezultatelor selectiei, ANCS va semna contractele cu aplicantii.

Realizarea proiectelor si platile

Aplicantii vor realiza proiectele in perioada de timp stabilita in cadrul apelului de proiecte.

Avansuri vor fi platite institutelor CD si universitatilor publice.

Cererile de plata vor fi prezentate la ANCS in conditiile si la termenele prevazute in contract, insotite de documentele tehnice si financiare corespunzatoare. Verificarea cheltuielilor si a realizarii proiectului va fi facuta de ANCS.

Platile vor fi efectuate de catre unitatea de plata din cadrul MEC.

### 1.13. Plan financiar

| - Buget total (mil.euro) | - Valoare | - Procent maxim |
| --- | --- | --- |
| - Contribuţia UE (FEDER) | - 94,08 | - 65% |
| - Contribuţia naţională | - 50,66 | - 35% |
| - public |  | - 0% |
| - privat | - 50,66 | - 35% |

### 1.14. Indicatori de evaluare şi monitorizare

| - Indicatori | - Unit. | - Baza | - Baza de plecare - An | - Sursa | - Ţinta - (2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Output |  |  |  |  |  |
| - Proiecte comune de CD realizate în cooperare de întreprinderi şi universităţi/ institute de cercetare | - Nr. | - 0 |  | - MEdC-ANCS | - 150 |
| - Număr de specialisti atrasi din strainatate angajati | - Nr. | - - |  | - MEdC-ANCS | - 35 |
| - Întreprinderi implicate | - Nr. | - 0 |  | - MEdC-ANCS | - 100 |
| - Rezultate |  |  |  |  |  |
| - Cheltuieli private directe implicate în proiecte de CDI | - MEuro | - 0 |  | - MEdC-ANCS - Beneficiari finali | - 50,66 |

- 1.15. Teme orizontale

- Dezvoltare durabilă

- Dezvoltarea durabilă presupune satisfacerea nevoilor prezentului fără a periclita capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface nevoile de dezvoltare proprii.

- În acest sens, domeniul de intervenţie stimulează proiectele care au ca rezultat tehnologii „environmentally friendly and ecologically clean”. De asemenea vor fi preferate (acordarea de bonusuri) proiectele care au ca obiectiv inlocuirea materialelor poluante, reducerea consumurilor de energie, combustibili, resurse naturale, precum si crearea de noi materiale cu performante imbunatatite din aceleasi puncte de vedere.

- Cerintele minime avute in vedere pentru toate proiectele sunt de a respecta standardele europene de mediu, atât pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor româneşti, cât şi pentru reducerea poluării mediului.

- Egalitatea de şanse

Acest domeniu major de interventie are un efect indirect asupra egalitatii de sanse. Vor fi preferate proiectele care au in vedere egalitatea de sanse. In acest sens, va fi stimulata participarea tinerilor cercetatori, precum si a femeilor cercetator in activitati de C-D, in cadrul domeniului. Se va evidentia principiul respectiv in colectarea datelor si elaborarea de statistici.

1.16. Ajutorul de stat

| Schema de ajutor de stat | Baza legală |
| --- | --- |
| Sprijinirea parteneriatului intre întreprinderi şi instituţii de cercetare/universităţi în proiecte de CD Sprijinirea proiectelor complexe de CD care vor atrage specialişti din străinătate | Cadrul comunitar privind ajutorul de stat pentru CD si inovare Legea naţională |

# 2. Domeniul major de intervenţie D2 - Investiţii în infrastructura de CDI

2.1. Descriere

Infrastructura de cercetare a institutelor C-D si universitatilor publice este in mare parte depasita fizic si moral sau nu acopera anumite segmente / activitati noi si de interes ridicat. Dezvoltarea bazei de cunostere este strans legata de dezvoltarea corespunzatoare a infrastructurii de C-D si contribuie la cresterea capacitatii de cercetare.

Obiective

Scopul acestui domeniu de interventie este de a contribui indirect la cresterea nivelului de competitvitate economica, care constituie unul din obiectivele principale tematice ale NSRF, prin:

- cresterea calitatii si eficientei activitatii de C-D desfasurate in universitatile si in institutele de C-D publice, care vor asigura standarde educaţionale ridicate şi servicii performante pentru intreprinderi, prin dotarea lor cu cele mai moderne echipamente, instrumente, software, care sa contribuie la dezvoltarea infrastructurii C-D existente sau prin dezvoltarea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de excelenţă);

- dezvoltarea de poli de excelenta prin formarea de parteneriate locale/regionale/nationale in principal intre universitati si institute CD si IMM-uri high-tech pentru dezvoltarea tehnologica a unor domenii cu potential economic pentru Romania si

- dezvoltarea parteneriatului international in C-D (in special in plan european), prin racordarea centrelor C-D la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT).

- In cadrul domeniului major de interventie se vor sprijini urmatoarele categorii de proiecte:

- proiecte pentru finantarea dezvoltarii infrastructurii C-D existente sau crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de excelenţă) pentru universitati si institute de C-D publice non-profit;

- proiecte pentru crearea de poli de excelenta, in domenii cu potential economic pentru Romania, care, prin parteneriate active sa dezvolte activitati indreptate spre aceeasi piata finala, pe baza unei strategii de dezvoltare comune pentru toti partenerii;

- proiecte de conectare a centrelor CD, din domenii specifice, la retele internationale tip GRID sau GEANT, prin achizitii de hardware si software de aplicatii necesare.

- 2.2. Operatiuni indicative

- Operatiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de excelenţă)

- Prin aceasta operatiune se va finanta dezvoltarea infrastructurii de CD a universitatilor si institutelor CD publice non-profit prin dotarea/modernizarea laboratoarelor existente, prin acreditarea laboratoarelor de masurari, incercari etc, prin crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre/institute CD).

- Prin sprijinirea dezvoltarii infrastructurii C-D se urmareste:

- dezvoltarea activitatii C-D si abordarea de domenii/subdomenii noi de cercetare stiintifica, in acord cu tendintele de pe plan european;

- creşterea calităţii şi diversificarea actului educaţional, precum şi modernizarea universităţilor din România;

- implicarea mai mare a cercetatorilor si specialistilor romani la programele europene de C-D;

- servicii noi si extinderea serviciilor stiintifice existente acordate intreprinderilor, inclusiv in domeniul masurarilor, testarilor, incercarilor si certificarilor.

- Categorii de activitati finantate prin aceasta operatiune:

- achizitionarea, in scopuri de cercetare, de aparatura, instrumente noi;

- modernizarea si/sau repararea dotarilor existente pentru C-D;

- achizitionarea de hardware si software pentru C-D;

- achizitia de bunuri intangibile (licente, brevete, know-how etc);

- amenajarea sau modernizarea clădirilor şi laboratoarelor C-D;

- crearea de noi facilitati (cladiri) C-D (institute/centre/laboratoare C-D);

- acreditarea laboratoarelor de masurari, incercari, etc.;

- angajare de personal tehnic pentru intretinere echipamente, pe durata proiectului.

# Operatiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenţă

- Aceasta operatiune are ca obiectiv crearea de legaturi permanente/ lunga durata intre universitati si institute CD si IMM-uri high-tech pentru dezvoltarea tehnologica de domenii cu potential economic pentru Romania. Operatiunea urmareste dezvoltarea de concentrari formate din intreprinderi inovative (start-ups, IMM-uri, intreprinderi mari), institutii de cercetare, centre de formare si/sau universitati, entitati de TTI, centre de consultanta, care, prin parteneriate active intr-un anumit sector sau regiune, sa dezvolte activitati indreptate spre aceeasi piata finala (prin utilizarea in comun a facilitatilor, inclusiv de C-D, prin activitati C-D, prin schimb de cunostinte si expertiza, prin transfer tehnologic si inovare, prin diseminarea de informatii) pe baza unei strategii de dezvoltare durabila pe termen lung, comune pentru toti partenerii.

- Prin aceasta operatiune se urmareste:

- identificarea si dezvoltarea polilor de excelenta;

- intarirea legaturilor dintre industrie, cercetare si educaţie in vederea cooperarii in domeniul inovarii;

- incurajarea crearii de noi intreprinderi si noi locuri de munca;

- incurajarea cooperarii orizontale si utilizarea in comun a resurselor;

- stimularea mobilităţii resurselor umane şi a participării la proiecte colective, precum si cresterea gradului lor de pregatire/calificare;

- dezvoltarea infrastructurii de informare si comunicare intre parteneri;

- crearea de legaturi cu polii de excelenta/ polii de competitivitate din Europa.

- Obiectivul acestei operatiuni va fi atins prin sprijinul acordat grupului de intreprinderi, institutii C-D, universitati, centre de formare si consultanta, entitati de TTI, eventual autoritati locale pentru:

- elaborarea, in prima faza, a strategiei de dezvoltare pe termen lung cu caracteristici de inovare tehnologica, dezvoltare durabila (corelata cu strategia de dezvoltare regionala/sectoriala) si care sa asigure competitivitate de nivel european (exporturi in domeniul/domeniile de activitate abordate de pol) si care sa subsumeze un numar de proiecte comune de C-D-I intre partenerii polului de excelenta;

- infiintarea polului de excelenta si dezvoltarea proiectelor comune propuse, numai dupa evaluarea si aprobarea strategiei de dezvoltare propuse in prima faza.

- Categorii de activitati finantate prin aceasta operatiune:

- investitia initiala (cladiri, echipamente)

- investitii in active fixe intangibile (rezultate C-D, licente, know-how etc.)

- activitati de cercetare-dezvoltare: aplicativă şi precompetitivă

- inregistrare de brevete

- achizitionare de servicii de consultanta pentru intreprinderi (IMM-uri)

- elaborarea unei strategii de dezvoltare pe termen lung a polului, care sa subsumeze un numar de proiecte comune de C-D-I intre partenerii polului de excelenta;

- transfer de tehnologie si inovare.

Operatiunea 3: Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)

- Prin aceasta operatiune sunt sprijinite proiecte de conectare a centrelor CD la retele internationale tip GRID sau GEANT, prin achizitii de hardware si software de aplicatii specifice.

- Operatiunea urmareste:

- intrarea/ cresterea participarii cercetatorilor romani in proiecte internationale de mare anvergura si cu implicatii importante in dezvoltarea viitoare a stiintei si tehnologiei;

- dezvoltarea unei infrastructuri capabile sa sustina proiecte de cercetare foarte complexe.

- Categorii de activitati finantate prin aceasta operatiune:

- achizitia de servere si calculatoare, componente hardware şi orice alte elemente necesare pentru conectarea si participarea cu resurse la retele internationale tip GRID sau GEANT

- amenajarea de cladiri pentru asigurarea conditiilor climatice si a surselor de tensiune alternativa pentru functionarea in bune conditii si in mod continuu a echipamentelor

- achizitia de licente software necesare

- angajarea de personal specializat pentru mentinerea si supravegherea continua a functionarii echipamentelor (pe durata proiectelor)

2.3. Durata operatiunilor

2007 - 2013

2.4. Categorizarea interventiilor

- Tema prioritara

| - Cod | - Tema prioritară | - Distributie indicativa a resurselor intre teme |
| --- | --- | --- |
| - 02 | - Infrastructura C-D (inclusiv uzine fizice, instrumentatie si retele de calculatoare de mare viteza care conecteaza centrele de cercetare) si centre de competenta intr-o tehnologie specifica | - 85% |
| - 03 | - Transfer tehnologic si imbunatatirea cooperarii intre intreprinderi, institutii de invatamant, autoritati regionale, centre de cercetare si poli stiintifici si tehnologici | - 15% |

- Forma de finantare

| - Cod | - Forma de finantare |
| --- | --- |
| - 01 | - Ajutor nerambursabil |

- Dimensiune teritoriala

| - Cod | - Tip de teritoriu |
| --- | --- |
| - 00 | - Oricare |

2.5. Utilizarea finanţării încrucişate FSE

- Nu se utilizeaza finantarea incrucisata.

- 2.6. Dimensiunea grantului

|  | - Operatiunea 1 | - Operatiunea 2 | - Operatiunea 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Valoarea eligibila a proiectului (euro) | - Proiecte mici: 300.000 – 3.000.000 - Proiecte mari: 3.000.000 – 10.000.000 - Proiecte speciale (inst.CD nou): 10.000.000 – 20.000.000 | - Max. 20.000.000 pentru un pol de excelenta | - Max. 500.000 |
| - Dimensiunea maxima a grantului din costurile eligibile (%) | - 100% | - a) Cercetare-dezvoltare: - Institutii publice CD non-profit şi universităţi (pentru activitati ne-economice)100% - Altele, inclusiv intreprinderi: - - cercetare industriala 50-65%; - - dezvoltare experimentala 20-35% - Dimensiunea grantului creste in cazurile: - - colaborarii intre intreprinderi mari cu cel putin un IMM sau - - colaborarea cu o institutie publica C-D sau - - diseminarea rezultatelor - Intensitatea va creste pentru : - - cercetare industriala 65-80%; - - dezvoltare experimentala 35-50% - b) investitia initiala - - intreprinderi mari: 50% - - intreprinderi mijlocii: 60% - intreprinderi mici: 70% - pentru Bucureşti: 40% - c) consultanta pentru IMM: - - 50% | - a) Cercetare-dezvoltare: - Institutii publice CD non-profit şi universităţi (pentru activitati ne-economice) 100% - Altele, inclusiv intreprinderi: - - cercetare fundamentala si industriala 50-65%; - - dezvoltare experimentala 20-35% - b) Investitia initiala - - intreprinderi mari: 50% - - intreprinderi mijlocii: 60% - intreprinderi mici: 70% - pentru Bucureşti: 40% |
| - Contributia minima a aplicantului | - 0 | Contributia privata acopera diferenta dintre costurile totale eligibile si valoarea maxima alocata din fonduri publice. Contributia privata poate varia intre 20% - 60%. - Beneficiarul trebuie sa contribuie cu minim 20% din costurile eligibile, fie din propriile venituri, fie dintr-o finantare externa, care sa nu provina din fonduri publice. | Contributia privata acopera diferenta dintre costurile totale eligibile si valoarea maxima alocata din fonduri publice. Contributia privata poate varia intre 30% - 60%. - Beneficiarul trebuie sa contribuie cu minim 30% din costurile eligibile, fie din propriile venituri, fie dintr-o finantare externa, care sa nu provina din fonduri publice. |
| - Contributia comunitara pentru sprijinirea grantului (%) | - 89,5% |  |  |
| - Contributia publica nationala pentru sprijinirea grantului (%) | - 10,5% |  |  |

- 2.7. Criterii de selectie ale proiectelor

- 2.7.1. Criterii de eligibilitate

- a) Criterii de eligibilitate generale:

- proiectul să fie realizat în perioada de timp stabilita prin apelul de propuneri de proiecte ;

- obiectivul propunerii şi subiectul ei sa fie în conformitate cu obiectivele si tematica apelului de propuneri de proiecte (call for proposals);

- aplicantul să fie înregistrat şi să desfăşoare activităţi CD şi/sau economice în România;

- aplicantul sa corespunda criteriilor de eligibilitate specifice (pe operatiune) si să aparţină grupului ţintă specificat în apelul de propuneri de proiecte;

- pentru institutiile C-D, activitatea de cercetare-dezvoltare să constituie obiectul principal de activitate (cod CAEN 73) stabilit potrivit legii;

- aplicantul (intreprindere sau institutie C-D organizata ca intreprindere) să nu se afle in oricare din urmatoarele situatii:

- in stare de faliment ori lichidare, afacerile administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

- nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele  componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

- a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

- prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile de mai sus.

- în dificultate, în sensul Liniilor directoare comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. C 244/01.10.2004 (Community Guidelines on state aid for rescuing and restructuring firms in difficulty), si anume:

  - in cazul societatilor cu raspundere limitata, cind se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social si a mai mult de un sfert din capital in ultimile 12 luni;

  - în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte din asociaţi detin nelimitat datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din evidenţele contabile ale societăţii, şi când mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni;

  - pentru întreprinderile de orice formă juridică, când respectiva întreprindere întruneşte condiţiile pentru a fi supusă unei proceduri prevăzute de legislaţia privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

- b) Criterii specifice de eligibilitate pentru aplicanti:

- In cazul primei operatiuni (infrastructura C-D), aplicantii sunt institutii publice non-profit de CD si universitati

- In cazul operatiunii „Poli de excelenta”, pentru faza 2, dupa elaborarea si aprobarea strategiei, aplicantii sunt membrii polului de excelenta, si anume un grup de institutii cu personalitate juridica, formate din institute C-D, universitati (tertiary education institutions), intreprinderi, centre de consultanta, centre de formare si/sau perfectionare resurse umane, entitati de TTI si, eventual, autoritati locale. Majoritatea membrilor grupului (cel putin 60%) sunt IMM-uri inovative, universitati si/sau institute C-D;

  - pentru intreprinderi, obiectul principal de activitate sa nu fie activitatea de C-D (cod CAEN 73);

  - existenţa unui  acord viabil între parteneri

- Pentru a treia operatiune, aplicantii sunt institute C-D şi universitati care desfăşoară activitate de cercetare în domenii stiintifice pentru care se utilizeaza retele internationale tip GRID sau GEANT (existenta unui memorandum / acord de parteneriat international/ national in cadrul unor organizatii virtuale)

2.7.2. Criterii de selectie

## a) Operatiunea „Infrastructura C-D”

## Criterii profesional-economice si stiintifice

- Calitatea profesionala a proiectului;

- Gradul de fezabilitate al propunerii;

- Relevanta propunerii de proiect si impactul acestuia asupra dezvoltarii domeniului ştiinţific/tehnologic;

- Planul de realizare este coerent şi realist elaborat (realismul propunerii de proiect, măsurabilitatea rezultatelor, calitatea managementului, studierea riscurilor, statutul proprietăţii intelectuale şi a drepturilor de folosinţă) ;

- Gradul de sustenabilitate al rezultatelor;

- Validitatea/ eligibilitatea costurilor, ajutorul cerut proporţional cu rezultatul aşteptat si se incadreaza in dimensiunea stabilita;

- Contributia propunerii de proiect la publicitatea, diseminarea rezultatelor stiintifice si tehnologice si informarea publicului.

## Continutul inovator al propunerii de proiect

- Raportul dintre cheltuielile cu bunurile (assets) cu caracter inovator (licente si echipamente, aparatura) si total investitie

Criterii preferenţiale (de îmbunătăţire a scorului)

Se vor acorda puncte suplimentare pentru:

- Propunerile de proiecte care conduc la reducerea decalajelor între regiunile ţării

- Propunerile de proiecte care au in vedere protectia mediului

- Pentru propunerile de infrastructuri noi: încadrarea propunerii de proiect intr-un domeniu prioritar european şi/sau de interes economic pentru Romania

- Impactul social al propunerii de proiect (consideratii etice, managementul riscului, tratarea problemelor sociale)

- Contribuţia propunerii de proiect la crearea de noi locuri de muncă in activitatea de C-D

- Contribuţia propunerii de proiect la atragerea tinerilor către cercetare

- Contribuţia propunerii de proiect privind egalitatea de sanse

b) Operatiunea „Poli de excelenta”

b1) Strategia de dezvoltare pe termen lung a polului de excelenta

Criterii profesional economice si stiintifice

- Claritatea şi relevanţa obiectivelor strategiei: obiective pe termen scurt, mediu si lung masurabile (privind segmentul de piata, pozitia concurentiala etc); pozitia tehnologica sau industriala a polului prezenta si viitoare;

- Structura si contributia partenerilor:

- strategia partenerilor publici in sustinerea polului, a infrastructurii oferite, a facilitatilor financiare etc;

- partenerii industriali: parteneriat structurat si evolutia sa viitoare (numar de companii intr-un anumit sector si regiune, raportul intre sectorul respectiv dintr-o anumita regiune si media pe tara, bazat pe numarul de companii si angajatii lor), aliante industriale puternice, indicatorul privind exportul curent si viitor;

- parteneriat siintific: capacitatea sa de a asigura dezvoltarea inovativa a partenerilor industriali, in domeniul/domeniile lor de activitate;

- Coerenta si sinergia acestei strategii cu politica de dezvoltare economica a teritoriului respectiv;

- Colaborari nationale, europene si internationale (existente, intarite sau care se vor crea);

- Relevanta analizei SWOT a polului (axata pe identificarea punctelor tari si slabe privind pozitia concurentiala si factorii de succes);

- Modul de autoevaluare a polului in comparatie cu concurentii sai potentiali si care evidentiaza potentialul de dezvoltare economica si tehnologica sau de inovare a polului.

b2) Proiecte ale polului de excelenta

Criterii tehnice

- Calitatea profesionala a propunerii de proiect;

- Calitatea, viabilitatea Planului de afaceri al propunerii (cu aspecte organizatorice, tehnice si financiare de implementare);

- Planul de realizare este coerent şi realist elaborat;

- Structura parteneriatului

- Mod de organizare si coordonare

Criterii economice

- Dimensiunea pietei si potentialul ei de crestere;

- Capacitatea initiala a intreprinderilor implicate si potentialul lor de crestere pe perioada proiectului si ulterior

Criterii financiare

- Validitatea/ eligibilitatea costurilor, ajutorul cerut proporţional cu rezultatul aşteptat si se incadreaza in dimensiunea stabilita;

- Capacitatea partenerilor de a sustine cofinantarea proiectului

## Valoarea inovativa a propunerii de proiect

- Rezultatele directe sunt produse, tehnologii sau servicii cu valoare adăugată mare

Criterii privind impactul proiectelor

- Impactul economic si social al propunerii de proiect (efecte economice generale – la nivelul sectorului - si specifice – la agentii economici implicati in proiect, contribuţia la crearea unor condiţii mai bune de muncă şi viaţă, inclusiv sănătate, oportunităţi pentru învăţământ şi perfecţionare, creare de noi locuri de muncă, consideraţii etice etc)

Criterii preferenţiale (de îmbunătăţirea scorului)

- Se apreciază propunerile de proiecte care conduc la reducerea decalajelor între regiunile ţării;

- Propunerile de proiecte care au in vedere protectia mediului

- Impactul social al propunerii de proiect (consideratii etice, managementul riscului, tratarea problemelor sociale)

- Contribuţia propunerii de proiect la crearea de noi locuri de muncă

- Contribuţia propunerii de proiect privind egalitatea de sanse

c) Operatiunea  „Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)”

## Criterii profesional-economice si stiintifice

- Calitatea stiintifica a proiectului;

- Gradul de fezabilitate al propunerii;

- Impactul proiectului asupra dezvoltarii domeniului stiintific caruia i se adreseaza;

- Planul de realizare este coerent şi realist elaborat;

- Validitatea/ eligibilitatea costurilor, ajutorul cerut proporţional cu rezultatul aşteptat si se incadreaza in dimensiunea stabilita;

- Contributia propunerii de proiect la publicitatea, diseminarea rezultatelor stiintifice si tehnologice si informarea publicului.

2.8. Organismul Intermediar

Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica (ANCS)

2.9. Organismul competent pentru efectuarea plăţilor către beneficiari

- Unitatea de plata din cadrul MEC

2.10. Beneficiari (proiecte individuale sau scheme de grant)

Ministerul Educatiei si Cercetarii - Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

2.11. Aplicanti

Universităţi, Institute de cercetare, IMM-uri, întreprinderi mari, centre de consultanta, centre de formare si/sau perfectionare resurse umane, ONG cu activitati de cercetare, entitati de TTI si, eventual, autoritati locale, care indeplinesc criteriile de eligibilitate din programul complement.

### 2.12. Implementarea operatiunilor

Operatiunile sunt implementate de ANCS care va defini regulile de implementare si documentele corespunzatoare, va publica apelurile pentru proiecte, va selecta proiectele si va acorda granturile.

#### Apelurile de proiecte

ANCS va publica ghidul aplicantului, inainte de lansarea competitiei. Ghidul aplicantului va include formularele pentru propunerile de proiecte si lista si formatul de prezentare al documentelor necesare.

Operatiunile 1 si 3 vor fi implementate prin minimum un apel pe an, prin anunturi publicate de catre ANCS. Operatiunea 2 (Poli de excelenta) va avea un numar de apeluri in conformitate cu suma alocata.

Propunerile de proiecte vor fi transmise la ANCS si/sau la birourile sale regionale.

Evaluarea proiectelor

a) Verificarea eligibilitatii

ANCS si birourile sale regionale vor verifica in primul rand eligibilitatea:

- indeplinirea conditiilor de completitudine si corectitudine: prezenta tuturor documentelor insotitoare si in forma solicitata;

- indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

Propunerile de proiecte care nu respecta criteriile de eligibiltate vor fi respinse. Ele vor putea fi depuse din nou (dupa imbunatatire):

- in cadrul aceluiasi apel, cu respectarea termenului limita;

- la urmatorul apel, cu respectarea conditiilor specifice apelului.

b) Evaluarea conform criteriilor de selectie

Evaluarea proiectelor se va face de catre un comitet de evaluare, conform criteriilor de selectie, pe baza unei grile stabilite anterior competitiei. Metoda va fi de ierahizare conform unor criterii de selectie ponderate (scoring-weighting-ranking). Dupa ce propunerile sunt ierahizate, se poate face şi o evaluare calitativă (qualitative appraisal) a proiectelor pe baza unor criterii stabilite anterior, mai ales in cazurile de punctaje egale. De cate ori se va face evaluare calitativa, apelurile de proiecte vor contine informatii clare si detaliate privind criteriile calitative care se vor aplica.

Operatiunea 2 va fi implementata in 2 etape:

- evaluarea intr-o prima etapa a propunerilor de strategie a polurilor de excelenta, aplicand aceleasi forme de evaluare (prezentate la punctele a si b de mai sus). Propunerile selectate in ordinea din lista, in limita alocarii financiare, dar nu sub punctajul minim stabilit vor fi contractate si finantate. Ele se vor finaliza cu o strategie si un numar de propuneri de proiecte de formare si/sau dezvoltare a polului de excelenta. Acestea vor intra in etapa a doua de evaluare.

- Evaluarea in etapa a doua a propunerilor de proiecte de formare si/sau dezvoltare a polilor de excelenta se va face in conformitate cu criteriile de eligibilitate si selectie corespunzatoare, utilizând metoda ierarhizarii conform unor criterii de selectie ponderate (urmată posibil de evaluare calitativă).

Contractarea

Granturile vor fi acordate proiectelor in ordinea din lista, in limita alocarii financiare, dar nu sub punctajul minim stabilit.

Dupa publicarea rezultatelor selectiei, ANCS va semna contractele cu aplicantii.

Realizarea proiectelor si platile

Aplicantii vor realiza proiectele in perioada de timp stabilita in cadrul apelului de proiecte.

Avansuri vor fi platite institutelor CD si universitatilor publice.

Cererile de plata vor fi prezentate la ANCS in conditiile si la termenele prevazute in contract, insotite de documentele tehnice si financiare corespunzatoare. Verificarea cheltuielilor si a realizarii proiectului va fi facuta de ANCS.

Platile vor fi efectuate de catre unitatea de plata din cadrul MEC.

### 2.13. Plan financiar

| Buget total (mil.euro) | Valoare | Procent maxim |
| --- | --- | --- |
| Contribuţia UE (FEDER) | 211,78 | 80,6% |
| Contribuţia naţională | 51,03 | 19,4% |
| - public | - 24,76 | - 9,4% |
| - privat | 26,27 | 10% |

2.14.Indicatori de monitorizare

| Indicatori «output» | Unit | Baza | An baza | Sursa | Tinta 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numarul de proiecte finantate | nr | 0 |  | MEdC-ANCS | 236 |
| Numar proiecte de infrastructura C-D sprijinite | nr | 0 |  | MEdC-ANCS | 210 |
| Numar de poli de excelenta sprijiniti | nr | 0 |  | MEdC-ANCS | 3 |
| Numar de centre C-D racordate la reţele europene şi internaţionale de profil | nr | 0 |  | MEdC-ANCS | 100 |
| Intreprinderi implicate | nr. | 0 |  | MEdC-ANCS | 15 |
| Indicatori «Results» |  |  |  |  |  |
| Numar de noi locuri de munca din care in C-D | nr | 0 |  | MEdC-ANCS | 215 200 |
| Volumul cheltuielilor directe private in proiectele CDI sustinute | mil. € | 0 |  | MEdC-ANCS | 26.27 |

2.15. Teme orizontale

- Dezvoltare durabilă

Dezvoltarea sustenabilă presupune satisfacerea nevoilor prezentului fără a periclita capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface nevoile de dezvoltare proprii.

În acest sens, domeniul de intervenţie stimulează transferul tehnologiilor moderne, în scopul adaptării la standardele europene de mediu, atât pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor româneşti cat şi pentru reducerea poluării mediului. La evaluarea proiectelor se vor acorda punctaje preferentiale proiectelor care au ca obiectiv introducerea si/sau utilizarea de echipamente, tehnologii care asigura protectia mediului si/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil.

- Egalitatea de sanse

Principiul egalitatii de sanse se va respecta, prin acordarea de punctaje preferentiale (in procesul de selectie) propunerilor de proiecte care il vor lua in consideratie. In acest mod se vor crea oportunitati pentru tineri si femei si, eventual, pentru alte grupe dezavantajate atat in activitati C-D, cat si in activitati de inovare, sustinute prin proiecte.

2.16. Ajutorul de stat

| Schema de ajutor de stat | Baza legală |
| --- | --- |
| Dezvoltarea infrastructurii existente si crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de excelenţă) | Nu constituie ajutor de stat (activitati fără scop lucrativ) |
| Dezvoltarea de poli de excelenta | Cadrul comunitar privind ajutorul de stat pentru CD si inovare Regulamentul Comisiei privind ajutorul de stat pentru dezvoltare regionala – investitii Cadrul comunitar privind ajutorul de stat pentru IMMuri - Consultanta Legea Nationala |
| Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT) | Cadrul comunitar privind ajutorul de stat pentru CD si inovare Regulamentul Comisiei privind ajutorul de stat pentru dezvoltare regionala – investitii Legea Nationala |

3. Domeniul major de intervenţie D3 – Accesul intreprinderilor, in special IMM, la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare

3.1 Descriere

Pentru reducerea decalajelor tehnologice si de competitivitate foarte mari fata de UE manifestate, in principal, prin nivelul scazut al inovarii in intreprinderi, capacitatea redusa de absorbtie a rezultatelor de cercetare de catre agentii economici, precum si prin slaba dezvoltare a activitatii de CD la nivelul firmei, se va sprijini accesul intreprinderilor, in special IMM, la activitati de CD&I.

Obiective

- Sprijinirea intrarii pe piata a noilor afaceri cu caracter inovativ;

- Sprijinirea activitatilor de inovare ale start-up-urilor si spin-off-urilor de high - tech (bazate pe rezultatele activitatilor de C-D obtinute de universitati sau institute de C-D) cu scopul de a asigura transferul de cunostinte si de tehnologie si de a acorda asistenta respectivelor intreprinderi in domeniul inceperii de noi afaceri;

- Generarea de rezultate de interes economic şi transformarea cercetărilor în produse, tehnologii şi servicii îmbunătăţite, cu cerere pe piaţa ;

- Dezvoltarea capacitatii de C-D a intreprinderilor, prin imbunatatirea infrastructurii C-D si prin cresterea calitatii activitatii proprii de C-D;

- Dezvoltarea tehnologica a întreprinderilor ca prim factor pentru creşterea competitivităţii lor.

In cadrul domeniului major de interventie se vor sprijini urmatoarele categorii de proiecte:

- proiecte pentru sprijinirea start-up-urilor si spin-off-urilor high-tech;

- proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de C-D a intreprinderilor;

- proiecte pentru sprijinirea activitatilor de CD si inovare ale intreprinderilor, in scopul realizarii de produse, tehnologii sau servicii noi/ imbunatatite.

3.2. Operaţiuni

Operaţiunea 1: Sprijin pentru activitati de inovare a start-up-urilor  si spin-off-urilor  de high-tech (aici a intervenit intre timp o modificare fata de titlul operatiunii in POS-CCE din aprilie)

Aceasta operatiune are ca obiectiv sprijinirea implementarii planurilor de afaceri ale celor care initiaza o noua afacere bazată pe rezultatele C-D proprii sau pe rezultate C-D achizitionate.

In acest scop vor fi sprijinite activităţi de inovare a start-up-urilor si spin-off-urilor high-tech (bazate pe rezultatele C-D ale unei universitati sau institut de C-D) pentru a se asigura transferul de cunostinte si tehnologie dintre cercetare si intreprindere, care sa conduca la comercializarea produselor, tehnologiilor si serviciilor rezultate din cercetare.

Prin aceasta operatiune sunt finantate urmatoarele categorii de activitati:

- realizarea de activitati C-D independente: cercetare aplicativă şi precompetitivă

- adaptarea si dezvoltarea rezultatelor C-D pentru aplicarea lor in productie (inovare)

- achizitionarea de bunuri intangibile (rezultate C-D, know-how, brevete, licente etc.)

- inregistrarea de brevete

- dezvoltarea de prototipuri

- achizitionarea de servicii C-D

- achizitionarea de servicii de consultanta pentru inovare (pentru afaceri, financiare, juridice, pentru protectia drepturilor intelectuale etc.)

Operaţiunea 2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu asigurarea de noi locuri de munca pentru CD

Obiectivul acestei operatiuni este de a sprijini dezvoltarea capacitatii de cercetare a intreprinderilor, prin finantarea achizitionarii de instrumente, echipamente, calculatoare, software necesare activitatii de C-D, care sa conduca la crearea de noi locuri de munca pentru activitatea de C-D.

Categorii de activitatile finantate:

- achizitionarea de instrumente, echipamente pentru activitatea de C-D din intreprinderi

- achizitionarea de echipamente si licente de tehnologia informatiilor utilizate exclusiv in scopuri C-D

- achizitionarea de bunuri intangibile (rezultate C-D, know-how, brevete, licente etc.)

- amenajarea si/sau modernizarea cladirilor şi laboratoarelor C-D

- crearea de noi facilitati (cladiri) C-D.

Operaţiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor

Obiectivul acestei operatiuni este de a sprijini dezvoltarea, cresterea de competitivitate si productivitate a intreprinderilor si a economiei. Pentru atingerea acestui obiectiv vor fi sprijinite investitiile intreprinderilor care urmaresc inovarea proceselor, serviciilor si produselor proprii, pe baza activitatilor CD.

Inovarea depinde totusi de capacitatea financiara si are un inalt nivel de risc. Sprijinul acordat prin aceasta operatiune va contribui la stabilitatea financiara a intreprinderilor care implementeaza inovari de produse/servicii, sau procese/tehnologii.

Inovarea, aşa cum este ea definită reprezintă un produs (bun/serviciu) sau proces nou sau semnificativ îmbunătăţit lansat pe piaţă sau introducerea în propria întreprindere a unui proces nou sau semnificativ îmbunătăţit. Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinaţii ale tehnologiei existente sau utilizarea altor cunoştinţe dobândite de întreprindere.

Nu vor fi considerate ca inovări vânzările de produse inovative care sunt realizate sau dezvoltate în întregime de alte întreprinderi.

Inovarea se clasifică în patru tipuri principale: inovare de produs, inovare de proces, inovare organizatorică şi inovare de marketing.

O întreprindere poate declara inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru piaţă, dar este nou pentru întreprindere. De asemenea, o întreprindere poate declara inovare de proces, chiar dacă ea nu este prima care a introdus procesul pe piaţă.

Inovări de produse

Inovările de produse se referă la bunuri sau servicii cu caracteristici sau intenţii de utilizare care diferă semnificativ de produsele precedente realizate de întreprindere. Acestea includ schimbări semnificative în specificaţiile tehnice, în componente şi materiale, software încorporat, utilizare prietenoasă sau alte caracteristici funcţionale. Spre deosebire de inovările de proces, ele se vând direct clienţilor.

Inovări de procese

Inovările de procese apar atât în sectorul industriei, cât şi în sectorul serviciilor şi includ metode de producţie noi sau îmbunătăţite, sisteme de transport şi distribuţie. Ele includ schimbări semnificative în tehnici specifice, echipament şi/sau software, intenţionând să îmbunătăţească calitatea, eficienţa sau flexibilitatea unei activităţi productive sau a unei activităţi de aprovizionare, şi să  reducă  riscurile privind siguranţa mediului ambiant.

Inovări organizatorice

Inovările organizatorice reprezintă implementarea unei schimbări semnificative în practicile de afaceri, organizarea locului de muncă sau în relaţiile externe, intenţionând să îmbunătăţească capacitatea inovativă a firmei sau caracteristicile de performanţă, cum ar fi calitatea sau eficienţa fluxurilor muncii.

Inovările organizatorice de obicei implică schimbări mai importante în lanţul de furnizori ai firmei şi sunt mai puţin dependente de tehnologie decât inovările de proces.

Inovări de marketing

Inovările de marketing se referă la schimbări semnificative în modul în care pieţele de desfacere ale întreprinderii acceptă schimbări în design şi ambalare pentru bunuri şi servicii.

Categorii de activitatile care se pot finanta prin aceasta operatiune:

- achizitia si adaptarea drepturilor de aplicare a rezultatelor C-D la conditiile specifice ale intreprinderii

- activitati de cercetare-dezvoltare (industriala/aplicativa si cercetare precompetitiva / dezvoltare experimentala), independente, achizitionate sau realizate in colaborare cu institutii C-D si/sau universitati

- dezvoltare independenta de tehnologii, produse, servicii si introducerea lor in productie

- achizitia de masini şi echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv, dimensionată la volumul real de productie

- servicii de consultanta pentru inovare (pentru IMM-uri)

- inregistrare de brevete

Intreprinderile implicate in aceste proiecte pot aplica pentru sprijin pentru training prin POS Resurse Umane, in cadrul axei prioritare „Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor”, prin care sunt promovate programe de formare antreprenoriala si dezvoltare a competentelor manageriale, precum si servicii de consultanta si asistenta pentru initierea de noi afaceri.

3.3. Durata operatiunilor

2007 – 2013

3.4. Tipul intervenţiei

- Tema prioritară

| Cod | Tema prioritară | Distributie indicativa a resurselor intre teme |
| --- | --- | --- |
|  | Cercetare şi dezvoltare tehnologică, inovare şi parteneriat |  |
| 04 | Asistenta pentru activitati de cercetare dezvoltare tehnologica, in particular pentru IMM (incluzand accesul la servicii de cercetare dezvoltare tehnologica in centre de cercetare) | 20% |
| 07 | Investitii in firme direct legate de cercetare si inovare (tehnologie inovativa, infiintarea de noi firme prin universitati, centre si firme de cercetare dezvoltare tehnologica existente etc.) | 80% |

- Forma de finantare

| Cod | Forma de finantare |
| --- | --- |
| 01 | Ajutor nerambursabil |

- Dimensiune teritoriala

| Cod | Tip de teritoriu |
| --- | --- |
| 00 | Oricare |

3.5. Utilizarea finanţării încrucişate FSE

- Nu se utilizeaza finantarea incrucisata.

3.6. Dimensiunea grantului

|  | Operatiunea 1 | Operatiunea 2 | Operatiunea 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea eligibila a proiectului (euro) | 200.000 pe 3 ani (de minimis) | - proiecte mici: 300.000 – 3.000.000 - proiecte mari: 3.000.000 – 10.000.000 | Max. 1.000.000 |
| Dimensiunea maxima a grantului din costurile eligibile (%) | 100% | Ajutor regional pt.investitii: - 50% (intreprinderi mari) - 60% (intreprinderi mijlocii) - 70% (intreprinderi mici) - Pentru Bucureşti: 40% | Ajutor regional pt.investitii: - 50% (intreprinderi mari) - 60% (intreprinderi mijlocii) - 70% (intreprinderi mici) - Pentru Bucureşti: 40% Ajutor pt.C-D: - cercetare industriala: 50% - 65% - dezvoltare experimentala: 20% - 35% - Dimensiunea grantului creste in cazurile: - - colaborarii intre intreprinderi mari cu cel putin un IMM sau - - colaborarea cu o institutie publica C-D sau - Intensitatea va creste pentru : - - cercetare industriala 65-80%; - - dezvoltare experimentala 35-50% ##### Ajutor de minimis (200.000 pe 3 ani) |
| - Contributia minima a aplicantului | - 0 | Contributia privata acopera diferenta dintre costurile totale eligibile si valoarea maxima alocata din fonduri publice. Contributia privata poate varia intre 30% - 60%. - Beneficiarul trebuie sa contribuie cu minim.30% din costurile eligibile, fie din propriile venituri, fie dintr-o finantare externa, care sa nu provina din fonduri publice. | Contributia privata acopera diferenta dintre costurile totale eligibile si valoarea maxima alocata din fonduri publice. Contributia privata poate varia intre 20% - 65%. Beneficiarul trebuie sa contribuie cu minim.20% din costurile eligibile, fie din propriile venituri, fie dintr-o finantare externa, care sa nu provina din fonduri publice. |
| Contributia comunitara pentru sprijinirea grantului (%) | 100% |  |  |
| Contributia publica nationala pentru sprijinirea grantului (%) | 0% |  |  |

3.7. Criterii de selecţie ale proiectului

3.7.1. Criterii de eligibilitate

a) Criterii de eligibilitate generale:

- proiectul să fie realizat în perioada de timp stabilita prin apelul de propuneri de proiecte ;

- obiectivul propunerii şi subiectul ei sa fie în conformitate cu obiectivele apelului de propuneri de proiecte (call for proposals);

- aplicantul să fie înregistrat şi să desfăşoare activităţi CD şi/sau economice în România;

- aplicantul sa corespunda criteriilor de eligibilitate specifice (pe operatiune) si să aparţină grupului ţintă specificat în apelul de propuneri de proiecte;

- pentru institutiile C-D, activitatea de cercetare-dezvoltare să constituie obiectul principal de activitate (cod CAEN 73) stabilit potrivit legii;

- aplicantul (intreprindere sau institutie C-D organizata ca intreprindere) să nu se afle in oricare din urmatoarele situatii:

- in stare de faliment ori lichidare, afacerile administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

- nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele  componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

- a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

- prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile de mai sus.

- în dificultate, în sensul Liniilor directoare comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. C 244/01.10.2004 (Community Guidelines on state aid for rescuing and restructuring firms in difficulty), si anume:

  - in cazul societatilor cu raspundere limitata, cind se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social si a mai mult de un sfert din capital in ultimile 12 luni;

  - în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte din asociaţi detin nelimitat datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din evidenţele contabile ale societăţii, şi când mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni;

  - pentru întreprinderile de orice formă juridică, când respectiva întreprindere întruneşte condiţiile pentru a fi supusă unei proceduri prevăzute de legislaţia privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

b) Criterii specifice de eligibilitate pentru aplicanti

- In cazul primei operatiuni, aplicantii sunt start-up-uri (max.3 ani vechime) sau spin-off-uri de high-tech, cu personalitate juridica, noi, definite in acord cu prevederile legii nr.346/2004 modificate prin legea nr.175/2006;

  - intreprinderile trebuie sa aiba si activitate C-D (cod CAEN 73) in statut;

  - spin-off-rile sa fie bazate pe rezultatele CD ale unei universitati sau institut de CD;

- In cazul operatiunii 2, intreprinderi, care au activitatea de C-D (cod CAEN 73) in statut;

- In cazul operatiunii 3, aplicantii  sunt intreprinderi

3.7.2. Criterii de selecţie

## Criterii generale  profesional-economice

- Calitatea profesionala a propunerii de proiect ;

  - Gradul de fezabilitate tehnica si financiara a propunerii;

  - Relevanta propunerii de proiect si impactul acesteia asupra dezvoltarii domeniului respectiv;

  - Planul de realizare este coerent şi realist elaborat (realismul propunerii de proiect, măsurabilitatea rezultatelor, calitatea managementului, studierea riscurilor, statutul proprietăţii intelectuale şi a drepturilor de folosinţă) ;

  - Validitatea/ eligibilitatea costurilor, ajutorul cerut proporţional cu rezultatul aşteptat si se incadreaza in dimensiunea stabilita.

Criterii profesional-economice specifice operatiunilor 1 si 3

- Calitatea planului de afaceri (beneficii pentru regiune, prevenirea prabusirii industriei locale, identificarea cererii, beneficii economice, utilizarea eficienta a fondurilor)

- Continutul inovativ al propunerii de proiect si gradul sau de noutate pe plan national si international

Criterii preferenţiale (de îmbunătăţirea scorului)

Se vor acorda puncte suplimentare pentru:

- Propunerile de proiecte care conduc la reducerea decalajelor între regiunile ţării

- Propunerile de proiecte care au in vedere protectia mediului, reducerea consumurilor de materii prime, consumului de energie şi/sau de combustibil etc

- Pentru operaţiunea 2: încadrarea propunerii într-un domeniu de interes economic pentru România

- Impactul social al propunerii de proiect (consideratii etice, managementul riscului, tratarea problemelor sociale)

- Contribuţia propunerii de proiect la crearea de noi locuri de muncă in general, si in activitatea de C-D in special

- Contribuţia propunerii de proiect privind egalitatea de sanse

3.8. Organism intermediar

Ministerul Educatiei si Cercetarii - Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica (ANCS)

3.9. Organismul competent pentru efectuarea plăţilor către beneficiari

- Unitatea de plata din cadrul MEC

3.10. Beneficiari (proiecte individuale sau scheme de grant)

Ministerul Educatiei si Cercetarii - Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica

3.11. Aplicanti

Intreprinderi mari, IMMuri, start-up-uri si spin- off-uri de high- tech, in conformitate cu criteriile de eligibilitate

### 3.12. Implementarea operatiunilor

Operatiunile sunt implementate de ANCS care va defini regulile de implementare si documentele corespunzatoare, va publica apelurile pentru proiecte, va selecta proiectele si va acorda granturile.

Apelurile de proiecte

ANCS va publica ghidul aplicantului, inainte de lansarea competitiei. Ghidul aplicantului va include formularele pentru propunerile de proiecte si lista si formatul de prezentare al documentelor necesare.

Operatiunile vor fi implementate prin minimum un apel pe an, prin anunturi publicate de catre ANCS. Propunerile de proiecte vor fi transmise la ANCS si/sau la birourile sale regionale.

Evaluarea proiectelor

a) Verificarea eligibilitatii

ANCS si birourile sale regionale vor verifica in primul rand eligibilitatea:

- indeplinirea conditiilor de completitudine si corectitudine: prezenta tuturor documentelor insotitoare si in forma solicitata;

- indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

Propunerile de proiecte care nu respecta criteriile de eligibiltate vor fi respinse. Ele vor putea fi depuse din nou (dupa imbunatatire):

- in cadrul aceluiasi apel, cu respectarea termenului limita;

- la urmatorul apel, cu respectarea conditiilor specifice apelului.

b) Evaluarea conform criteriilor de selectie

Evaluarea proiectelor se va face de catre un comitet de evaluare, conform criteriilor de selectie, pe baza unei grile stabilite anterior competitiei. Metoda va fi de ierahizare conform unor criterii de selectie ponderate (scoring-weighting-ranking). Dupa ce propunerile sunt ierahizate, se poate face şi o evaluare calitativă a proiectelor pe baza unor criterii stabilite anterior, mai ales in cazurile de punctaje egale. De cate ori se va face evaluare calitativa, apelurile de proiecte vor contine informatii clare si detaliate privind criteriile calitative care se vor aplica.

Contractarea

Granturile vor fi acordate proiectelor in ordinea din lista, in limita alocarii financiare, dar nu sub punctajul minim stabilit.

Dupa publicarea rezultatelor selectiei, ANCS va semna contractele cu aplicantii.

Realizarea proiectelor si platile

Aplicantii vor realiza proiectele in perioada de timp stabilita in cadrul apelului de proiecte.

Cererile de plata vor fi prezentate la ANCS in conditiile si la termenele prevazute in contract, insotite de documentele tehnice si financiare corespunzatoare. Verificarea cheltuielilor si a realizarii proiectului va fi facuta de ANCS.

Platile vor fi efectuate de catre unitatea de plata din cadrul MEC.

### 3.13. Plan financiar

| Buget total (mil.euro) | Valoare | Procent maxim |
| --- | --- | --- |
| Contribuţia UE (FEDER, FS, FC) | 164,64 | 50% |
| Contribuţia naţională | 164,64 | 50% |
| - public | 0 | 0% |
| - privat | 164,64 | 50% |

### 3.14. Indicatori de evaluare şi monitorizare

| Indicatori | Unit. | Baza | Baza de plecare An | Sursa | Ţinta (2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Output |  |  |  |  |  |
| Numar proiecte de infrastructura C-D sprijinite in intreprinderi | Nr. | - |  | MEdC-ANCS | 70 |
| Numar proiecte de inovare a micro-intreprinderilor si a spin-off-urilor |  |  |  | MEdC-ANCS | 153 |
| Numar proiecte de promovare a inovarii in intreprinderi |  |  |  | MEdC-ANCS | 140 |
| Întreprinderi implicate | Nr. | 0 |  | MEdC-ANCS | 360 |
| Rezultat |  |  |  |  |  |
| Locuri de munca create din care locuri de munca C-D | Nr. | 0 |  | Beneficiari | 360 70 |
| Cheltuieli private directe implicate în proiecte de CDI | MEuro | 0 |  | MEdC-ANCS Beneficiari | 164.64 |

3.15. Teme orizontale

- Dezvoltare durabilă

Se va urmari stimularea transferului tehnologiilor moderne, care in principal corespund standardelor europene de mediu. La evaluarea proiectelor se vor acorda punctaje preferentiale proiectelor care au ca obiectiv dezvoltarea de produse, tehnologii, servicii care asigura protectia mediului si/sau care conduc la diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, de energie, combustibil. In acest mod, va creste utilizarea de tehnologii, produse si sisteme de productie care sunt curate ecologic, asigura protectia mediului si contribuie la dezvoltarea durabila.

- Egalitatea de sanse

Principiul egalitatii de sanse se va respecta, prin acordarea de punctaje preferentiale propunerilor de proiecte ca il vor lua in consideratie. In acest mod se vor crea oportunitati pentru tineri si femei si, eventual, pentru alte grupe dezavantajate atat in activitati C-D, cat si in activitati de inovare, sustinute prin proiecte.

3.16. Ajutorul de stat

| Schema de ajutor de stat | Baza legală |
| --- | --- |
| Operatiunea „Sprijin pentru activitati de inovare a micro-intreprinderilor si spin- off-urilor noi si de high-tech” | Regulamentul Comisiei privind aplicarea Art. 87 si 88 ale Tratatului CE la regula de minimis Legea nationala |
| Operatiunea „Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu asigurarea de noi locuri de munca pentru CD” | Regulamentul Comisiei privind ajutorul de stat pentru dezvoltare regionala – investitii Legea naţională |
| Operatiunea „Promovarea inovarii in cadrul firmelor” | Cadrul comunitar privind ajutorul de stat pentru CD si inovare Regulamentul Comisiei privind ajutorul de stat pentru dezvoltare regionala – investitii Regulamentul privind ajutorul de stat „de minimis” Legea naţională. |

Anexa 2 – Formularul de aplicaţie pentru POS-CCE/CDI (model orientativ)

GUVERNUL ROMANIEI

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA

Versiune de lucru iulie 2007

Formular de aplicaţie

««««««««««««

## Program Operaţional Sectorial

## pentru

CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

Axa Prioritara 2: Cresterea competitivitatii economice prin cercetare-dezvoltare si inovare

Inregistrarea aplicatiei

| Nr. şi data de inregistrare …………………………… |  |
| --- | --- |
| Inregistrat de: Nume…………………Prenume............................................ |  |
| Functia…………….. | Departamentul................ |

# titlul proiectului, Aplicantul, localizare şi referinte

1.1	Titlul proiectului

Va rugam sa precizati în max 15 cuvinte titlul proiectului.

  - Aplicantul

| Informatii despre Aplicant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea Organizaţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numele abreviat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Sediul social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localitatea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Judet/Sect. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regiunea de dezv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strada/Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cod postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Punct de lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localitatea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Judet/Sect. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regiunea de dezv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strada/Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cod postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Act de constituire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forma de proprietate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Nr. de inmatriculare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cod Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banca şi Nr de cont |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitalul Social în lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitate principală (CAEN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Domeniul S/T (UNESCO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitate CD (CAEN 73) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA / NU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cifra de afaceri (din bilanţul contabil, în mii lei ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizat (în anul anterior) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estimat (pentru anul curent ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Personal Angajat |  |  |  | în producţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | în cercetare-dezvoltare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | în marketing/desfacere |  |  |  |  |  |  |  |  |  | în administraţie |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studii superioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reprezentant legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titlu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Funcţia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prenume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. telefon |  |  |  |  |  |  |  | Nr. fax |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | http: |  |  |  |  |  |
| Persoana responsabilă de realizarea proiectului în cadrul organizaţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titlu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prenume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.telefon |  |  |  |  |  |  |  | Nr. fax |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | http: |  |  |  |  |  |
| Produse / Servicii principale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Certificăm pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt în conformitate cu realitatea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3	Capacitatea de a realiza proiecte

1.3.1	Experienţa în derularea unor proiecte similare

Vă rugăm să furnizaţi o descriere detaliată a proiectelor relizate de instituţia  dvs în ultimii 5 ani (pt. max. 3 proiecte), menţionând pentru fiecare proiect:

- Scopul şi amplasamentul proiectului.

- Rezultatele proiectului.

- Rolul instituţiei solicitante (lider, partener) şi nivelul de implicare înproiect.

- Costul proiectului. Sursele de finanţare pentru pentru proiect şi sumele cu care au contribuit partenerii.

- Managementul proiectului

Această informaţie va fi folosită la  evaluarea experienţei necesare pentru managementul proiectelor din acelaşi domeniu şi de o amploare comparabilă cu aceea  pentru care solicitaţi finanţarea.

1.3.2	Resurse

Maxim 3 pagini. Vă rugăm să descrieţi în mod detaliat  diferitele resurse aflate la dispoziţia organizaţiei dvs, dar în special, următoarele:

- Venitul anual pe ultimii trei ani, menţionând, dacă este cazul, pentru fiecare an, numele principalelor surse de venit, precum şi proporţiile din venitul anual la care au contribuit fiecare dintre acestea.

- Laboratoare, echipamente software etc. relevante pentru proiect.

- Alte resurse relevante (e.x. voluntari, organizaţii asociate, reţele care ar putea, de asemenea, să contribuie la procesul de implementare).

- Drepturi de proprietate intelectuala realizate sau achizitionate relevante pentru proiect.

Aceste informaţii vor fi utilizate pentru a evalua dacă dispuneţi de suficiente resurse în vederea realizarii unui proiect la dimensiunea cerută de proiectul pentru care se solicită finanţarea.

1.4.      Finantari anterioare din partea altor Institutii Europene

Aplicantul a primit finantari nerambursabile, contracte sau imprumuturi de la Instituţii UE, bănci europene (EBI, EBRD,EBCD, etc) sau State Membre UE în ultimii 5 ani?

DA / NU

Daca DA, va rugam sa specificati sursa de finantare şi sa completati datele solicitate în tabelul urmator:

Finanţări nerambursabile, contracte sau împrumuturi obţinute în ultimii trei ani de la Instituţii UE, bănci europene (EBI, EBRD,EBCD, etc) sau State Membre UE

| Titlul proiectului şi numărul de referinţă | Fondul , programul, EBI, etc. sau din altă sursă | Suma (EUR) | Data obţinerii |
| --- | --- | --- | --- |

Cereri de finanţare, depuse (sau pe cale de a fi depuse) instituţiilor UE, băncilor europene sau Statelor Membre UE în anul curent:

| Titlul proiectului şi numărul de referinţă | Fondul , programul, EBI, etc. sau din altă sursă | Suma (EUR) |
| --- | --- | --- |

# 2.	DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1	Scopul proiectului

Va rugam sa precizati scopul proiectului. Descrieti cum va contribui proiectul la atingerea obiectivelor POS CCE şi în particular ale Axei prioritare 2 din POS Cresterea Competitivitatii Economice (max. 200 de cuvinte ). O descriere mai detaliata va fi oferita în sectiunea urmatoare.

2.2 	Descrierea proiectului

2.2.1 Obiectivele strategice ale proiectului

Va rugam sa descrieti (in max. 200 de cuvinte) obiectivele strategice ale proiectului.

2.2.2 Relevanta proiectului

In maxim 3 pagini va rugam sa oferiti următoarele informaţii:

- Relevanţa proiectului faţă  de obiectivele axei prioritare 2 şi domeniului de interventie.

- Relevanţa proiectului faţă de ceea ce îşi propune operaţiunea căreia i se adresează.

- Relevanţa proiectului pentru domeniul ştiinţific/tehnologic sau sectorul economic vizat, atât pe plan naţional cât şi internaţional.

- Identificarea priorităţilor şi constrângerilor percepute în regiunea vizată.

- Lista  grupurilor ţintă, şi estimarea numărului beneficiarilor direcţi şi indirecţi. Relevanţa proiectului pentru grupurile ţintă.

2.2.3 Descrierea activitatilor

Includeţi  denumirea,  precum şi o descriere detaliată a fiecărei activităţi care urmează a fi realizată în vederea obţinerii de rezultate, specificând  (unde este cazul),  rolul fiecărui partener, în cadrul activităţilor. Precizaţi pentru fiecare activitate specifică a proiectului categoriile de activităţi care  îi corespund şi în ce măsură, conform operaţiunii căreia i se adreseaza propunerea de proiect.

Activităţile trebuie să se potrivească cu obiectivul proiectului, trebuie detaliate şi identificate în mod clar, să fie coerente şi corelate între ele.

2.2.4 	Importanta şi relevanta continutului stiintific

Prezentarea va fi axata pe continutul stiintific şi caracterul de noutate al propunerii şi al rezultatelor estimate a fi obţinute.

    - Metodologia

Vă rugam sa oferiti o descriere detaliată, în funcţie de specificitatea proiectului propus, luând în consideraţie  :

- Metodelor de implementare.

- Motivelor pentru alegerea metodologiei propuse.

- Cum intenţionează proiectul sa continue un proiect anterior (dacă este cazul).

- Procedurilor de evaluare internă.

- Nivelului de implicare şi activitatea altor organizaţii (parteneri sau alţii) în proiect (după caz).

- Justificării rolului fiecărui partener (după caz).

- Echipa propusă pentru implementarea proiectului (doar pe funcţii ocupate în proiect; nu este nevoie a se include nume ale persoanelor în aceasta secţiune).

2.2.6 Gradul de originalitate/inovare (potentialul de promovare a inovarii)

Prezentarea va include tipul de elemente originale vizate, va sublinia importanta lor aplicativa, va  marca concret din fluxul de informatii, realizarile selectate pentru raportare sau comparare.

2.2.7 Gradul de interdisciplinaritate/ transdisciplinaritate/ multidisciplinaritate

(daca este cazul)

Prezentati o scurta descriere a modului în care proiectul propus cuprinde activitati ce presupun o abordare interdisciplinara pentru atingerea rezultatelor dorite.

2.2.8 Durata şi planul de lucru al proiectului

Planul de lucru nu trebuie să menţioneze date precise ci să menţioneze simplu, “luna 1”, “luna 2” etc. Se recomandă ca solicitanţii să prevadă o rezervă de timp în planul de acţiune.

Planul de lucru nu trebuie să conţină descrieri detaliate ale activităţilor, ci doar denumirea lor.

Toate lunile care nu au prevăzute activităţi trebuie menţionate în planul de lucru al proiectului împreună cu duratele corespunzătoare.

Planul de lucru al proiectului pentru primul an de realizare, trebuie să fie suficient de detaliat pentru a oferi informaţii cu privire la pregătirea şi realizarea fiecărei activităţi. Planul de lucru pentru fiecare din următorii ani (funcţie de durata proiectului) poate fi mai general şi ar trebui să includă numai o listă a principalelor activităţi previzionate pentru aceşti ani. Planul de lucru trebuie prezentat conform următoarelor modele:

| An 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Semestrul 1 |  |  |  |  |  | Semestrul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Activitate | Lună1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Organizaţia responsabilă |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cine sunt responsabilii? (solicitant, partener, etc) |

| Pentru anii ulteriori: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitate | Semestrul 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Organizaţia responsabilă |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cine sunt responsabilii? (solicitant, partener, etc) |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Anul | Activităţi specifice ale proiectului | Rezultate | Necesar resurse financiare* (Valoare lei) |  |  | Categorii de cheltuieli conform HG 1579/2002** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Din care |  |  |  |
|  |  |  |  | Finanţare din buget program | Finanţare din alte surse (cofinanţare) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Din bugetul programului | Din alte surse (cofinanţare) |
|  | Activitate I.1 |  |  |  |  |  |  |

*)	Totalul fondurilor necesare pentru a asigura resursele umane şi materiale

**)	Se vor trece codurile categoriilor de cheltuieli necesare, conform Anexei 1 din HG 1579/ 2002 şi valoarea în lei a acestora.

2.3 Managementul proiectului

2.3.1. Parteneriat

Mentionati partenerii din cadrul proiectului în conformitate cu datele solicitate în tabelul urmator:

|  | Partner 1 | Partner 2 |
| --- | --- | --- |
| Denumire legală completă (numele organizaţiei): |  |  |
| Acronim |  |  |
| Naţionalitate |  |  |
| Tip |  |  |
| Adresa oficială |  |  |
| Persoana de contact |  |  |
| Telefon nr: |  |  |
| Fax nr: |  |  |
| Adresă E-mail |  |  |
| Număr de angajaţi (permanent şi temporar) |  |  |
| Venitul anual pe ultimii trei ani şi sursele de venit |  |  |
| Alte resurse relevante |  |  |
| Experienţa unor proiecte similare, în relaţie cu rolul avut în implementarea proiectului propus |  |  |
| Istoria cooperării cu solicitantul |  |  |
| Rolul şi implicarea în pregătirea proiectului propus |  |  |
| Rolul şi implicarea ăn implementarea proiectului propus |  |  |

Nota: 	daca proiectul propus va fi realizat în parteneriat se va anexa aplicaţiei Declaraţia de Parteneriat, conform fromatului recomandat în Anexa 1 – „Declaratia de Parteneriat”

2.3.2 Categorii de activitati şi sume repartizate partenerilor

| An | Categorii de activitati | Valoare solicitata pe categorii de activitati (lei) | Defalcarea sumelor pe parteneri |  |  | Fonduri din alte surse pentru fiecare partener |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | CO |  |  |  |
|  |  |  | P1 |  |  |  |
|  |  |  | P2 |  |  |  |
|  |  |  | P3 |  |  |  |
|  |  |  | CO |  |  |  |
|  |  |  | P1 |  |  |  |
|  |  |  | P2 |  |  |  |
|  |  |  | P3 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL: |  |  | CO |  |  |  |
|  |  |  | P1 |  |  |  |
|  |  |  | P2 |  |  |  |
|  |  |  | P3 |  |  |  |

2.3.3. Competenta stiintifica şi manageriala a directorului de proiect

Nota: Va rugam sa detaliati aceasta sectiune conform formatului recomandat în Anexa 2 – „Competenta stiintifica şi manageriala a directorului de proiect” la Formularul de aplicaţie.

Pentru proiectele incadrate în operatiunea „Sprijinirea proiectelor complexe de C-D care vor atrage specialisti din strainatate”, Cererea de finantare va include Anexa 3 - „Acordul Cercetatorului de a ramane în tara”, document ce va fi elaborat intocmai conform formatului recomandat.

2.3.4. Echipa proiectului

Vă rugăm să completaţi tabelul cu membrii echipei ce va lucra în cadrul proiectului şi să precizaţi posturile vacante necesare (personal temporar ce va fi angajat din proiect, pe durata acestuia). Se vor anexa deasemenea şi CV-urile membrilor importanţi ai echipei.

| Nr crt | Instituţie | Nume şi prenume | Titlu didactic si/sau stiintific (daca este cazul) : |  | Funcţia în cadrul proiectului | Vârsta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posturi vacante necesare |  |  |  |  |  |  |
| Nr crt | Instituţie | Profilul postului (doctorand, post-doc, cercetator, tehnician, etc) |  | Funcţia în cadrul proiectului | Perioada de angajare (nr de luni) |  |

CV-urile membrilor importanţi ai echipei vor fi elaborate conform formatului recomandat în Anexa 4.

2.4.            Legatura cu alte strategii/ interventii

Prezentati coerenta proiectului cu alte interventii/proiecte ale Uniunii Europene sau cu alte proiecte finantate din fonduri publice – inclusiv actiuni în vederea evitarii suprapunerii cu alte initiative sau proiecte (Max. 200 cuvinte).

2.5. 	PROIECTE MAJORE

Completati în casutele corespunzatoare daca proiectul este un proiect major (costul total peste 50 milioane de euro; verificati definitia Comisiei Europene), sau nu.

| DA |  |  | NU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.6. 	IMPACT TRANSFRONTALIER

Daca proiectul are un impact important trans-frontalier prin virtutea marimii sale a tipului sau a locatiei, va rugam completati în casuta corespunzatoare şi explicati motivele în cazul raspunsului afirmativ.

| DA |  |  | NU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.7.	CATEGORII DE INTERVENTIE (conform cerintelor EC)

Se vor bifa casuţele conform categoriiilor principale de interventii Lisbon/Gothenburg*.

* Vezi Anexa 1 la pachetul de informaţii pentru programul IMPACT.

2.8.	VALOAREA ADAUGATA

Se va determina în ce măsură realizarea proiectului depinde de finanţarea prezentei aplicaţii. Vă rugăm să explicaţi în care categorie din cele prezentate în continuare se încadreaza proiectul dumneavoastră?

Daca proiectul NU va fi finantat de catre Uniunea Europeana acesta:

Continuă conform planificării					Da/Nu

Continuă, dar pe o perioada mai lungă					Da/Nu

Continuă, dar la o scara mai redusă					Da/Nu

Nu va continua					Da/Nu

# 3.	REZULTATELE PROIECTULUI

3.1	Rezultatele proiectului conform tintei Programului Operational/Axei Prioritare/Domeniul major de interventie

Va rugam sa precizati rezultatele ce vor fi obtinute pe perioada de implementare a proiectului şi rezultatele ce vor fi obtinute ca urmare a realizarii proiectului, în conformitate cu tintele Domeniului major de interventie, ce sunt prezentate în tabelul urmator. Se va  prezenta natura rezultatelor şi din punct de vedere al Drepturilor de Proprietate.

(Vezi Anexa 1 la pachetul de informaţii al programului IMPACT.)

3.2	REZULTATE CUANTIFICABILE

Acest tabel va fi completat pentru a arata rezultatele ce vor fi obtinute şi predate, în cursul fiecarui an calendaristic.

| Rezultate pe perioada implementarii proiectului (outputs) | Partenerii care contribuie | Drepturi de proprietate intelectuala | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultate ca urmare a realizarii proiectului (results) | Partenerii care contribuie | Cunatificarea (dacă este cazul) | Anul de realizare | Drepturi de proprietate intelectuala |  |  |

Nota: în functie de tipul proiectului, aplicaţiei i se va anexa unul din urmatoarele documente: Anexa 5: „Studiu de Marketing / Plan de Afaceri / Analiza Cost Beneficiu / Studiu de Fezabilitate, etc.”

3.3.	 DURABILITATEA PROIECTULUI

Maxim 3 pagini. Distingeti intre urmatoarele aspecte ale durabilitatii:

a)	durabilitate financiara (cum vor fi finantate activitatile dupa incetarea finantarii nerambursabile?). Toate explicatiile vor fi bazate pe documente relevante: Studiul de Marketing, Planul de Afaceri, Analiza Cost Beneficiu, Studiul de Fezabilitate, etc.

(b)	durabilitate institutionala (vor permite structurile existente continuarea activitatilor la sfarsitul prezentului proiect?)

(c)	valorificarea rezultatelor obţinute

Aceasta sectiune va fi elaborată în conformitate cu formatul recomandat în Anexa 6 „Durabilitatea proiectului”.

# 4.	CONCORDANTA CU POLITICILE UNIUNII EUROPENE

4.1 	ACHIZITII PUBLICE

Descrieti principalele achizitii publice ce vor fi facute în cadrul proiectului în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Pentru principalele achiziţii prevăzute vă rugăm precizaţi:

- tipul achiziţiei (lucrări, bunuri, servicii),

- scurtă descriere

- costuri estimate

- stadiul

Unde se considera relevant pentru proiect va rugam atasati o copie a contractelor de concesiune şi oferiti detalii cu elementele lor esentiale (nume contractor, statut legal, durata contractului, subiect, etc.)

  - AJUTORUL DE STAT

Va implica proiectul ajutor de stat?					Da/Nu

Daca DA va rugam să explicitaţi tipul şi sa oferiti suma ajutorului în lei													…………..

Unde aplicatia de proiect se refera la schema de ajutor „de minimis”, va rugam sa oferiti detalii despre orice ajutor de acest tip primit în ultimii 3 ani şi cum va fi respectat nivelul maxim per intreprindere ce beneficiaza de aceasta schema (200.000 în 3 ani).

Notă: în cazul aplicaţiilor care se adresează operaţiunilor ce folosesc schema de ajutor „de minimis” se va anexa o Declaraţie privind respectarea nivelului de finanţare permis.

4.3	MEDIU

4.3.1	Activitati cu impact

Va rugam sa precizati dacă proiectul include activitati ce vor avea impact într-o arie geografică protejată.

4.3.2	Certificatul de Urbanism

Este necesar Certificatul de Urbanism?					DA/NU

Daca DA, acesta a fost solicitat?					DA/NU

Daca DA atasati o copie a acestuia sau a cererii de eliberare.

4.3.3	Evaluarea Impactului asupra mediului

Este inclus avizul de la Agentia Locala de Protectia Mediului?		DA/NU

Este solicitat un studiu de impactului asupra mediului?			DA/NU

Daca DA, atasati o copie a Studiului de Impact .

Realizarea proiectului va produce impact negativ asupra mediului 		DA/NU

Daca DA va rugam sa prezentati o scurta descriere a acestuia şi a planului de masuri pentru atenuarea impactului, prevazut în studiul de impact.

Nu se aplică ........................

Nota: pentru evaluarea impactului asupra mediului se va respecta OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului şi formatul recomandat în ANEXA 7 „Continutul cadru al studiului de impact” .

4.3.4  Contributia la Dezvoltarea Durabila

Explicati cum contribuie proiectul la obiectivele de dezvoltare durabila – incluzind referinte catre orice masuri integrate de mediu şi oferiti detalii ale acestora şi copii ale documentelor relevante.

4.3.5	Respectarea principiului poluatorul plăteste

Explicati cum respecta proiectul principiul „Poluatorul plateste” (acolo unde este aplicabil)

Daca proiectul nu respecta acest principiu va rugam sa explicati motivele.

Nu se aplica ……………..

4.4	OPORTUNITATI EGALE

Subliniati cum au fost respectate şi integrate în pregatirea proiectului şi în implementarea acestuia principiul egalitatii sanselor mentionand componentele specifice care arata aceasta.

Are organizatia aplicanta o politica de oportunitati egale? 		     	DA/NU

Daca DA, explicati cum va contribui proiectul la politica aplicantului de oportunitati egale.

……………………………………………………………………………………………..

  - ALTE POLITICI ALE UNIUNII EUROPENE

Va rugam sa faceti referire la alte politici Comunitare relevante pentru proiect (ex. Agricultura, energie, cercetare etc) şi explicati conexiunea acestora

.…………………………………………………………………………………………

4.6	PUBLICITATE

Va rugam sa aveti în vedere Ghidul de Identitate Vizuala al UE.

| Tipul de publicitate şi o scurta descriere | Durata asteptata (in luni) | Costurile estimate ale campaniei | Data de start estimata |
| --- | --- | --- | --- |
| Manifestări, târguri, expoziţii |  |  |  |
| Ziar/Revista |  |  |  |
| TV |  |  |  |
| Internet |  |  |  |
| Adaugaţi linii dacă este necesar |  |  |  |

Va rugam sa precizati activitatile cuprinse în Planul de Comunicare.

# 5.	COSTURILE PROIECTULUI

5.1     Finantarea proiectului

Va rugam sa specificati sursele de finantare pentru acoperirea costurilor proiectului. Se va atasa deasemenea o copie a deciziei de cofinantare a proiectului. în coloana „Data finantarii” introduceti data estimata la care fondurile vor fi virate în contul proiectului conform planificarii sau deciziei de cofinantare.

| SURSELE DE FINANTARE ŞI COSTURILE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Sursele de finantare | Costuri totale (lei) | Costuri eligibile (lei) | Data finanţării (estimată) |
|  | Fondurile proprii ale aplicantului din sectorul public |  |  |  |
|  | Alte fonduri provenite din sectorul public: |  |  |  |
|  | Sursa Publica 1 |  |  |  |
|  | Sursa Publica 2 |  |  |  |
|  | Sursa Publica 3 |  |  |  |
|  | Fonduri europene (nu FEDR) |  |  |  |
| 1 | Totalul fondurilor publice |  |  |  |
|  | Fondurile proprii ale aplicantului din sectorul privat |  |  |  |
|  | Alte fonduri private: |  |  |  |
|  | Sursa Privată 1 |  |  |  |
|  | Sursa Privată 2 |  |  |  |
|  | Sursa Privată 3 |  |  |  |
| 2 | Totalul fondurilor private |  |  |  |
|  | Fonduri din sectorul neguvernamental |  |  |  |
|  | Sursa 1 |  |  |  |
|  | Sursa 2 |  |  |  |
|  | Sursa 3 |  |  |  |
| 3 | Totalul fondurilor voluntare |  |  |  |
|  | Contributia în natura de la Sectorul Public* |  |  |  |
|  | Contributia în natura de la Sectorul Privat* |  |  |  |
|  | Contributia în natura de la neguvernamental* |  |  |  |
| 4 | Total contribuţie în natură |  |  |  |
| 5 | Venitul proiectului (total: 1+2+3+4) |  |  |  |
| 6 | Finantare solicitată din FEDR |  |  |  |
|  | TOTAL TOATE FONDURILE (5+6) |  |  |  |

* Pe o pagina separata se vor oferi detalii

Rata de Interventie a UE ………….%

Va rugam sa oferiti detalii despre orice imprumut angajat de catre aplicant pentru a fi utilizat drept contributie la proiect şi deasemenea oferiti detalii despre conditiile specifice ale acestui imprumut.

…………………………………………………………………………………………….

5.2 	Detalierea costurilor eligibile ale proiectului pe ani

Se completează Anexa 8 – „Bugetul detaliat al proiectului pe tipuri de costuri şi ani”

- cheltuieli de capital

- cheltuieli curente

5.3	Taxa pe valoarea adaugată

Este organizatia responsabila cu realizarea proiectului platitoare de TVA?

DA/NU

Daca Nu va rugam sa atasati baza legala care atesta aceasta.

Daca organizatia responsabila cu realizarea proiectului este platitoare de TVA şi aceasta nu poate recupera TVA-ul, va rugam sa explicati motivele şi sa oferiti baza legala aplicabila fiecarui caz.

5.4 	Alte granturi

Va sprijini UE cheltuieli care au fost sau vor fi finantate din alte programe de Grant?

DA/NU

Daca DA, va rugam sa explicati felul în carea acestea corespund cu principiile finantarilor oferite de UE.

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

# 6.	LISTA DE VERIFICARE şi DOCUMENTELE SUPORT

In continuare va fi prezentata o lista a documentelor suport ce trebuie anexate la Formularul de aplicaţie şi care sunt mentionate în diferitele sectiuni ale acesteia. Va rugam sa o utilizati pentru a fi siguri ca au fost incluse toate documentele solicitate.

## Anexa 1: Declaratia de parteneriat	(vezi sectiunea 2.3.1)					Da/Nu

## Anexa 2: Competenta stiintifica şi manageriala a Directorului de proiect 		2.3.3

## (vezi sectiunea 2.3.3)

## Anexa 3:  Acordul Cercetatorului de a rămâne în tara (vezi sectiunea 2.3.3)		Da/Nu

## Anexa 4: CV-urile membrilor importanti ai echipei

## (vezi sectiunea 2.3.4)								Da/Nu

## Anexa 5: Studiul de Marketing / Planul de Afaceri /

## Analiza Cost-Beneficiu /Studiul de Fezabilitate (vezi sectiunea 3.2)                	Da/Nu

## Anexa 6: Durabilitatea proiectului

## (vezi sectiunea 3.3)					                                		3.3

## Anexa 7: Continutul cadru al Studiului de Impact (vezi sectiunea 4.3.3)		Da/Nu

## Anexa 8: Bugetul detaliat al proiectului pe tipuri de costuri şi ani

## (vezi sectiunea 5.2)								Da/Nu

Documentele suplimentare care însoţesc aplicaţia

1. Copii ale celui mai recent raport anual al solicitantului precum şi ale situaţiilor contabile (contul de profit şi pierdere şi bilanţul, aferente anului financiar precedent);

2. Copie a deciziei  Consiliul de Administratie/ Adunarea Generala care sa ateste aprobarea proiectului şi cota de co-finanţarea din costurile totale, în numerar;

3. Copie a aprobării Studiului de Fezabilitate de către Consiliul de Administratie/ Adunarea Generala (pentru proiectele care includ acest document);

4. Copie a „Certificatului de urbanism” pentru lucrările de construcţii (vezi sectiunea 4.3.2);

5. Declaraţie în scris, din partea organizaţiei solicitante, că a luat cunoştinţă de faptul că dubla finanţare a aceluiaşi proiect nu este permisă, incluzând activităţi deja finanţate sau în curs de finanţare din Bugetul de stat sau alte surse publice;

6. Declaraţie în scris, din partea organizaţiei solicitante că se obligă să asigure  exploatarea şi întreţinerea infrastructurii finanţate pe o perioadă de minim 5 ani după finalizarea proiectului (pentru poiectele care se încadrează în regulile ajutorului de stat regional privind investiţiile);

7. Declaraţia sau documentele referitoare la aplicarea regimului de protecţie al informaţiilor clasificate;

8. Pentru aplicanţii care nu sunt înscrişi în Registrul Potenţialilor Contractori:

- documentele prin care se atestă identitatea şi statutul persoanelor juridice participante prin actul juridic de infiintare, statutul/ ROF

- documentele prin care se prezintă situaţia financiar-contabilă a persoanelor juridice participante (extras din ultimul bilanţ contabil – contul de profit şi pierderi)

- declaraţia de eligibilitate ;

9. Copii ale documentelor care demonstrează proprietatea asupra terenului/clădirii unde proiectul va fi implementat. Documentele legale acceptabile privind clădirea şi terenul existente (numai documentele care se aplică) sunt:

- copie a Deciziei Guvernului publicată în Monitorul Oficial privind proprietatea publică asupra terenului şi/sau structurii, conform prevederilor Legii nr. 213/1998 referitoare la proprietatea publică şi administrarea judiciară, pentru a demonstra că solicitantul este administratorul legal;

- copii după alte documente legale (Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Miniştrilor, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Judeţene, etc) publicate în Monitorul Oficial, pentru cazuri particulare;

- documente cadastrale şi înregistrarea terenurilor în registre (extras de carte funciară) pentru proprietatea privată a solicitantului eligibil;

- documente cadastrale şi înregistrarea terenurilor în registre (extras de carte funciară) pentru proprietatea privată şi acordul legalizat al proprietarilor privaţi sau un contract legalizat la Notariat privind transferul proprietăţii către solicitantul eligibil acolo unde este cazul;

Documentele suplimentare care însoţesc aplicaţia trebuie să fie prezentate în forma originală sau fotocopii legalizate de către un organism  independent, autorizat în acest sens. Dacă aceste documente sunt editate într-o limbă decat limba romana atunci trebuie ataşată o traducere autorizata şi legalizata a documentelor.

DOCUMENTE SUPORT PENTRU PROPUNERILE DE PROIECTE

| Anexe/Documente suport Operatiune indicativa | I.1 Proiecte de CD în parteneriat intre universitati/institute de cercetare şi intreprinderi . | I.2 Proiecte complexe de cercetare care vor atrage participarea specialistilor internationali de inalt nivel | II.1 Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de excelenta) | II.2 Dezvoltarea de poli de excelenta | II.3 Dezvoltarea unor retele de centre CD, coordonate la nivel national şi racordate la retele europene şi internationale de profil (GRID, GEANT) | III.1 Sprijin pentru noi micro-intreprinderi şi spin-off-urilor de inalta tehnologie | III.2 Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor şi crearea de noi locuri de munca în CD | III.3 Promovarea inovarii în cadrul intreprinderilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa 1: Declaratia de parteneriat (vezi sectiunea 2.3.1) | X | X |  | X |  |  |  |  |
| Anexa 2: Competenta stiintifica şi manageriala a Directorului de proiect (vezi sectiunea 2.3.3) | X | X | X | X | X | X* | X* | X* |
| Anexa 3: Acordul Cercetatorului de a ramane în tara (vezi sectiunea 2.3.3) |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Anexa 4: CV-urile membrilor importanti ai echipei (vezi sectiunea 2.3.4) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Anexa 5: Studiul de Marketing / Planul de Afaceri / Analiza Cost Beneficiu / etc. (vezi sectiunea 3.2) | X | X |  | X | X | X |  | X |
| Anexa 5: Studiul de Fezabilitate (vezi sectiunea 3.2) |  |  | X | X** | X** | X** | X | X** |
| Anexa 6: Durabilitatea proiectului (vezi sectiunea 3.3) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Anexa 7: Continutul cadru al Studiului de Impact de Mediu (vezi sectiunea 4.3.3) | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** | X** |
| Anexa 8: Bugetul detaliat al proiectului pe tipuri de costuri şi ani (vezi sectiunea 5.2) | X | X | X | X | X | X | X | X |

*) Accent pe competenţa managerială

**) Dacă este cazul

Aplicatia POS/CCE

Anexa 1: Declaratia de parteneriat

Declaraţie de parteneriat

Titlul Proiectului _____________________

Un parteneriat este o relaţie esenţială între două sau mai multe organizaţii, ce presupune împărţirea responsabilităţilor în derularea proiectului finanţat de către GUVERNUL ROMANIEI prin ANCS. Pentru a înlesni o derulare uşoară a proiectului, ANCS solicită tuturor partenerilor (inclusiv solicitantului principal care semnează contractul) să confirme acest lucru, consimţind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai jos:

Principiile de Bună Practică a Parteneriatului

- Toţi partenerii au citit formularul de cerere şi au înţeles care va fi rolul lor în cadrul proiectului, înainte ca cererea de finanţare să fie predată ANCS.

- Toţi partenerii au citit contractul standard de finanţare nerambursabilă şi au înţeles care vor fi obligaţiile lor în cadrul contractului, în condiţiile în care finanţarea va fi aprobată.  Aceştia autorizează solicitantul principal să semneze contractul cu ANCS precum şi să-i reprezinte în negocierile purtate cu ANCS în contextul implementării proiectului.

- Solicitantul trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi şi să vă informeze în totalitate asupra evoluţiei proiectului.

- Toţi partenerii trebuie să primească copiile rapoartelor – descriptive şi financiare – elaborate de solicitant/beneficiar şi înaintate către ANCS.

- Propunerile de modificări esenţiale în cadrul proiectului (ex. activităţi, parteneri etc.) trebuie să fie aprobate de parteneri, anterior înaintării acestora către ANCS. În cazul în care aceste modificări nu au putut fi aprobate de către toţi partenerii, solicitantul trebuie să informeze ANCS cu privire la acest lucru, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare.

- Înainte de terminarea proiectului, partenerii trebuie să consimtă asupra repartizării echitabile a  echipamentelor, vehiculelor şi bunurilor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă a ANCS. Copii ale titlurilor de transfer trebuie ataşate raportului final.

Declaraţie de parteneriat

Am citit şi consimţit asupra conţinutului proiectului înaintat către ANCS. Ne angajăm să acţionăm în conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat.

|  | Solicitant | Partener 1 | Partener 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nume: |  |  |  |
| Organizaţie: |  |  |  |
| Poziţie: |  |  |  |
| Semnătură: |  |  |  |
| Data şi locul: |  |  |  |

Aplicatia POS/CCE

Anexa 2: Competenta stiintifica şi manageriala a Directorului de proiect

2.3.3. Competenta stiintifica si manageriala a directorului de proiect

Activitatea stiintifica in domeniul temei propuse, in ultimii 5 ani.

a) Domenii de competenta si rezultate semnificative, atat rezultate teoretice cat si rezultate practice (expertiza stiintifica in domeniul abordat)

b) Lucrari stiintifice publicate

Articole publicate in reviste cotate ISI

Articole publicate in reviste din fluxul principal cu recunoastere internationala      (reviste indexate in baze de date internationale pe baza unui proces de  selectie)

c) Carti stiintifice in domeniu indexate ISI, recenzate in baze de date internationale, si/sau publicate in edituri internationale si nationale de prestigiu

Monografii/ tratate

Alte carti

d) Brevete de inventie/ descoperiri/ contributii esentiale la dezvoltarea  cunoasterii

Brevete de inventie recunoscute si aplicate in tara

Brevete de inventie recunoscute si aplicate in strainatate

Citari ale rezultatelor cercetarii

e) Produse concepute/realizate si valorificate in mediul socio-economic :

Produse omologate si introduse in circuitul economic

Produse cu relevanta sociala ridicata

f) Membru in colective de redactie ale unor reviste internationale (cotate ISI sau incluse in baze de date internationale) sau in colective editoriale ale unor edituri internationale recunoscute

g) Premii  nationale (CNCSIS si Academia Romana) si internationale acordate de Asociatii profesoinale si institutii de prestigiu in urma unui proces demonstrabil de evaluare

h) Competenta dobandita prin doctorat/ stagiu post-doctorat

Prezentarea doctoratului (titlul, scurta descriere)

Prezentarea stagiului post-doctat (descriere, cercetari efectuate, mod de valorificare)

Competenta manageriala a directorului de proiect

Granturi si contracte de cercetare nationale si internationale castigate in competitie in calitate de director (se va preciza - titlul, anul castigarii, sursa de finantare, suma aprobata).

Aplicatia POS/CCE

Anexa 3: Acordul Cercetatorului de a ramane în tara

Acordul cercetatorului de a ramane in tara cel putin un an dupa incheierea proiectului

Aplicatia POS/CCE

Anexa 4: Model pentru CV-urile membrilor importanti ai echipei

### CURRICULUM VITAE

Funcţia in cadrul Proiectului:

1. Nume:

2. Prenume:

3. Data şi locul naşterii:

4. Cetăţenie:

5. Stare civilă:

6. Studii:

| Instituţia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul) |  |  |  |
| Grade sau diplome obţinute |  |  |  |

7. Titlul ştiinţific:

8. Experienţa profesională:

| Perioada: de la ….. (luna, anul) până la ….. (luna, anul) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Locul: |  |  |  |  |
| Instituţia: |  |  |  |  |
| Funcţia: |  |  |  |  |
| Descriere: |  |  |  |  |

9. Locul de muncă actual şi funcţia:

10 . Vechime la locul de muncă actual:

11. Brevete  de invenţii:

12. Lucrări elaborate şi / sau publicate (se anexează lista lucrărilor realizate sau publicate în domeniile Programului, relevante pentru activităţile care urmează a fi desfaşurate în cadrul proiectului):

13. Membru al asociaţiilor profesionale:

14. Limbi straine cunoscute:

15. Alte competenţe:

16. Specializări şi calificări:

17. Experienţa acumulată în alte programe naţionale/internaţionale:

| Programul/Proiectul | Funcţia | Perioada:de la... până la... |
| --- | --- | --- |

18. Alte menţiuni:

19. Memoriu ataşat prezentului, cuprinzând activităţile şi experienţa relevante pentru sarcinile care urmează a fi asumate în cadrul proiectului (max.3/4 pagină, Arial 10)

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Data completării:								Semnătura

Aplicatia POS/CCE

Anexa 5: Studiul de fezabilitate/ Studiul de Marketing/ Planul de Afaceri/ Analiza Cost Beneficiu

1. STUDIUL DE FEZABILITATE

Studiul de fezabilitate elaborat de către o echipă tehnică specializată autorizată în conformitate cu legislaţia  română în domeniu (Ordinele ministeriale nr. 913/2005, emis de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi nr. 762/2005 emis de ministrul finanţelor publice care completează ordinul 1013/21001 emis de ministrul finanţelor publice şi 873/2001 emis de ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi turismului privind conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate) şi aprobat de către autoritatea locală în măsură să dea o astfel de aprobare (Consiliul Local/Judeţean); studiul trebuie să includă informaţii cu referire la obiectivele proiectului, amplasament, o descriere cuantificată, estimări de costuri, modul de supervizare şi un calendar de implementare. Studiul de fezabilitate trebuie să demonstreze durabilitatea proiectului din punct de vedere financiar după încetarea sprijinului financiar din partea UE. Trebuie ataşate la Studiul de Fezabilitate copii după aprobarea/aprobările Studiului, emisă/e de către autoritatea ce a finantat realizarea acestuia.

Conţinutul cadru al Studiului de Fezabilitate

Studiul de fezabilitate reprezintă documentaţia în care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investiţiei, prin care se asigură utilizarea raţională şi eficientă a capitalului şi acoperirea cheltuielilor materiale într-un mod ce satisface cerinţele economice şi sociale.

I .	PĂRŢILE SCRISE:

1. DATE GENERALE

a)	Denumirea investiţiei

b)	Elaborator

c)	Ordonatorul principal de credite

d)	Autoritatea contractantă

e)	Amplasamentul (ţara, regiunea, judeţul, localitatea)

f)	Tema, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii avute în vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate (dacă este cazul)

g)	Descrierea investiţiei (descriere generală, stare actuală, preconizări)

2. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

a)	Date generale (zona şi amplasamentul, statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat, caracteristicile geofizice ale terenului - studiu geotehnic, studii topografice, date climatice)

b)	Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza acesteia

- Obiectivele studiului de fezabilitate/priorităţi

- Analiza şi selecţia alternativelor optime

- Ipoteze de lucru şi evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale (aspecte relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu, legalitate, riscuri)

3. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPE PRINCIPALE

4. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIŢIEI

- Componente majore ale proiectului

- Asistenţă tehnică şi supervizare

- Publicitate

5. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ

- Investiţia de capital

- Strategia de contractare

- Ipoteze în evaluarea alternativelor (scenariilor)

- Evoluţia prezumată a tarifelor (dacă este cazul)

- Evoluţia prezumată a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor investiţii, întreţinerea de rutină şi reparaţii)

- Evoluţia prezumată a veniturilor (dacă este cazul)

- Analiza cost-beneficiu

- Riscuri asumate (tehnice, financiare, instituţionale, legale)

- Analiza de sensitivitate

- Indicatori calitativi

- Indicatori cantitativi

6. FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Din valoarea totală a investiţiei:

    - sume nerambursabile provenite de la Comisia Europeană

    - împrumuturi

    - buget de stat

    - buget local

7. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI

- Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie

- Număr de locuri de muncă create în faza de operare

8. AVIZE ŞI ACORDURI

Avizele şi acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, privind:

- certificatul de urbanism, cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic, avizat şi aprobat potrivit legii;

- avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei;

- avizele privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă, canal, telecomunicaţii etc.);

- avizele pentru consumul de combustibil;

- acordurile şi avizele pentru protecţia mediului şi a apelor;

- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziţiilor legale.

II	PĂRŢILE DESENATE

- 	Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)

-	Plan general (1:5.000-1:500)

2. Studiul de Piata

(Recomandari pentru intocmire)

Studiul de Piata trebuie sa fie specific fiecarui proiect si va include informatii despre:

- nevoile identificate in domeniul major de interventie, cererea pentru rezultatele imediate ale proiectului tehnologii sau servicii create de catre proiect, consumatorii, ceilalti competitori de pe piata, interesul pentru rezultatele pe termen lung ale proiectului.

- Acest studiu va evidentia mediul socio-economic din aria geografica de interventie a proiectului si va arata in ce masura realizarea proiectului contribuie la realizarea prioritatilor identificate in regiune.

  - Studiul de piata este in special, bi-dimensional si presupune:

    - Analiza dimensiunii economice (indicatorii economici)

    - Analiza dimensiunii sociale (indicatorii sociali )

  - Analiza celor doua dimensiuni presupune identificarea acelor paramentrii specifici pentru fiecare dimensiune care sunt relevanti pentru aplicatie si deasemenea relatia intre ambele dimensiuni, daca este cazul.

  - Studiul de piata trebuie sa fie relevant pentru scopurile si obiectivele proiectului in special legat de analiza indicatorilor (economici si sociali) si de impactul asupra ariei unde acesta este implementat.

  - Coroborarea datelor cu strategiile locale/regionale de dezvoltare reprezinta informatii necesare pentru o buna evaluare.

- Ce tipuri de servicii si produse vor rezulta in urma proiectului?

  - Studiul de piata trebuie sa identifice servicii si/sau produse cu caracter economic ce vor fi introduse pe piata de catre proiectul propus.

  - Identificarea serviciilor si produselor trebuie sa fie precisa: este de recomandat sa fie parcursi urmatorii pasi:

    - Descrierea elementului economic (raspuns la intrebarea Ce?)

    - Identificarea cantitativa a elementului economic (raspuns la intrebarea Cat de mult?)

    - Identificarea calitativa a elementului economic (raspuns la intrebarea Cum?)

- Raspunde proiectul la o cerere identificata pe piata externa? In ce masura? Este identificat un grup tinta sau un grup demografic tinta? Care sunt resursele necesare pentru a procura produsele/serviciile rezultate dupa realizarea proiectului?

  - Identificarea elementelor economice introduse pe piata prin promovarea investitiei trebuie sa completeze nevoi reale ale piatei existente. In consecinta, o identificare precisa a segmentului de piata sau a nisei de piata este necesara.

  - Este recomandat de a fi luata in considerare urmatoarea abordare pentru descrierea segmentului de piata:

    - Descrierea nisei de piata (raspuns la intrebarea CINE?)

    - Descrierea ciclului de utilizare a produselor elementelor economice  (raspuns la intrebarea CUM?)

Evaluarea nevoilor si Analiza cererii sunt partile principale ale studiului de piata pentru aceasta schema.

3. PLANUL DE AFACERI

Prin definitie un Plan de Afaceri se refera la activitati viitoare si rezultate ale entitatii (organizatie privata sau publica orientata catre profit sau non-profit). Prin urmare, un Plan de Afaceri se distinge clar prin planificare si rezultatele asteptate ale investitiei, probleme ce in mod normal sunt obiective ale Studiului de Fezabilitate.

In cazul actualelor proiecte, Planul de Afaceri este cerut pentru a dovedii evaluatorilor si celor ce decid sa finanteze proiectul ca acesta are durabilitate si ca entitatea care va prelua proiectul sau rezultatele acestuia, dupa realizare, dovedeste durabilitate financiara si are suficienta capacitate finaciara si manageriala de a mentine proiectul „durabil”.

Principalele scheme organizationale referitoare la entitatile operationale ale proiectelor pot fi aceleasi cu proprietarii (un departament distinct in interiorul firmei) sau unele specializate (unele entitati noi), in conformitate cu legislatia Romaneasca.

- In primul caz, proprietarul proiectului trebuie sa dezvolte un Plan de Afaceri referitor la Departamentul de Operare a proiectului in interiorul firmei. Retineti ca Planul de Afaceri pentru acest tip de organizare va include detalii ale Bugetului si Cheltuielilor Departamentului de Operare.

- In al doi-lea caz entitatea “operatoare” fiind o persoana juridica diferita ( o companie specializata, publica sau privata) va dezvolta un Plan de Afaceri separat al firmei specializate.

Aplicantul va oferi deasemenea rezultatele asteptate pentru ambele variante.

Planul de Afaceri va fi relativ scurt si va urmatorul format recomandat:

I. SCOPUL

O scurta descriere (1 pag) a obiectivelor Planului de Afaceri.

Utilizati cuvinte cheie in descriere (cine?, ce?, unde?, cind?, de ce?, cum?, cat de mult?) pentru a descrie urmatoarele:

- Scopul acestui Plan
Va fi el folosit ca document de baza pentru propunerea financiara si intocmirea Bugetului (Anexa a Cererii de Finantare)

- Compania Dumneavoastra (cine, ce, unde, cand)

- Cine raspunde de Management si Care sunt punctele tari ale Managementului?

- Care sunt obiectivele si De ce considerati ca ve-ti avea succes?.

- Daca aveti nevoie de finantare, de ce?, cat de mult? cum intentionati sa returnati cofinantarea in cazul in care aceasta va fi un imprumut de la o banca. Cum va fi amortizata investitia.

Nota: Va recomandam sa scrieti aceasta scurta descriere numai dupa ce aveti Planul de Afaceri elaborat. Acesta reflecta doar continutulsumar al  unui plan finalizat

II. PLANUL DE ORGANIZARE

- O scurta descriere a afacerii

- Intr-un paragraf sau doua va rugam sa oferiti o scurta descriere a afacerii dumneavoastra;

- Daca deja exista o companie operatoare, o scurta descriere a acestei companii: cine sunt proprietarii, care sunt serviciile oferite, care este experienta anterioara in operarea unor proiecte similare.

- Care este experienta Dumneavostra in aceasta afacere (operare si intretinere a rezultatelor proiectului)

- Listati si oferiti o scurta descriere a produselor si serviciilor ce va propuneti sa le oferiti.

- Locatia

- Descrieti proiectul in locatia propusa.

- Costurile proiectului asociate cu locatia.

- Introduce-ti angajamentele legale, utilitatile, etc. in Documentele Suport.

- Operarea Proiectului

Descrieti metodologia si procesul de operare; ce echipamente sunt necesare? Care sunt capacitatilor lor? Care sunt materialele necesare pentru operare? Cum intentionati sa le procurati si de unde? Sunt suficienti furnizori pe piata si cu preturi acceptabile? Cum vor fi asigurate utilitatile? Aveti toate avizele si acordurile pentru operare sau le puteti obtine pana la inceperea perioadei de durabilitate a proiectului? Cum veti asigura sistemul de calitate? Care tip de asigurare a afacerii este necesara?

- Management

- Listati persoanele care sunt sau vor fi responsabile de afacere.

- Descrieti responsabilitatilor lor si abilitatile fiecaruia.

- Precizati salariile pe care le propuneti pentru fiecare.

- Personal

- Cati angajati veti avea si in ce pozitii din statul de functii (in urmatorii 3 ani, 5 ani)?

- Care sunt calificarile necesare?

- Cate ore vor lucra zilnic fiecare si cat vor fi platiti pe luna?

7. Costuri operationale si de intretinere

Descrieti si calculati costurile de operare si intretinere (forta de munca, pe categorii, materii prime, materiale, energie, alte utilitati, servicii-subcontracte, concesiune/chirie platite de proprietar, deprecierea daca este cazul, costuri administrative, regie, etc.)

III. PLANUL DE MARKETING

Planul de Marketing defineste toate componentele strategiei dumneavoastra de vanzari. Veti oferii detalii referitoare la analiza pietei, vanzari, publicitate, relatii cu publicul.

- Analiza pietei

In general explicati cine are nevoie de serviciile oferite de proiect si de ce (rezultate ale Studiului de Marketing)

- Piata, investitiile ce vor fi servite, marimea sa si distributia asteptata.

- Care sector al pietei il acopera proiectul?

- Tinta (identificati tinta demografica, si specificul sectorului sau nisei vizate pe piata).

- Competitia (descrieti competitorii majori, evaluati punctele lor tari si slabe).

- Trendul pietei (identificati trendul industriei si al consumatorilor).

- Operarea proiectului plan de lucru/sezonalitatea (Care ore ale zilei si zile ale saptamanii va fi proiectul in operare; analizati sezonalitatea daca este cazul si va rugam sa va asigurati ca aceasta reflecta previziunile dumneavoastra)

- Strategia de Marketing

- Descrierea Generala (alocatia bugetara %).

- Metode de vanzare si distributie(magazine, birouri, cataloage, adrese web).

- Politica de preturi si tarife(strategia de preturi si pozitia competitiva).

- Strategia de vanzari (vanzari directe, distributii directe, email, reciprocitate, etc.).

- Stimularea / Promovarea Vanzarilor (esantioane, cupoane/taloane, promotii online, etc.).

- Strategia de Publicitate (traditionala, web, media, sponsorizari pe termen lung).

IV. EVALUAREA RISCURILOR

V. PLANUL FINANCIAR SI DE AFACERI

Aici trebuie sa prezentati in detaliu rezultatele trecute si asteptarile pentru viitor. Aceasta sectiune ar trebui sa includa proiectiile de cash flow, rata de profit si pierdere, balanta.

4. Analiza Cost-Beneficiu

Analiza Cost-Beneficiu (Cost-Benefit analysis): cadru conceptual aplicat oricarei evaluari cantitative, sistematice, a unui proiect public sau privat pentru a determina daca sau cat de mult, acest proiect este valoros dintr-o perspectiva publica sau sociala. Analiza cost-beneficiu difera de o estimare financiara neta prin aceea ca ea considera toate castigurile (beneficiile) si pierderile (costurile) indiferent cui apartin. In mod uzual, Analiza Cost-Beneficiu implica utilizarea preturilor de contabilitate. Rezultatele pot fi exprimate in mai multe moduri, incluzand rata rentabilitatii interne a investitiei, valoarea actuala neta si raportul beneficiu cost.

Pentru elaborarea acestei analize se va utiliza Ghidul pt ACB al UE.

Aplicatia POS/CCE

Anexa 6: Durabilitatea proiectului

DURABILITATEA PROIECTULUI

O scurta descriere a aranjamentelor institutionale pentru perioada de durabilitate a proiectului:

1) care este/sunt entitatile desemnate pentru operarea si intretinerea infrastructurii construite prin proiect?

- Daca exista o entitate: care este statutul sau legal, care este natura relatiei cu aplicantul (este proprietatea aplicantului sau exista un contract de concesiune? Incepand de cand?, pana cand?, pentru ce servicii?, un contract de management exista?)

- Daca sunt mai multe entitati cate una pentru fiecare componenta a proiectului, va rugam sa le descrieti.

- Daca proprietarul va opera direct: are acesta un departament specializat? Care este structura acestui departament? Ce alte sarcini are acest departament? Care este incarcarea cu personal specializat a acestui departament? Orice alte informatii relevante pentru proiect;

- Daca nu esxista o entitate stabilita in acest moment, cum crede aplicantul ca vor fi operate componentele proiectului:

- Prin crearea unei companii specializate (a project vehicle company): prezentati pasii in ideea asigurarii ca aceasta companie va fi operationala cand proiectul se va termina; prezentati propunerea de structura a acesteia;

- Prin concesionarea serviciilor de operare (pentru toate componentele proiectului sau pentru fiecare componenta separata): prezentati planificarea si ToR pentru aceasta licitatie, prezentati continutul unui Draft de Contract intre aplicant si compania selectata.

2) cine va plati toate costurile operationale si de intretinere. Va rugam sa prezentati un plan de intretinere?

3) cine va colecta veniturile si cum (daca proiectul genereaza venituri)?

Va rugam sa atasat documente suport, toate documentele care probeaza aranjamentele financiare si institutionale cum ar fi:

- Copii ale deciziei Consiliului de Administratie referitoare la propunerile de alocari financiare prin bugetul anual pentru a mentine infrastructura propusa in cazul proiectelor ce nu produc venituri;

- Copii ale contractului de concesiune / chirie/ management (daca acestea axista sau o propunere de asemenea contract exista); in cazul contractului de concesiune va rugam sa estimati venitul concesionarului de la acest proiect.

Aplicatia POS/CCE

Anexa 7: Continutul cadru al Studiului de Impact de Mediu

CONTINUTUL CADRU AL UNUI STUDIU DE IMPACT DE MEDIU

Studiul de impact asupra mediului va aborda urmatoarele aspecte si probleme legate de proiectul sau activitatea propusa ori existenta: 
1. Date generale 
- Denumirea proiectului sau profilul de activitate 
- Amplasamentul si adresa. 
- Titularul proiectului sau al activitatii. 
2. Descrierea activitatii propuse 
2.1. Scop si necesitate 
- Scopul proiectului sau al activitatii. 
- Utilitatea publica. 
2.2. Descrierea 
- Informatii privind continutul proiectului. 
- Descrierea principalelor faze ale activitatii existente sau propuse, cu date privind materiile prime, auxiliare, combustibili, ambalaje utilizate, produse si subproduse rezultate, precum si alte informatii specifice activitatii. 
2.3. Detalii de amplasament 
- Elementele geografice de delimitare a amplasamentului. 
- Accesul in zona. 
- Modul de incadrare a obiectivului in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, alte scheme de amenajare si in peisaj. 
- Suprafata de teren ocupata in total, din care: pentru cladiri, instalatii, diverse amenajari, parcari, suprafata pavata, suprafata nepavata. 
2.4. Realizarea si functionarea obiectivului 
- Perioada de executie propusa, posibilitati de dezvoltare ulterioara. 
- Timpul si programul de functionare. 
- Daca functionarea obiectivului are termen limitat si masurile ce urmeaza a se lua dupa incetarea activitatii. 
3. Amplasarea in mediu 
3.1. Elemente de geologie 
- Prezentarea structurii geologice a subsolului, a resurselor minerale extractive etc. 
- Potentialul seismic al zonei. 
3.2. Solul 
- Tipurile de sol al zonei, cu caracteristicile acestora (capacitate de infiltrare, portanta etc.) si modul de folosire. - Descrierea topografiei zonei. 
3.3. Resursele de apa 
- Apa subterana - nivelul si adancimea panzei freatice, variatii sezoniere, calitate, posibilitati de folosire, utilizatorii actuali. 
- Apa de suprafata - resurse, calitate, posibilitati de folosire, utilizatorii actuali, situatia inundabilitatii. 
3.4. Clima si calitatea aerului 
- Datele climatologice caracteristice zonei (temperaturi, umiditate, precipitatii, vanturi etc.). 
- Calitatea aerului in zona, identificarea surselor de poluare fixe si mobile, receptorii sensibili la poluare. 
3.5. Elemente de ecologie acvatica si terestra 
- Vegetatia - tipuri, specii predominante, specii rare, ocrotite, amenintate cu disparitia, arii protejate, ecosisteme specifice. 
- Fauna - specii caracteristice zonei, specii rare, ocrotite, amenintate cu disparitia. 
- Ecologia acvatica - specii si biotipuri specifice bazinelor acvatice (cursuri de apa, ape statatoare). 
- Zonele umede in perimetrul si in jurul amplasamentului, efecte asupra obiectivului. 
3.6. Asezarile umane si alte obiective de interes public 
- Distanta fata de asezarile umane, diverse anexe gospodaresti, institutii publice, monumente istorice si de arhitectura, parcuri, scuare, spitale si alte asezaminte de interes public. 
- Directiva dominanta a vanturilor fata de asezarile umane si alte obiective de interes public, istoric, arhitectural, etc. 
- Demografie, preocupari, starea de sanatate a populatiei. 
- Alte constructii si amenajari existente in zona obiectivului ale statului sau ale agentilor economici privati. 
- Sursele de zgomot si nivelul de zgomot in zona. 
- Caile de transport si alte facilitati de care poate dispune obiectivul. 
- Zonele si obiectivele de interes traditional. 
- Populatia afectata. 
4. Sursele de poluanti si protectia factorilor de mediu 
4.1. Emisii de poluanti in ape si protectia calitatii apelor 
- Sursele de poluanti pentru ape, posibile sau existente, concentratii si debite masice de poluanti rezultati sau care vor rezulta pe faze tehnologice sau de activitate. 
- Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate care vor fi proiectate, care sunt deja proiectate sau existente, randamentele de retinere a poluantilor. 
- Concentratiile si debitele masice de poluanti estimati a fi evacuati in mediu sau comparativ cu normele legale in vigoare, lac de evacuare sau emisar. 
4.2. Emisii de poluanti in aer si protectia calitatii aerului 
- Sursele de poluanti pentru aer, posibile sau existente, concentratiile si debitele masice de poluanti rezultati sau care vor rezulta pe faze tehnologice sau de activitate. 
- Instalatiile pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor, instalatiile de colectare si dispersie in atmosfera, care vor fi proiectate, care sunt deja proiectate sau existente, randamentele de retinere a poluantiior. 
- Debitele, concentratiile si debitele masice de poluanti estimati a fi evacuati in mediu sau evacuati, fata de normele legale in vigoare. 
4.3. Sursele si protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 
- Sursele de zgomot si de vibratii. 
- Amenajarile si dotarile ori masurile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor. 
- Nivelul de zgomot si de vibratii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat. 
4.4. Sursele si protectia impotriva radiatiilor 
- Sursele de radiatii. 
- Lucrarile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia impotriva radiatiilor. 
- Nivelul de radiatii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat receptor protejat. 
4.5. Gospodarirea deseurilor 
- Tipuri si cantitati de deseuri rezultate. 
- Modul de gospodarire a deseurilor. 
4.6. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase 
- Substante toxice si periculoase, folosite, comercializate. 
- Modul de gospodarire a substantelor toxice si periculoase. 
5. Impactul produs astupra mediului mconjurator 
(Se prezinta separat pentru fiecare dintre cele doua faze mentionate la cap. I) 
5.1. Impactul produs asupra apelor 
- Dispersia poluantilor in ape, aria de extindere si modificarile calitative ale receptorilor naturali, inclusiv ale apelor subterane. 
- Afectarea ecosistemelor acvatice si a folosintelor de apa. 
- Efectele pozitive asupra calitatii apelor. 
5.2. Impactul produs asupra aerului 
- Dispersia poluantilor in aer, in zona maxima de influenta, modificarile calitative intervenite sau care se vor inregistra in calitatea aerului, efectele de sinergism. 
- Factorii de mediu care sunt sau pot fi afectati de emisia poluantilor in atmosfera si modul de manifestare. 
- Efectele pozitive asupra calitatii aerului. 
5.3. Impactul asupra vegetatiei si faunei terestre 
- Emisiile de poluanti care pot afecta vegetatia si fauna terestra. 
- Modul de manifestare a impactului asupra vegetatiei si faunei terestre. 
- Reducerea sau diminuarea ampactului produs de poluarea existenta asupra acestor factori de mediu. 
5.4. Impactul produs asupra solutui si subsolului 
- Poluantii ce pot afecta solul si subsolul zonei. 
- Modificarile intervenite in calitatea si in structura solului si a subsolului. 
5.5. Impactul produs asupra asezarilor umane si altor obiective 
- Poluantii ce pot afecta asezarile umane si obiectivele zonei de interes national si public, efecte sinergice cu alte imisii, manifestarea impactului. 
- Efectele asupra starii de sanatate a populatiei si eventualul risc pentru siguranta locuitorilor. 
5.6. Evaluarea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact major asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator 
- Evaluare, masuri si programe de prevenire. 
6. Posibilitatile de diminuare sau eliminare a impactului produs asupra mediului 
- Masurile ce pot fi luate in tehnologie sau in activitatea propriu-zisa. 
- Lucrarile, dotarile si masurile speciale sau suplimentare pentru retinerea poluantilor. 
- Alte posibilitati. 
7. Evaluarea impactului si concluzii 
- Reprezentarea grafica si stabilirea unui punctaj pe baza unei grile de apreciere a nivelului de afectare sau de imbunatatire a calitatii mediului, prin care sa se evidentieze limitele admise ale imisiilor, calitatea actuala a factorilor de mediu si modificarile ce pot interveni in aceasta, precum si utilitatea obiectivului. 
- Concluzii asupra gradului de afectare a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei, precum si asupra efectelor benefice ale proiectuiui sau ale activitatii. 
- Recomandari fundamentate: imbunatatirea proiectului, schimbarea amplasamentului, introducerea de tehnologii alternative, dotari si amenajari speciale, alte masuri, renuntarea la actiune. 
PRECIZARI: 
- Studiul preliminar de impact asupra mediului va aborda aspectele si problematica din acest capitol al metodologiei pana la nivelul pentru care se dispune de informatii si date certe, la data elaborarii studiului. 
- In studiul de impact se vor mentiona sursele de informatii si documentare, metodologia de calcul al emisiilor de poluanti si de dispersie in mediu, prezentandu-se acolo unde sunt efectuate - si determinarile proprii ale elaboratorului studiului. 
- Grila de evaluare a impactului va fi intocmita si supusa acceptului autoritatii pentru protectia mediului, cu ocazia prezentarii Raportului privind studiul de impact asupra mediului, aceasta avand un continut adaptat specificului proiectului sau al activitatii. 
Elaboratorii studiilor de impact asupra mediului:
Elaboratorii studiilor de impact asupra mediului sunt unitatile si persoanele mentionate in art. 12 din LPM, atestate de catre ACPM conform metodologiei aprobate de catre aceasta autoritate.

CONTINUTUL MINIM 
al Raportului privind studiul de impact asupra mediului

I. Date generale 
- Denumirea proiectului sau a profilului de activitate. 
Amplasamentul si adresa. 
Titularul proiectului sau al activitatii. 
Proiectantul lucrarilor. 
Perioada de executie propusa. 

II. lnformatii despre proiect sau activitate 
1. Scop si necesitate 
- Scopul proiectului sau al activitatii. 
Utilitatea publica. 
2. Descrierea 
- Informatii privind continutul proiectului sau prezentarea datelor, de care se dispune, despre activitatea existenta sau propusa. 

III. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu 
- Prezentarea surselor si emisiilor de poluanti in factorii de mediu. 
Statiile, instalatiile, dotarile si masurile existente sau propuse pentru protectia mediului inconjurator. 

IV. Calitatea factorilor de mediu 
- Informatii privind calitatea factorilor de mediu in zona obiectivului sau a activitatii. 
- Populatia afectata. 

V. Evaluarea impactului produs asupra mediului 
Evaluarea posibilelor modificari in calitatea factorilor de mediu si in starea de sanatate a populatiei pe baza marimii emisiilor de poluanti in mediu. 
Evaluarea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact major asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator. Masuri si programe de prevenire. 

VI. Concluzii si propuneri 
- Concluzii asupra nivelului de afectare a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei, precum si asupra efectelor benefice. 
- Recomandari: imbunatatirea proiectului, schimbarea amplasamentului, introducerea de tehnologii alternative, dotari si amenajari speciale, alte masuri, renuntarea la actiune.

Aplicatia POS/CCE

Anexa 8: Bugetul detaliat al proiectului pe tipuri de costuri şi ani

FEDER (ERDF) – Bugete detaliate ale costurilor totale

ale proiectului pe ani

Va rugam sa prezentati costurile de capital eligibile identificate in Sectiunea 5.1 detaliate pe categorii si ani.

| proiecte ERDF – costuri totale eligible de capital (lei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| Achizitia de teren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achizitia de cladiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigatii de teren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregatirea terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echipamente si masini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retributii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele (specificati) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele (specificati) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele (specificati) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele (specificati) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele (specificati) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele (specificati) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele (specificati) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Va rugam sa prezentati costurile veniturilor eligibile identificate in Sectiunea 5.1 detaliate pe categorii si ani

| proiecte ERDF – costurile veniturilor totale eligibile (lei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
| Salarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PerDiems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte costuri de management |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele (specificati) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele (specificati) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele (specificati) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele (specificati) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele (specificati) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele (specificati) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa 3 - Declaraţia de eligibilitate

DECLARAŢIE  DE  ELIGIBILITATE

Subsemnatul/a ........................., având funcţia de .......................... al .......................................... cu sediul în ...................................., în calitate de reprezentant legal al aplicantului

Declar pe propria răspundere, sub sanţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una dintre următoarele situaţii:

- sunt declarat, conform legii în stare de incapacitate de plată;

- plăţile/conturile îmi sunt blocate conform unei hotărâri judecătoreşti;

- mă fac vinovat de declaraţii inexacte, cu rea-credinţă, cu privire la informaţiile solicitate de autoritatea contractantă, în vederea selectării contractorilor;

- am încălcat în mod grav, cu rea-credinţă, prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o autoritate contractantă.

Subsemnatul/a ................................ declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.

Această declaraţie este solicitată de Autoritatea Contractantă, pentru participarea la programul IMPACT 2006-2010.

| Nume: |  |
| --- | --- |
| Semnătura: |  |
| Data: |  |

Anexa 4 – Declaraţia de confidenţialitate şi obiectivitate a furnizorului de servicii

DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE ŞI OBIECTIVITATE

Subsemnatul/a ........................., având funcţia de .......................... al .......................................... cu sediul în ...................................., în calitate de reprezentant legal al aplicantului

Confirm că sunt familiarizat cu scopul şi cerinţele apelului la competiţie pentru selectarea furnizorilor de servicii specializate de consultanţă pentru programul IMPACT.

Confirm că oferta a fost realizată cu obiectivitate şi profesionalism şi cu respectul total al principiilor corectitudinii competiţiei.

În numele instituţiei mă angajez ca în cazul că vom fi selectaţi în Lista de furnizori agreaţi să realizez obligaţiile noastre cu obiectivitate şi corectitudine.

În numele instituţiei mă angajez să păstrez depină confidenţialitate asupra informaţiilor pe care le voi primi, să nu le utilizez decât pentru elaborarea documentaţiilor realizate pentru beneficiarul de proiect de la care am primit informaţiile şi să nu divulg aceste informaţii şi nici documentaţiile elaborate unei terţe părţi.

În numele instituţiei mă angajez ca după încheierea activităţilor să nu păstrez copii ale informaţiilor primite şi ale documentaţiilor realizate.

Mă angajez să iau toate măsurile necesare pentru ca toţi membrii echipei implicate în realizarea activităţilor de consultanţă să respecte prevederile din prezenta declaraţie.

Declar că sunt conştient că orice încălcare a acestor angajamente conduce la excluderea de pe Lista furnizorilor agreaţi şi la întreruperea contractului încheiat cu Autoritatea Contractantă.

Această declaraţie este solicitată de Autoritatea Contractantă pentru participarea la programul IMPACT 2006-2010.

| Nume: |  |
| --- | --- |
| Semnătura: |  |
| Data: |  |

Anexa 5 – Declaraţia beneficiarului de proiecte privind evitarea dublei finanţări

DECLARAŢIE

PRIVIND NEFINANŢAREA PROIECTULUI DIN ALTE SURSE PUBLICE

Subsemnaţii, ..............................., în calitate de .................., reprezentant legal al ..............................., cu sediul în ............................................................ şi ...................................., în calitate de responsabil de proiect, declarăm  pe propria răspundere că proiectul propus pentru programul IMPACT, cu titlul ...................................................................... nu este şi nu a fost finanţat anterior, parţial sau în totalitate, din alte alte surse publice de finanţare, bugetare sau comunitare.

Această declaraţie este solicitată de Autoritatea Contractantă pentru participarea la programul IMPACT 2006-2010.

| Nume: |  |
| --- | --- |
| Semnătura: |  |
| Nume: |  |
| Semnătura: |  |
| Data: |  |

Anexa 6 – I – Cererea de finanţare IMPACT pentru furnizorii de servicii

CERERE DE FINANTARE PENTRU FURNIZORII DE SERVICII

Inregistrarea aplicatiei

| Nr si data de inregistrare a Cererii de Finantare ...................................... |  |
| --- | --- |
| Inregistrat de: Nume…………………Prenume............................................ |  |
| Functia…………….. | Departamentul................ |

1. Aplicantul

1.1.	Aplicantul – furnizorul de servicii (firma de consultanta)

| Informatii despre Furnizor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea Organizaţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numele abreviat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Sediul social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localitatea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Judet/Sect. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regiunea de dezv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strada/Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cod postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Punct de lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localitatea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Judet/Sect. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regiunea de dezv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strada/Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cod postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Nr. de inmatriculare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cod Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banca si Nr. de cont |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitalul Social in lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitate principală (CAEN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Activitate CD (CAEN 73) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA / NU |  |  |  |  |  |
| Cifra de afaceri (din bilanţul contabil, în mii lei ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizat în anul anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ultimul bilanţ contabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Personal Angajat |  |  |  | în producţie |  |  |  |  |  |  |  |  | în cercetare-dezvoltare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | în marketing/desfacere |  |  |  |  |  |  |  |  | în administraţie |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studii superioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reprezentant legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titlu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Funcţia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prenume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. telefon |  |  |  |  |  |  |  | Nr. fax |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | http: |  |  |  |  |
| Persoana responsabilă de realizarea contractului în cadrul organizaţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titlu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prenume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.telefon |  |  |  |  |  |  |  | Nr. fax |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | http: |  |  |  |  |
| Produse / Servicii principale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Certificăm pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt în conformitate cu realitatea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. Responsabilul de contract

| A1.1. Denumire Institutie: | [completati denumirea institutiei] |
| --- | --- |
| A1.2. Nume: |  |
| A1.3. Prenume: |  |
| A1.4. An nastere: |  |
| A1.5. Titlu didactic si/sau stiintific (daca este cazul): | (Selectati) |

2. Echipa de consultanta

[Va rugam sa completati ANEXA 1]

3. Performanta fiecarui membru din echipa de consultanta (inclusiv responsabilul de contract):

| 3.1. Experienta demonstrata in consultanta | [Va rugam sa completati ANEXA 2] |
| --- | --- |
| 3.2. Portofoliu de proiecte de cercetare (daca e cazul) |  |

4. Calitatea ofertei si rolul membrilor echipei de consultanta:

[ Va rugam sa completati ANEXA 3]

5. Complementaritatea:

| Se delimiteaza complementaritatea fiecarui membru din echipa de consultanta in elaborarea fiecarui tip de documentatie | [ Va rugam sa completati ANEXA 4] |
| --- | --- |

6. Disponibilitatea furnizorilor de a particulariza alte documente pentru justificarea impactului economic al proiectului de cercetare-dezvoltare sau inovare, inclusiv completarea aplicatiei la POS-CCE/CDI, la solicitarea beneficiarului

[Va rugam sa completati ANEXA 5]

PRIN ACEASTA SE CERTIFICA LEGALITATEA SI CORECTITUDINEA

DATELOR CUPRINSE IN PREZENTA OFERTA DE SERVICII

DATA:      			FURNIZOR (responsabil de contract si reprezentant legal),

Nume, prenume:        		Nume, prenume:

Semnatura:                      		Semnatura:

Cerere de finantare pentru furnizorii de servicii

ANEXA 1 – Echipa de consultanta

2. Echipa de consultanta

(se completeaza pentru fiecare membru din echipa)

| 2.1 Nume: |  |
| --- | --- |
| Prenume: |  |
| An nastere: |  |
| Titlu didactic si/sau stiintific (daca este cazul) : |  |
| Tipul de Contract in firma |  |

| 2.2 Nume: |  |
| --- | --- |
| Prenume: |  |
| An nastere: |  |
| Titlu didactic si/sau stiintific(daca este cazul): |  |
| Tipul de Contract in firma |  |

.

.

.

.

.

.

.

Cerere de finantare pentru furnizorii de servicii

ANEXA 2 – Performanta fiecarui membru din echipa

3. Performanta fiecarui membru din echipa de consultanta (inclusiv responsabilul de contract)

(Pentru fiecare proiect mentionat se va specifica sursa de finantare si dimensiunea financiara)

3.1. Experienta demonstrata in furnizarea de servicii de consultanta pentru elaborarea:

3.1.1. Studiilor de fezabilitate pentru investitii in infrastructura

.........................................................................................................................................................

3.1.2. Planurilor de afaceri/Studiilor de piata

……………………………………………………………………………………………………..

3.1.3. Analizelor cost beneficiu pentru proiecte de investitii

.........................................................................................................................................................

3.1.4 Documentatii pentru proiecte de infrastructura finantate prin competitie din fonduri ale Uniunii Europene

……………………………………………………………………………………………………...

3.2. Portofoliu de proiecte de cercetare castigate prin competitii nationale si internationale (pentru fiecare membru al echipei de consultanta in parte)

.........................................................................................................................................................................................

Cerere de finantare pentru furnizorii de servicii

ANEXA 3 – Calitatea ofertei si rolul membrilor echipei de consultanta

4. Calitatea ofertei si rolul membrilor echipei de consultanta

4.1. Documentatia – oferta si resurse. Pentru fiecare tip de documentatie se vor specifica: oferta de pret, timp de elaborare, numar de beneficiari care pot fi asistati pe perioada contractului, resursele umane alocate inclusiv necesarul de angajare pe proiect.

| Nr. Crt. | Tip de Documentatie | Oferta de pret | Timp de elaborare | Numar de beneficiari asistati | Resurse umane alocate (Nume si Prenume + pozitii vacante) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total oferta financiara: |  |  |  |  |  |

Daca oferta include studii de fezabilitate va rugam sa specificati relatia dintre costul studiului si valoarea investitiei.

Vă rugăm deasemenea să precizaţi echipamentele de care dispuneţi pentru realizarea contractului.

4.2. Metodologia de elaborare. Specificati capitolele pentru fiecare document in parte cu exceptia Studiului de Fezabilitate a carui structura este stabilita conform actelor normative ce vor fi emise in aplicarea Ordonantei de Urgenta nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

(pana in momentul emiterii acestor norme se aplica prevederile Ordinului nr 913/2005 emis de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr 1013/873/2001.)

4.3. Metode de verificare interna a calitatii lucrarilor de consultanta

Cerere de finantare pentru furnizorii de servicii

ANEXA 4 – Complementaritatea

5. Complementaritatea membrilor echipei (furnizorului de sevicii)

( Se va prezenta complementaritatea fiecarui membru in elaborarea fiecarui tip de documentatie )

Cerere de finantare pentru furnizorii de servicii

ANEXA 5 – Disponibilitatea de particularizare

6. Se va prezenta disponibilitatea de a particulariza alte documente pentru justificarea impactului economic al proiectului de cercetare-dezvoltare sau inovare, inclusiv completarea aplicatiei la POS-CCE/CDI, la solicitarea beneficiarului

Cerere de finantare pentru furnizorii de servicii

LISTA DE VERIFICARE

- Cererea de finanţare este semnata de catre persoanele autorizate

- Au fost completate toate cele 5 Anexe solicitate.

Cererile trebuie însoţite obligatoriu de următoarele documente însoţitoare:

- declaraţia de confidenţialitate privind informaţiile primite de la beneficiarii asistaţi si obiectivitate în furnizarea serviciilor

- documentele referitoare la aplicarea regimului de protecţie al informaţiilor clasificate sau declaraţia scrisă pe propria răspundere că nu se aplică acestă reglementare

Dacă nu sunt înscrişi în Registrul Potenţialilor Contractori:

- documentele prin care se atestă identitatea şi statutul persoanelor juridice participante prin actul juridic de infiintare, statutul/ ROF

- documentele prin care se prezintă situaţia financiar-contabilă a persoanelor juridice participante (extras din ultimul bilanţ contabil – contul de profit şi pierderi)

- declaraţia de eligibilitate

MODUL DE COMPLETARE A CERERII DE FINANTARE PENTRU FURNIZORI

Inregistrarea aplicatiei: se face de catre persoana desemnata din cadrul ANCS.

- Tip:

- INCD		- institut naţional de cercetare-dezvoltare

- I-AR	- institut din cadrul Academiei Romane,

- I-AGR, I-AM	- institut coordonat de Ministerul Agriculturii, respectiv Academia de Ştiinţe Medicale

- IP			- institut/centru/staţiune CD organizat/ă ca instituţie publică, instituţii publice cu activitate CD

- CINT		- centru internaţional de CD  înfiinţat în baza unor acorduri internaţionale

- UNIPUB	- instituţie de învăţământ superior publică

- UNIPRI	- instituţie de învăţământ superior privată

- SCN		- Societăţi Naţionale, Companii Naţionale, Regii Autonome (inclusiv unităţi sau compartimente de CD din cadrul acestora sau SN/ CN cu activitate preponderentă de cercetare)

- ISC		- unitate de cercetare-dezvoltare (cu activitate principala CD) organizată ca societate comercială, care nu este întreprindere mică sau mijlocie

- IMMCD	- întreprindere mică sau mijlocie cu activitate de cercetare-dezvoltare

- IMM	- întreprindere mică sau mijlocie fără activitate de cercetare-dezvoltare

- INTRCD	- întreprindere mare cu activitate de cercetare-dezvoltare

- INTR	- întreprindere mare fără activitate de cercetare-dezvoltare

- ONG	- organizaţie neguvernamentală (asociaţii, fundaţii, etc) cu activitate CD

- ALT	- alte forme

Pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii se vor respecta definiţiile din L346/2004 modificată şi completată prin Legea 175/2006.

- Denumirea organizatiei: denumirea legală a aplicantului.

- Numele abreviat: numele abreviat al aplicantului.

- Sediul social si Punctul de lucru: atributul de identificare a persoanei juridice prin indicarea unui anumit loc, stabilit cu aceasta semnificatie, in conditiile legii.

- Nr. de înmatriculare: numarul de înmatriculare în registrul comertului sau, pentru persoanele fizice, nr. autorizaţiei de funcţionare.

- Activitate principala: codul CAEN al activitatii principale trecut in Certificatului de Inregistrare.

- Activitate CD (CAEN 73): se va marca DA în cazul în care activitatea de CD este prevăzută în obiectul de activitate.

- Domeniul S/T (UNESCO): pentru unităţile cu activitate CD, domeniul conform Listei Domeniilor UNESCO:

11. LOGICA
12. MATEMATICA
21. ASTRONOMIE SI ASTROFIZICA
22. FIZICA
23. CHIMIA
24. STIINTELE VIETII
25. STIINTELE PAMANTULUI SI ALE SPATIULUI
31. STIINTE AGRICOLE
32. STIINTE MEDICALE
33. STIINTE TEHNOLOGICE
51. ANTROPOLOGIA
52. DEMOGRAFIA
53. STIINTE ECONOMICE
54. GEOGRAFIA
55. ISTORIA
56. STIINTE JURIDICE SI DREPT
57. LINGVISTICA
58. PEDAGOGIA
59. STIINTE POLITICE
61. PSIHOLOGIA
62. STIINTA ARTELOR SI LITERELOR
63. SOCIOLOGIA
71. ETICA
72. FILOSOFIA

- Produse / Servicii principale: produse si servicii principale ale aplicantului.

Anexa  6-II – Cererea de finanţare IMPACT pentru beneficiarii de proiecte

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

CERERE DE FINANŢARE PENTRU BENEFICIARII DE PROIECTE

««««««««««««

PROGRAMUL IMPACT

Inregistrarea aplicatiei

Nr si data de inregistrare a Cererii de Finantare ……………………………

# 1.	Aplicantul, titlul proiectului, localizarea si referinte

| Programul | IMPACT |  |  | Tipul Proiectului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acronimul Proiectului |  |  |  |  |  |  |  |
| Titlul Proiectului |  |  |  |  |  |  |  |
| Domeniul de interventie |  |  |  |  | Operaţiunea |  |  |
| Domeniul S/T al proiectului (UNESCO) |  |  |  |  | Sectorul economic |  |  |

1.1	Aplicantul

| Informatii despre Aplicant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea Organizaţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numele abreviat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Sediul social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localitatea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Judet/Sect. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regiunea de dezv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strada/Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cod postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Punct de lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localitatea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Judet/Sect. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regiunea de dezv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strada/Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cod postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Act de constituire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forma de proprietate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Nr. de inmatriculare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cod Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banca si Nr de cont |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitalul Social in lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitate principală (CAEN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Domeniul S/T (UNESCO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitate CD (CAEN 73) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA / NU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cifra de afaceri (din bilanţul contabil, în mii lei ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizat în anul anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ultimul bilanţ contabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Personal Angajat |  |  |  | în producţie |  |  |  |  |  |  |  |  | în cercetare-dezvoltare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | în marketing/desfacere |  |  |  |  |  |  |  |  | în administraţie |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studii superioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reprezentant legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titlu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Funcţia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prenume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. telefon |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. fax |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | http: |  |  |  |  |
| Persoana responsabilă de realizarea proiectului în cadrul organizaţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titlu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prenume |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.telefon |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. fax |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | http: |  |  |  |  |
| Produse / Servicii principale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Certificăm pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt în conformitate cu realitatea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2	Capacitatea de a realiza proiecte

1.2.1	Experienţa în derularea unor proiecte similare

Vă rugăm să furnizaţi o descriere detaliată a celor mai relevante proiecte realizate în instituţia  dvs de către membrii echipei de proiect în ultimii 5 ani (pt. max. 3 proiecte), menţionând pentru fiecare proiect:

- Scopul şi amplasamentul proiectului.

- Rezultatele proiectului.

- Rolul instituţiei solicitante (lider, partener) în etapele proiectului.

- Costul proiectului. Sursele de finanţare pentru pentru proiect şi sumele cu care au contribuit.

- Managementul proiectului.

Această informaţie va fi folosită la  evaluarea experienţei necesare pentru managementul proiectelor din acelaşi domeniu şi de o amploare comparabilă cu aceea  pentru care solicitaţi finanţarea.

1.2.2	Resurse

Maxim 2 pagini. Vă rugăm să descrieţi în mod detaliat  diferitele resurse aflate la dispoziţia organizaţiei dvs, dar în special, următoarele:

- Venitul anual pe ultimii trei ani, menţionând, dacă este cazul, pentru fiecare an, numele principalelor surse de venit precum şi proporţiile din venitul anual la care au contribuit fiecare dintre acestea.

- Laboratoare, echipamente, software etc, relevante pentru proiect.

- Alte resurse relevante (e.x. voluntari, organizaţii asociate, reţele care ar putea, de asemenea, să contribuie la procesul de implementare).

- Drepturi de proprietate intelectuala realizate sau achizitionate relevante pentru proiect.

Aceste informaţii vor fi utilizate pentru a evalua dacă dispuneţi de suficiente resurse în vederea realizarii unui proiect la dimensiunea cerută de proiectul pentru care se solicită finanţarea.

1.3      Finantari anterioare din partea unor Institutii Europene

Aplicantul a primit finantari nerambursabile, contracte sau imprumuturi de la Instituţii UE, bănci europene (EBI, EBRD,EBCD, etc) sau State Membre UE in ultimii 5 ani?

DA / NU

Daca DA, va rugam sa specificati sursa de finantare si sa completati datele solicitate in tabelul urmator:

| Titlul proiectului şi numărul de referinţă | Fondul , programul, EBI, etc. sau din altă sursă | Suma (EUR) | Data obţinerii |
| --- | --- | --- | --- |

Cereri de finanţare, depuse (sau pe cale de a fi depuse) Instituţiilor UE, băncilor europene sau Statelor Membre UE în anul curent:

| Titlul proiectului şi numărul de referinţă | Fondul , programul, EBI, etc. sau din altă sursă | Suma (EUR) |
| --- | --- | --- |

# 2.	DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1	Scopul proiectului

Va rugam sa prezentaţi scopul proiectului. Descrieti cum va contribui proiectul la strategia generala si la realizarea obiectivului Axei prioritare 2 din POS Cresterea Competitivitatii Economice (Max 200 cuvinte). O descriere mai detaliata va fi oferita in sectiunea urmatoare.

2.2 	Descrierea proiectului

2.2.1 Obiectivele strategice ale proiectului

Va rugam sa descrieti in max. 200 cuvinte obiectivele strategice ale proiectului.

2.2.2 Relevanta proiectului

In maxim 2 pagini va rugam sa oferiti următoarele informaţii:

- Relevanţa proiectului faţă  de obiectivele axei prioritare 2 si domeniului de interventie.

- Relevanţa proiectului faţă de ceea ce îşi propune operaţiunea căreia i se adresează.

- Relevanţa proiectului pentru domeniul ştiinţific/tehnologic sau sectorul economic vizat, atât pe plan naţional cât şi internaţional.

- Identificarea priorităţilor şi constrângerilor percepute in regiunea vizată.

- Lista  grupurilor ţintă, şi estimarea numărului beneficiarilor direcţi şi indirecţi. Relevanţa proiectului pentru grupurile ţintă.

2.2.3 Descrierea activitatilor

În maxim 3 pagini prezentaţi  denumirea precum şi o descriere sumara a fiecărei activităţi specifice care urmează a fi realizată pe proiect, precizând (unde este cazul), rolul fiecărui partener, în cadrul activităţilor. Precizaţi pentru fiecare activitate specifică a proiectului categoriile de activităţi care  îi corespund şi în ce măsură, conform operaţiunii căreia i se adreseaza propunerea de proiect (vezi Anexa 1 la Pachetul de informaţii).

    - Parteneriat

Mentionati partenerii din cadrul proiectului (cei identificaţi până în acest moment) în conformitate cu datele solicitate în tabelul urmator:

|  | Partener 1 | Partener 2 |
| --- | --- | --- |
| Denumire legală completă (numele organizaţiei): |  |  |
| Acronim |  |  |
| Tip (cf mod de completare) |  |  |
| Adresă sediu social |  |  |
| Persoana de contact |  |  |
| Telefon nr: |  |  |
| Fax nr: |  |  |
| Adresă E-mail |  |  |
| Număr de angajaţi (permanent şi temporar) |  |  |
| Venitul pe ultimii 3 ani si sursele de venit |  |  |
| Alte resurse relevante (inclusiv echipamente) |  |  |

2.2.5 Echipa proiectului

Vă rugăm să completaţi tabelul cu membrii echipei de bază ce vor lucra în cadrul proiectului şi să precizaţi posturile vacante necesare (personal temporar ce va fi angajat din proiect, pe durata acestuia).

| Nr crt | Instituţie | Nume şi prenume | Titlu didactic si/sau stiintific (daca este cazul) : |  | Funcţia în cadrul proiectului | Vârsta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posturi vacante necesare |  |  |  |  |  |  |
| Nr crt | Instituţie | Profilul postului (doctorand, post-doc, cercetator, tehnician, etc) |  | Funcţia în cadrul proiectului | Perioada de angajare (nr de luni) |  |

Vă rugăm să detaliaţi competenţa ştiinţifică şi managerială a directorului de proiect după următorul format:

- activitatea stiintifica in domeniul temei propuse, in ultimii 5 ani.

- granturi si contracte nationale si internationale castigate in competitie/licitaţie in calitate de director (se va preciza - titlul, anul castigarii, sursa de finantare, suma aprobata).

3	REZULTATE PROIECTULUI

Completati în urmatorul tabel rezultatele ce vor fi obtinute in cadrul proiectului POS-CCE asa cum le percepeti la această dată (fara sprijinul consultantului).

| Rezultate Planificate | Cuantificarea (dacă e cazul) | Partenerii care contribuie | Anul de realizare | Drepturi de proprietate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dacă sunteţi în măsură în acest moment, prezentaţi pe scurt aspecte privind valorificarea rezultatelor obţinute şi durabilitatea acestora.

4. BUGETUL PROIECTULUI

Pe categorii de activităţi :

| Categorii de activităţi* | Valoarea solicitată (EUR)** | Valoarea solicitată (lei) | Defalcarea sumelor solicitate pe parteneri (lei) |  | Fonduri din surse private |  |  | Fonduri din alte surse publice (dacă este cazul) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO |  | Total: | CO |  | Total: | CO |  |
|  |  |  | P1 |  |  | P1 |  |  | P1 |  |
|  |  |  | P2 |  |  | P2 |  |  | P2 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) Conform Anexa 1 la pachetul de informaţii

**) Se va folosi rata de schimb 3,50 lei/EUR.

Pe activităţi specifice ale proiectului :

| Anul | Activităţi specifice al proiectului | Necesar resurse financiare* (Valoare lei) |  |  | Categorii de cheltuieli conform HG 1579/2002** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | Din care |  |  |  |
|  |  |  | Finanţare din buget program | Finanţare din alte surse (cofinanţare) |  |  |
|  |  |  |  |  | Din bugetul programului | Din alte surse (cofinanţare) |
|  | Activitate I.1 |  |  |  |  |  |

*)	Totalul fondurilor necesare pentru a asigura resursele umane şi materiale

**)	Se vor trece codurile categoriilor de cheltuieli necesare, conform Anexei 1 din HG 1579/ 2002 şi valoarea în lei a acestora.

Cererile trebuie însoţite obligatoriu de următoarele documente însoţitoare:

- declaratia aplicantului pentru evitarea dublei finantari

- declaraţia sau documentele referitoare la aplicarea regimului de protecţie al informaţiilor clasificate

-	copii ale documentelor care demonstrează proprietatea asupra terenului/clădirii unde proiectul va fi implementat

Documentele legale acceptabile privind clădirea şi terenul existente sunt:

- copii după documente legale (Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Miniştrilor, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Judeţene, etc) publicate în Monitorul Oficial,

- documente cadastrale şi înregistrarea terenurilor în registre (extras de carte funciară) pentru proprietatea privată a solicitantului eligibil;

- documente cadastrale şi înregistrarea terenurilor în registre (extras de carte funciară) pentru proprietatea privată şi acordul legalizat al proprietarilor privaţi sau un contract legalizat la Notariat privind transferul proprietăţii către solicitantul eligibil acolo unde este cazul.

Dacă nu sunt înscrişi în Registrul Potenţialilor Contractori:

- documentele prin care se atestă identitatea şi statutul persoanelor juridice participante prin actul juridic de infiintare, statutul/ ROF

- documentele prin care se prezintă situaţia financiar-contabilă a persoanelor juridice participante (extras din ultimul bilanţ contabil – contul de profit şi pierderi)

- declaraţia de eligibilitate.

MODUL DE COMPLETARE A CERERII DE FINANTARE PENTRU BENEFICIARI

Inregistrarea aplicatiei: se face de catre persoana desemnata din cadrul ANCS.

- Tipul proiectului: tipul proiectului conform pachetului de informaţii IMPACT, anume A sau B.

| Operatiunea | Tipul |
| --- | --- |
| O1.1 Sprijinirea proiectelor in parteneriat in C-D intre intreprinderi si institutii de cercetare/universitati | B |
| O1.2 Sprijinirea proiectelor complexe de C-D care vor atrage specialişti din străinătate | B |
| O2.1 Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri CD | A |
| O2.2 Dezvoltarea de poli de excelenţă | A sau B |
| O2.3 Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT) | A sau B |
| O3.1 Sprijin pentru start-up-uri şi spin-off-uri de high-tech | A sau B |
| O3.2 Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor, cu asigurarea de noi locuri de muncă pentru CD | A |
| O3.3 Promovarea inovării în cadrul firmelor | A sau B |

- Acronimul proiectului: va fi trecut de catre aplicant astfel incat aplicatia sa poata fi identificata pe baza acestui acronim. Va rugam sa folositi majuscule din alfabetul standard fara simboluri sau caractere speciale. Acronimul  nu va fi mai lung de 10 caractere.

- Titlul proiectului: Va fi trecut de catre aplicant si nu va fi mai lung de 15 cuvinte. Va corespunde cu titlul aplicatiei pentru POS-CCE/CDI.

- Domeniul de interventie: D1, D2 sau D3 în funcţie de domeniul major de interventie din POS-CCE/CDI căreia i se va adresa aplicaţia POS.

- Operaţiunea: operaţiunea din domeniul major de interventie de mai sus căreia i se va adresa aplicaţia POS (de ex. O1.1 sau O1.2 pentru domeniul 1, etc.)

Domeniul S/T al proiectului: domeniul sau domeniile ştiinţifice sau tehnologice cele mai relevante pentru proiect (maximum 3) conform clasificării UNESCO (http://www.mct.ro/deo/unesco.jsp?opener_field=cod_unesco).

- Sectorul economic: sectorul economic cel mai relevant pentru proiect

1.Aeronautică. Spaţiu

2. Agricultură. Industrie alimentară

3. Biotehnologii. Genomică

4. Chimie. Petrochimie

5. Construcţii. Clădiri

6. Electronică

7. Energie

8. Mediu

9. Pescuit. Acvaculturi

10. Sănătate. Medicamente

11. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei

12. Maşini şi echipamente

13. Prelucrarea materialelor

14. Măsurători. Testare

15. Echipamente medicale

16. Nanotehnologii

17. Încălţăminte. Pielărie

18. Textile. Confecţii

19. Transport

20. Lemn. Hârtie. Mobilă

21. Autovehicule

22. Maşini electrice

23. Construcţii navale

24. Metalurgie

25. Petrol. Gaze

26. Altceva

- Tip:

- INCD		- institut naţional de cercetare-dezvoltare

- I-AR	- institut din cadrul Academiei Romane,

- I-AGR, I-AM	- institut coordonat de Ministerul Agriculturii, respectiv Academia de Ştiinţe Medicale

- IP			- institut/centru/staţiune CD organizat/ă ca instituţie publică, instituţii publice cu activitate CD

- CINT		- centru internaţional de CD  înfiinţat în baza unor acorduri internaţionale

- UNIPUB	- instituţie de învăţământ superior publică

- UNIPRI	- instituţie de învăţământ superior privată

- SCN		- Societăţi Naţionale, Companii Naţionale, Regii Autonome (inclusiv unităţi sau compartimente de CD din cadrul acestora sau SN/ CN cu activitate preponderentă de cercetare)

- ISC		- unitate de cercetare-dezvoltare (cu activitate principala CD) organizată ca societate comercială, care nu este întreprindere mică sau mijlocie

- IMMCD	- întreprindere mică sau mijlocie cu activitate de cercetare-dezvoltare

- IMM	- întreprindere mică sau mijlocie fără activitate de cercetare-dezvoltare

- INTRCD	- întreprindere mare cu activitate de cercetare-dezvoltare

- INTR	- întreprindere mare fără activitate de cercetare-dezvoltare

- ONG	- organizaţie neguvernamentală (asociaţii, fundaţii, etc) cu activitate CD

- ALT	- alte forme

Pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii se vor respecta definiţiile din L346/2004 modificată şi completată prin Legea 175/2006.Denumirea organizatiei: denumirea legală a aplicantului.

- Numele abreviat: numele abreviat al aplicantului.

- Sediul social si Punctul de lucru: atributul de identificare a persoanei juridice prin indicarea unui anumit loc, stabilit cu aceasta semnificatie, in conditiile legii. Punctul de lucru va fi trecut acela unde se desfasoara activitatile proiectului.

- Nr. de înmatriculare: numarul de înmatriculare în registrul comertului sau, pentru persoanele fizice, nr. autorizaţiei de funcţionare.

- Activitate principala: codul CAEN al activitatii principale trecut in Certificatului de Inregistrare.

- Activitate CD (CAEN 73): se va marca DA în cazul în care activitatea de CD este prevăzută în obiectul de activitate.

- Domeniul S/T (UNESCO): pentru unităţile cu activitate CD, domeniul conform Listei Domeniilor UNESCO:

11. LOGICA
12. MATEMATICA
21. ASTRONOMIE SI ASTROFIZICA
22. FIZICA
23. CHIMIA
24. STIINTELE VIETII
25. STIINTELE PAMANTULUI SI ALE SPATIULUI
31. STIINTE AGRICOLE
32. STIINTE MEDICALE
33. STIINTE TEHNOLOGICE
51. ANTROPOLOGIA
52. DEMOGRAFIA
53. STIINTE ECONOMICE
54. GEOGRAFIA
55. ISTORIA
56. STIINTE JURIDICE SI DREPT
57. LINGVISTICA
58. PEDAGOGIA
59. STIINTE POLITICE
61. PSIHOLOGIA
62. STIINTA ARTELOR SI LITERELOR
63. SOCIOLOGIA
71. ETICA
72. FILOSOFIA

- Produse / Servicii principale: produse si servicii principale ale aplicantului.

Anexa 7-I – Fişa de evaluare a ofertelor de servicii

FIŞA DE EVALUARE A OFERTELOR DE SERVICII

PANEL

Nume Evaluatori    __________________________                                       data ___________

I. 	DATE DE IDENTIFICARE

| Numar de inregistrare |  |
| --- | --- |
| Furnizorul |  |

| II. ELIGIBILITATE ADMINISTRATIVĂ | DA | NU | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Oferta de servicii este completa si depusa în termenul limită anunţat oficial? |  |  |  |
| 2. Documentele însoţitoare şi cererea de finaţare IMPACT sunt semnate şi ştampilate conform cerinţelor? |  |  |  |
| 3. Cererea de finanţare pe suport hârtie coincide cu versiunea pe suport electronic? |  |  |  |
| 4. Furnizorul este eligibil conform cerintelor programului IMPACT şi nu a beneficiat de sprijin IMPACT ca beneficiar de proiect? |  |  |  |
| 5. Propunerea de servicii se încadrează în obiectivele programului IMPACT? |  |  |  |

## III. ELIGIBILITATE TEHNICĂ

| Criteriul (criteriile boldate sunt eliminatorii) | DA | NU | Justificare | C.F. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Are furnizorul, prin echipa propusa, suficienta experienta in elaborarea de documentatii tehnice pentru proiecte de investitii si/sau alte studii sau analize pentru justificarea impactului economic al proiectelor? |  |  |  | 2., 3. |
| - Furnizorul si toti membrii echipei au fost activ implicati in pregatirea si/sau managementul unor proiecte de amploare financiara similara celor din POS-CCE/CDI ? |  |  |  | 3. |
| 1.2. Are furnizorul, prin echipa propusa, suficienta experienta in managementul proiectelor de cercetare castigate prin competitii nationale si internationale? |  |  |  | 3.2 |
| 2. Furnizorul si membrii echipei au suficienta expertiza tehnica pentru realizarea documentelor la care se angajeaza? |  |  |  | 3., 4.1, 5. |
| 3. Metodologia propusa pentru elaboarea documentelor este corespunzatoare pentru atingerea obiectivelor programului IMPACT? |  |  |  | 4.2 |
| 4. Furnizorul are suficienta capacitate de management a serviciilor de consultanta la care se angajeaza? (resurse, proceduri interne de verificare, echipamente, dimensiune firma, abilitatea de a cheltui si justifica sumele cheltuite conform bugetului convenit, etc.) |  |  |  | 1.1, 2., 4., 5. |
| 4.1. Furnizorul are suficient personal specializat si competent pentru managementul unui asemenea contract (asistarea a cel puţin 10 proiecte)? |  |  |  | 4.1, 5. |
| 4.2. Cifra de afaceri in ultimul an a furnizorului depăşeşte 100.000 de euro? |  |  |  | 1.1 |
| 4.3. Metodele de verificare interna a calitatii lucrarilor de consultanta sunt satisfacatoare? |  |  |  | 4.3 |
| 4.4. Furnizorul are echipamente si instrumente suficiente pentru managementul si realizarea contractelor de consultanta? |  |  |  | 4.1 |
| 5. Resursele financiare propuse pentru realizarea serviciilor de consultanta, conform ofertei, respecta prevederile programului IMPACT? |  |  |  | 4.1 |
| 6. Este oferta corect intocmita si corelata cu costurile practicate pe piata? |  |  |  | 4.1 |
| 7. Timpul de elaborare a documentelor, conform ofertei, respecta prevederile programului IMPACT? |  |  |  | 4.1 |
| 8. Furnizorul are suficienta disponibilitate de a particulariza alte documente pentru justificarea impactului economic al proiectului de cercetare-dezvoltare, inclusiv completarea aplicatiei la POS-CCE/CDI, la solicitarea beneficiarului? |  |  |  | 6. |

IV. RECOMANDARE

| Recomandari pentru includere pe lista: | Recomadari pentru excludere din lista : |
| --- | --- |

V.           ALTE COMENTARII

Semnături

Anexa 7-II – Fişa de verificare a eligibilităţii admistrative a propunerilor de proiecte. Fişa de evaluare tehnică a propunerilor de proiecte

Fişa DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂŢII ADMINISTRATIVE

a PROPUNERII DE PROIECT

Nume Evaluator ____________________________________ data ___________

I. 	DATE DE IDENTIFICARE

| Număr de înregistrare |  |
| --- | --- |
| Aplicant |  |
| Titlul proiectului |  |
| Operaţiunea |  |

| II. ELIGIBILITATEA AdministrativĂ | DA | NU |
| --- | --- | --- |
| - Propunerea de proiect este completa si depusa înainte de termenul de începere a sesiunii de evaluare? |  |  |
| - Documentele însoţitoare sunt semnate şi ştampilate conform cerinţelor? |  |  |
| - Cererea de finanţare a fost înregistrată o singură dată, conform cerinţelor? |  |  |
| - Propunerea de proiect nu a mai fost finanţată anterior din fonduri publice? |  |  |
| - Aplicantul este eligibil conform cerinţelor programului IMPACT şi nu a fost/este selectat ca furnizor de servicii pentru programul IMPACT? |  |  |
| - Propunerea de proiect se încadrează în obiectivele programului IMPACT? |  |  |
| - Activitatile principale prevăzute în aplicaţia POS-CCE/CDI se vor desfasura in tara? |  |  |

III.           COMENTARII

Specificaţi orice informaţie sau document lipsă. Justificaţi intr-o scurta descriere răspunsurile negative.

Semnătură

FIŞA DE EVALUARE TEHNICĂ A PROPUNERII DE PROIECT

INDIVIDUALA / PANEL

Nume evaluator/evaluatori  _______________________________________Data: _______

I. DATE DE IDENTIFICARE

| Numar de inregistrare: |  |
| --- | --- |
| Aplicant: |  |
| Titlul proiectului: |  |
| Operatiunea: |  |

| Criteriul | Scor Maxim | Scor obţinut | Cererea de Finantare IMPACT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Capacitate financiara si operationala | 20 |  |  |
| 1.1 Are aplicantul suficienta experienta in managementul de proiect? | 5 |  | 1.2.1 1.3 |
| - Aplicantul a fost implicat activ în managementul unor proiecte anterioare de complexitate similară | 3 |  |  |
| - Proiectele anterioare ale aplicantului au fost implementate în mod adecvat | 2 |  |  |
| 1.2 Au aplicanţii şi partenerii acestora expertiză tehnică? (cunoştinţe aprofundate cu privire la subiectul în cauză)? | 5 |  | 2.2.5 |
| 1.3 Au aplicantul şi partenerii săi suficientă capacitate să gestioneze proiectul? (inclusiv cu referire la personal, echipament şi abilitatea de a gestiona bugetul proiectului) | 5 |  | 1.2.2 2.2.4 2.2.5 |
| - Solicitantul şi partenerii săi deţin personalul necesar pentru implementarea proiectului? | 2 |  | 2.2.5 |
| - Solicitantul şi partenerii săi deţin laboratoare şi echipamentul necesar pentru asigurarea unui management adecvat al proiectului şi au acces şi la alte resurse relevante? | 3 |  | 1.2.2 2.2.4 |
| 1.4 Solicitantul şi partenerii săi au resurse suficiente si stabile de finanţare? | 5 |  | 1.2.2 2.2.4 4. |
| TOTAL: |  |  |  |
| Comentarii |  |  |  |

| Criteriul | Scor Maxim | Scor obţinut | C.F. IMPACT |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Relevanţa (sunt necesare cel puţin 30 de puncte pentru a nu fi eliminat) | 40 |  |  |
| 2.1 Cât de relevant este proiectul pentru obiectivele Axei prioritare 2 si domeniului de interventie POS CCE? | 10 |  | 2.1 2.2.1 2.2.2 |
| - Proiectul răspunde obiectivului Axei prioritare 2? | 5 |  |  |
| - Proiectul are o contribuţie semnificativă la atingerea obiectivelor domeniului de interventie în care este incadrat? | 5 |  |  |
| 2.2 Cât de relevant este proiectul pentru operaţiunea în care se încadrează ? | 10 |  | 2.2.1 2.2.2 |
| 2.3 Cât de relevant este proiectul pentru domeniul ştiinţific/tehnologic sau sectorul economic vizat? | 5 |  | 2.2.2 |
| 2.4 Cât de relevant este proiectul pentru regiunea vizată şi grupurile ţintă identificate? | 5 |  | 2.2.2 |
| - priorităţile şi constrângerile din regiunea vizată au fost bine identificate | 3 |  |  |
| - grupurile ţintă au fost clar definite (geografic, ca număr, structură, nevoi comune, etc.) | 2 |  |  |
| 2.5 În ce măsură proiectul conţine elemente specifice generatoare de valoare adăugată, cum ar fi tehnici inovative, modele de bună practică, protecţia mediului? | 10 |  | 2.2.2 3. |
| TOTAL: |  |  |  |
| Comentarii |  |  |  |
| 3. Activităţi | 20 |  |  |
| 3.1 Sunt activităţile propuse, adecvate, şi în concordanţă cu obiectivele şi rezultatele aşteptate? | 10 |  | 2.2.1 2.2.3 3. |
| - Structură şi descriere clară a activităţilor; activităţile sunt în concordanţă cu obiectivele proiectului | 5 |  |  |
| - Activităţile sunt realiste, se încadrează în categoriile de activităţi acceptate pentru operaţiune şi pot fi realizate cu resursele disponibile în cadrul proiectului; de asemenea, ele pot conduce la rezultatele estimate. | 5 |  |  |
| 3.2 Cât de relevante sunt rezultate pentru implementarea strategiei POS-CCE/CDI? (inclusiv crearea de noi locuri de muncă) | 10 |  | 3. |
| Comentarii |  |  |  |
| Criteriul | Scor Maxim | Scor obţinut | C.F. IMPACT |
| 4. Budget | 20 |  |  |
| 4.1 Este bugetul propus realist pentru implementarea proiectului? (inclusiv respectarea plafonului maxim stabilit pe categorii de activitati) | 10 |  | 2.2.3 3. |
| 4.2 Cât de eficient din punct de vedere financiar este proiectul? | 10 |  | 2.2.3 3., 4. |
| TOTAL |  |  |  |
| Comentarii |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (pragul minim: 60 puncte) | 100 |  |  |

Semnătură/Semnături

Anexa 7-III - Declaraţia de confidenţialitate şi impartialitate a evaluatorilor

# DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE ŞI IMPARŢIALITATE

Subsemnatul/a .................................................................., numit de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică membru în Comisia de evaluare constituită pentru evaluarea ofertelor de servicii/propunerilor de proiecte depuse la programul IMPACT, declar prin prezenta că nu sunt în legătură directă sau indirectă cu nici unul dintre aplicanţi.

Confirm că, în cazul în care descopăr o astfel de legătură în perioada evaluării, voi declara aceasta de îndată şi voi propune să mă retrag din Comisia de evaluare.

Mă voi supune deciziei Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi voi accepta recuzarea mea.

Sunt de acord că, în cazul în care o astfel de legătură mi-a fost cunoscută, iar eu nu am declarat aceasta, Ministerul Educaţiei şi Cercetării are dreptul, după începutul sesiunii de evaluare, să mă excludă imediat din comisie şi iau la cunoştinţă, cu această ocazie, că nu voi putea participa în următorii trei ani la sesiuni de evaluare ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Totodată, declar că voi păstra confidenţialitatea asupra procesului de evaluare şi a rezultatelor evaluării.

| Nume: |  |
| --- | --- |
| Semnătura: |  |
| Data: |  |

Anexa 8 – Modelul contractului de finanţare

| Nr. şi data înregistrării | Nr. şi data înregistrării |
| --- | --- |
| CONTRACTOR __________/______________ | AUTORITATEA CONTRACTANTA: MEdC – ANCS __________/______________ |

CONTRACT DE FINANŢARE

PENTRU CONSULTANTA ŞI ASISTENTA TEHNICA

Nr._______/________

Finanţare: Buget de Stat – MEdC – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică(ANCS),

Programul:  IMPACT

Valoarea contractului:____________ __lei

Valoarea contractului pentru anul curent: ________________lei

Durata contractului: .________________

Nr. de pagini: _____ (numărul de pagini al contractului, inclusiv prezenta, inclusiv anexele)

Autoritatea Contractanta: MEdC – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică(ANCS),

Contractor: _____________________________________

Semnături:

| ##### De acord pentru | De acord pentru |
| --- | --- |
| Contractor | AUTORITATEA CONTRACTANTĂ |
| (denumirea unităţii) | Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică(ANCS) |
| DIRECTOR GENERAL … (Numele şi prenumele) | PREŞEDINTE SECRETAR DE STAT ….(Numele şi prenumele) |
| DIRECTOR ECONOMIC (CONTABIL SEF) … (Numele şi prenumele) | DIRECTOR ECONOMIC (CONTABIL SEF) …( Numele şi prenumele) |
| Oficiu juridic ….( Numele şi prenumele) | Compartiment Juridic şi Contencios …( Nume şi prenume) |

# Avizat Ministerul Educaţiei şi Cercetării

# Autoritatea  Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

DIRECŢIA GENERALĂ ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE

Director General:

…( Numele şi prenumele)	      				Semnătura………..           Data:…………….

Responsabil contract

…( Numele şi prenumele)	      				Semnătura………..           Data:…………….

Între:

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC)- Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, cu sediul în Bucureşti, Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, codul poştal 010362, telefon (021) 312.87.64, http://www.mct.ro, cod fiscal 17728123, cont nr. RO13TREZ70023530155XXXXX, deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin Preşedinte, Secretar de Stat Anton Anton şi Director Economic Doina Florina Mitea, în calitate de Autoritate Contractantă;

şi

(denumire) ………………………………………………………………………………………………

cu sediul în ........................... cod poştal ........... str. ........................................................... nr. .......... judeţ (sector) ..........................tel. ...................... fax............................................., cod fiscal …………….., cod unic de înregistrare ..........................................cont nr. ........................................... (IBAN) deschis la Trezoreria (Banca)....................................................................................reprezentat prin director general ……………………. şi director economic  (contabil şef) ...................................., în calitate de CONTRACTOR (furnizor de servicii de consultanta şi asistenţă tehnică )

În baza prevederilor Deciziei ANCS nr. _________/_____.2006, s-a încheiat prezentul contract de finanţare a serviciilor de consultanţă şi asistenţă tehnică prin care părţile convin următoarele:

- OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1  Obiectul prezentului contract de finanţare îl constituie realizarea serviciilor de consultanta şi asistenţă tehnică solicitate pentru următoarele proiecte:

| Nr. crt. | Titlul proiectului | Numele beneficiarului de proiect |
| --- | --- | --- |

Art. 2 Contractorul va elabora documentaţiile descrise în Cererea de finanţare pentru furnizorii de servicii, anexa 1 la prezentul contract,  şi în conformitate cu cele agreate cu beneficiarii proiectelor.

Art. 3 Contractorul semnează cu fiecare beneficiar de proiect câte un Acord de parteneriat care va fi anexă la prezentul contract. În cadrul Acordului de parteneriat, contractorul are obligaţia să  nominalizeze persoanele responsabile cu întocmirea documentaţiilor. „Acordul de parteneriat” este anexa 2 la prezentul contact.

- DURATA CONTRACTULUI

Art. 4  Contractul intră în vigoare la data semnării şi atribuirii numărului de contract de către AUTORITATEA CONTRACTANTĂ.

Art. 5  Contractorul începe execuţia serviciilor, prevăzute în prezentul contract, la data intrării în vigoare a contractului.

Art. 6  Contractorul încheie execuţia serviciilor prevăzute în prezentul contract în termen de maximum  4 luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract.

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

## Art. 7 Obligaţiile Contractorului sunt:

- să execute în condiţii de performanţă, obiectivitate şi în termen serviciile prevăzute în  „Cererea de finanţare pentru furnizorii de servicii”, anexa 1 la contract, în concordanta cu prevederile prezentului contract, precum şi cu anexele prevăzute la art. 51 din contract;

- să asigure suportul administrativ şi logistic necesar executării serviciilor;

- să asigure componenţa şi funcţionalitatea echipei de lucru;

- să suporte toate obligaţiile legate de plata personalului său;

- să întocmească şi să predea AUTORITĂŢII CONTRACTANTE rapoartele de activitate conform Capitolului V din prezentul contract;

- să asigure secretul profesional pe durata contractului si,  după caz, să aplice prevederile privind regimul informaţiilor clasificate, conform Hotărârii Guvernului nr. 0337/2003 , Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România şi reglementările în acest sens ale Autorităţii contractante;

- să nu comunice, în nici o situaţie, fără consimţământul prealabil scris al Autorităţii Contractante, informaţii confidenţiale aparţinând Autorităţii Contractante sau beneficiarilor obţinute de el în baza relaţiilor contractuale;

- să nu facă publice informaţii şi rezultate ale serviciilor executate fără consimţământul scris al Autorităţii Contractante sau beneficiarului şi să nu folosească în defavoarea acestora informaţiile primite în cursul şi în scopul realizării contractului;

- să comunice în scris AUTORITĂŢII CONTRACTANTE, în termen de 30 de zile, în cazul în care se afla în stare de faliment, lichidare sau dacă cedează partea cea mai importantă a activelor sale;

- să folosească şi să procure, dacă este cazul, în condiţiile legii, echipamente şi software în conformitate cu standardele româneşti referitoare la tehnologia informaţiei şi telecomunicaţii, sau în cazul în care acestea nu există, în conformitate cu standardele UE;

- să permită, pe toată durata contractului, precum şi pe o perioadă de  3 ani de la încetarea acestuia, în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neîngrădit al reprezentanţilor Autorităţii contractante, ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Curţii de Conturi, pentru a controla documentele pe baza cărora se ţine evidenţa activităţilor derulate în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Contractor;

- să organizeze sistemul propriu de protecţie a informaţiilor clasificate, în conformitate cu Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 şi a dispoziţiile legale în vigoare, în cazul în care Autoritatea Contractanta monitorizează şi gestionează proiecte de cercetare-dezvoltare care conţin informaţii de natura celor prevăzute în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 0337/2003, precum şi cu art. 17, lit. a),i), k), şi l) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.

Art. 8 Obligaţiile Autorităţii Contractante sunt:

- să pună la dispoziţia Contractorului orice informaţii şi/sau documentaţii pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Autorităţii Contractante la finalizarea contractului.

- să facă plata serviciilor executate, în condiţiile prezentului contract; plata serviciilor executate se va face după reţinerea sumelor acordate în avans Contractorului, în limita sumelor ramase de plată, conform documentelor justificative;

- să nu comunice, în nici o situaţie, fără consimţământul prealabil scris al Contractorului, informaţii confidenţiale aparţinând Contractorului şi beneficiarului de proiecte sau obţinute de AUTORITATEA CONTRACTANTĂ în baza relaţiilor contractuale;

- să asigure îndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor care rezultă din art. 13 în prezentul contract;

- să elaboreze rapoarte de evaluare semestrial şi anual,;

- să asigure, prin responsabilul contractului, monitorizarea şi evaluarea acestuia;

- să acorde Contractorului, la cererea acestuia, sume în avans de până la 30% din valoarea contractului (conform modelului din anexa 6 – Cerere de avans) pe anul bugetar prevăzute în eşalonarea plăţilor, anexa 3 la contract, la începutul perioadei în cauză, în condiţiile prevăzute de lege.

- să organizeze sistemul propriu de protecţie a informaţiilor clasificate, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 585/2002  pentru aprobarea Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi dispoziţiile legale în vigoare, în cazul în care Autoritatea Contractanta monitorizează şi gestionează proiecte de cercetare-dezvoltare care conţin informaţii de natura celor prevăzute, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 0337/2003, precum şi cu art. 17, lit. a),i), k), şi l) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.

IV. ADRESE PENTRU COMUNICĂRI

Art. 9 	(1) Rapoartele şi toate celelalte comunicări între cele 2 părţi se vor transmite la următoarele adrese:

a) pentru AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: MEdC – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS),

- rapoartele şi comunicările în general, cererile de plată şi alte comunicări ce privesc plăţile, vor fi transmise la Direcţia General Organism Intermediar pentru Cercetare.

b) pentru Contractor: (unitatea contractantă, prenumele şi numele conducătorului unităţii contractante, , prenumele şi numele responsabilului de program adresa, telefon, fax, e-mail).

(2) Comunicările referitoare la cereri, avize, aprobări, acorduri se fac în termenele stabilite prin contract în formă scrisă care să permită înregistrarea acestora.

V. PREZENTAREA RAPOARTELOR

Art. 10 Contractorul are obligaţia de a prezenta AUTORITĂŢII CONTRACTANTE, la datele şi în condiţiile  stabilite în anexele la prezentul contract, următoarele rapoarte:

- cererea de plată, conform modelului prezentat în anexa 4 la prezentul contract.

- raportul de activitate avizat de beneficiarii de proiecte asistaţi, conform modelului prezentat în anexa 5 la prezentul contract.

- documentaţiile de specialitate întocmite (studiu/analiza/plan de afaceri etc.) ce constituie anexe la raportul de activitate,

- aplicaţiile pentru POS-CCE/CDI întocmite de beneficiarii de proiecte cu sau fără asistenţa furnizorului.

VI. VALOAREA CONTRACTULUI

Art. 11 (1)  Bugetul estimat al contractului este de ____________ lei (valoarea înscrisă pe prima pagină a contractului la ,,Valoarea contractului”) reprezentând suma totala estimată alocată proiectului, din care pe ani bugetari:

| Anul | Buget total estimat |
| --- | --- |
|  | lei |
|  | lei |

(2) Pentru anul curent, valoarea de la bugetul de stat este  de ______________ lei valoarea înscrisă pe prima pagină a contractului la ,,Valoarea contractului pentru anul curent’’.

(3) Pentru contractele a căror durată depăşeşte primul an de finanţare, valoarea contractului se adiţionează în fiecare an.

(4) Valoarea totală a contractului se defalcă pe fiecare beneficiar asistat şi tip de documentaţie astfel:

| Nr. crt. | Titlul proiectului | Tip de documentaţie | Durata de realizare |  | Valoare (lei) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Anul în curs | Anul următor | Anul în curs | Anul următor |
| Total |  |  |  |  |  |  |

Art. 12 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ îşi rezervă dreptul de a modifica valoarea contractului prin act adiţional, pentru încadrarea în limitele de cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat anuală sau prin legea de rectificare a bugetului de stat. Pentru primul an bugetar valoarea contractului nu poate fi majorată sau actualizată, ca urmare a creşterilor de preţuri.

Art. 13 Pentru <anul bugetar următor> <anii bugetari următori> celui în care s-a încheiat contractul, se pot încheia acte adiţionale, în termen de 45 zile de la aprobarea bugetului de stat pe anul respectiv, în limita alocărilor bugetare aprobate pentru contract.

### VII. PLĂŢI

Art. 14 Plăţile către Contractor se efectuează în condiţiile prevăzute în prezentul contract de finanţare.

Art. 15 Contractorul este îndreptăţit pentru plată astfel:

- în mai multe tranşe fixe, aşa cum se prevede în Eşalonarea plăţilor, anexa 3 la contract;

- sumele se decontează în termen de 21  zile de la data emiterii facturii;

- factura se va emite în baza avizului favorabil al Comisiei de recepţie numită prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică;

- un avans de până la 30% din valoarea contractului pe anul în curs, conform Eşalonării plaţilor, anexa 3 la contract, dar numai o singură dată, la începerea contractului.

#### VIII. MODALITĂŢI DE PLATĂ

Art. 16 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ efectuează plăţile în cadrul prezentului contract în contul Contractorului:

- titular: (denumire/numele titularului contului);

- cod fiscal/ cod unic de înregistrare

- <trezoreria> <banca>: … (denumirea, inclusiv filiala şi adresa);

- cont număr: (IBAN)  __________________________;

Art. 17 (1) În vederea efectuării plaţii, Contractorul transmite AUTORITĂŢII CONTRACTANTE, în două (2) exemplare, documentele prezentate la art. 10.

(2) Decontarea cheltuielilor, aferente etapelor de execuţie realizate în cadrul proiectului, se efectuează de către AUTORITATEA CONTRACTANTA, în limita valorii acestor faze prevăzute în contractul de finanţare, pe baza următoarelor documente:

- avizului favorabil al Comisiei de recepţie numită prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică;

- facturii emise de Contractor.

Art. 18  Contractorul prezintă factura pentru care solicită plata.

Art. 19 Contractorul este obligat să întocmească cererea de plată conform modelelor aprobate de AUTORITATEA CONTRACTANTĂ.

# IX.  FISCALITATE

Art. 20 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ decontează, pe baza documentelor justificative prezentate de către Contractor, toate cheltuielile Contractorului ocazionate de plata obligaţiilor care decurg din reglementările fiscale în vigoare, cheltuieli aferente serviciilor executate în cadrul prezentului contract.

# X. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

Art. 21 Contractorul îşi asumă responsabilitatea tehnică şi supravegherea generală a executării serviciilor.

Art. 22 Contractorul răspunde pentru realizarea obligaţiilor contractuale şi suportă pagubele cauzate Autorităţii Contractante, ca urmare a oricăror acţiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului, şi care îi sunt imputabile.

Art. 23 Contractorul răspunde pentru întreprinderea la timp a demersurilor necesare în vederea obţinerii aprobărilor, avizelor sau licenţelor necesare realizării contractului în concordanţă cu reglementările în vigoare.

Art. 24 Contractorul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.

Art. 25 Contractorul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioada de 3 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art. 26 Contractorul răspunde de evaluarea corectă sub aspect calitativ şi valoric, precum şi, dacă este cazul, de stabilirea condiţiilor subcontractelor.

Art. 27 (1) AUTORITATEA CONTRACTANTĂ nu este răspunzătoare pentru prejudiciile suferite de Contractor, de către personalul acestuia ori de către subcontractori, în timpul executării contractului.

(2) AUTORITATEA CONTRACTANTĂ nu poate fi supusă vreunei revendicări pentru compensare sau reparaţii faţă de aceste prejudicii.

(3) AUTORITATEA CONTRACTANTĂ nu este răspunzătoare pentru prejudiciile suferite de Contractor, de către personalul acestuia ori de către subcontractori, în timpul executării contractului, şi nu poate fi supus vreunei revendicări pentru compensare sau reparaţii fată de aceste prejudicii.

Art. 28 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ nu poate prelua nici o răspundere referitoare la asigurările de viaţă, sănătate, accidente, călătorie şi altele asemenea, care pot fi necesare Contractorului, personalului acestuia ori subcontractorilor, în timpul executării contractului.

Art. 29 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ sprijină, prin demersurile necesare, obţinerea la timp a aprobărilor, avizelor şi licenţelor şi acţionează ca acestea să nu fie abuziv întârziate sau refuzate.

Art. 30 (1)  Modalitatea de recuperare a avansului este, pentru etapele contractului cu finalizare în cursul anului curent, prin reţinerea avansului acordat, cu ocazia plaţii valorii serviciilor prestate pentru perioada pentru care a fost acordat avansul.

(2) În cazul în care Contractorul nu-si execută obligaţiile contractuale în termen de 30 de zile de la încheierea etapei contractului pentru care a beneficiat de avans, şi până la cel târziu 10 decembrie pentru ultima etapă a contractului din an, se va calcula dobânda de refinanţare a Băncii Naţionale pe durata întârzierii, diminuându-se corespunzător valoarea care urmează a fi decontată.

(3) În situaţia în care AUTORITATEA CONTRACTANTA nu poate recupera avansul în interiorul anului bugetar din cauza incapacităţii de plată sau desfiinţării unităţii contractoare, se va proceda la executarea silită, potrivit legii, prin urmărirea elementelor de patrimoniu.

###### XI. SUBCONTRACTARE

Art. 31 Contractorul poate subcontracta, cu aprobarea AUTORITĂŢII CONTRACTANTE, numai până la 5% din valoarea contractului cu alţi colaboratori, care au obiect de activitate similar cu al Contractorului, şi care nu sunt specificaţi în contract. În cazul în care Contractorul depăşeşte limitele maxime precizate în prezentul alineat, AUTORITATEA CONTRACTANTĂ va refuza plata diferenţei de valoare care depăşeşte această limită.

Art. 32 Contractorul are obligaţia de a transmite AUTORITĂŢII CONTRACTANTE un exemplar al subcontractului de finanţare în termen de 5 zile de la semnarea acestuia.

Art. 33 Contractorul are obligaţia de a transmite AUTORITĂŢII CONTRACTANTE dovada efectuării plăţii către subcontractor în termen de 15 zile de la efectuarea acesteia.

# XII. CESIUNEA

Art. 34 Cesionarea contractului sau a unor părţi din acesta este interzisă.

# XIII. PROPRIETATE INDUSTRIALA ŞI INTELECTUALĂ

Art. 35 (1) AUTORITATEA CONTRACTANTĂ este autorizată să elaboreze anual, sau poate autoriza Contractorul să elaboreze ocazional, rapoarte de activitate care vor fi făcute publice, în care se vor prezenta obiectivele propuse, Serviciile efectuate, rezultatele obţinute şi în care se va specifica titlul şi obiectivul contractului, costul total estimat şi contribuţia financiară a AUTORITĂŢII CONTRACTANTE, durata contractului, numele responsabilului de contract şi numele Contractorului. Raportul de activitate va fi editat într-o formă publicabilă astfel încât să nu aducă atingere sau să prejudicieze drepturile de proprietate intelectuala ale părţilor în contract sau realizarea Serviciilor prevăzute în contract.

(2) În privinţa drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală, exploatare şi diseminare a rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Rezultatele contractului aparţin în totalitate beneficiarilor de proiecte, în conformitate cu art. 1 din contract.

(4) AUTORITATEA CONTRACTANTĂ nu îşi asumă răspunderi şi nu intervine în litigiile care pot apare între parteneri în privinţa drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obţinute sau utilizate de aceştia, atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi după finalizarea acestuia.

# XIV. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 36 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ poate rezilia contractul cu efect imediat în cazul în care Contractorul angajează persoane fizice şi juridice care au participat la evaluarea ofertei care face obiectul prezentului contract ori care au participat în diferite etape de selectare a Contractorilor pentru acest contract pe perioada derulării prezentului contract.

Art. 37 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ poate rezilia  contractul, dacă Contractorul este în lichidare voluntară, se află în stare de faliment ori dacă vinde sau cedează partea cea mai importantă a activelor sale.

Art. 38  (1) AUTORITATEA CONTRACTANTĂ poate rezilia  contractul în cazul în care Contractorul:

- nu demarează realizarea contractului în termenul stipulat la art. 4 din prezentul contract.

- nu realizează activităţile obligatorii impuse de categoria de proiect;

- nu realizează activităţile şi rezultatele care au fost prevăzute în contract şi pentru care s-a primit finanţare.

(2) Prevederile de mai sus nu se aplică în situaţiile de risc sau eşec al activităţilor propuse de beneficiarii de proiecte, constatate de furnizor în timpul elaborării documentaţiilor prevăzute.

Art. 39 Autoritatea Contractanta poate rezilia contractul şi în cazul în care penalităţile, prevăzute la art. 42 alin.(2) depăşesc 15% din valoarea contractului.

Art. 40 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ, în condiţiile art. 36-39 consideră prezentul contract ca desfiinţat de drept, fără punerea în întârziere a Contractorului şi fără nici o altă formalitate prealabilă.

Art. 41 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ poate rezilia contractul din proprie voinţă utilizând un preaviz cu confirmare de primire astfel:

- după o săptămână calendaristică de la primirea de către Contractor a preavizului, dacă durata contractului este mai mică de două luni;

- după două săptămâni calendaristice, dacă durata contractului este mai mică de patru luni;

- după şase săptămâni calendaristice, dacă durata contractului este de cel puţin patru luni.

Art. 42 (1) Din momentul rezilierii contractului sau atunci când s-a făcut o notificare privind rezilierea acestuia, Contractorul întreprinde imediat măsurile necesare pentru încheierea executării Serviciilor, la termen şi fără întârzieri, în vederea reducerii la  minimum a cheltuielilor.

(2) Contractorul va fi îndreptăţit la plata corespunzătoare părţii din contract realizate până în acel moment şi a eventualelor costuri privind demobilizarea, precum şi a altor costuri rezonabile ce nu pot fi evitate.

Art. 43 Contractorul poate rezilia contractul, cu un preaviz prealabil scris de cel puţin 30 de zile, în cazul în care AUTORITATEA CONTRACTANTĂ se sustrage în mod sistematic de la obligaţiile sale contractuale.

# XV. FORŢA MAJORĂ

Art. 44  Forţa majoră, aşa cum este definită de lege, apără de răspundere partea care o invoca în termen.

XVI. PENALIZĂRI

Art. 45 (1) În cazul în care Contractorul întârzie în realizarea Serviciilor, AUTORITATEA CONTRACTANTĂ poate calcula penalităţi de întârziere de 0,4% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, pentru contractele cu o durata de până la 4 luni calendaristice;

(2) Penalizările care urmează a fi plătite nu pot depăşi 15% din valoarea contractului.

(3) În cazul rezilierii contractului conform prevederilor art. 38, Contractorul restituie integral sumele primite, la care se adaugă, după caz, dobânda de refinanţare a Băncii Naţionale a României.

# XVII. LITIGII

Art. 44 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluţionează pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariţie, iar în caz contrar sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun. În cazul în care este necesară intervenţia unor instanţe, se va apela la instanţele teritoriale din zona AUTORITĂŢII CONTRACTANTE.

# XVIII. DISPOZIŢII FINALE

Art. 45 Pentru achiziţia produselor şi serviciilor necesare realizării proiectului, Contractorul aplică prevederile Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

.

Art. 46 În interpretarea obligaţiilor contractuale, precum şi pentru aplicarea eventualelor prevederi nereglementate prin  prezentul contract, se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002  privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologica aprobata prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 47 În condiţiile art. 87 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobata prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea proiectului se întrerupe şi cota de finanţare alocată de la bugetul proiectului se restituie AUTORITĂŢII CONTRACTANTE dacă, din vina realizatorilor contractului, nu se realizează activităţile finale conform Cererii de finanţare pentru furnizorii de servicii, anexa 1 la prezentul contract.

Art. 48 Prezentul contract şi anexele sale pot fi modificate şi/sau completate numai prin acte adiţionale semnate de către ambele părţi sau de către împuterniciţii acestora.

Art. 49  Anexa 1 – “ Cererea de finanţare pentru furnizorii de servicii” şi documentele însoţitoare, Anexa 2 -  Acord de parteneriat; Anexa 3 - Eşalonarea plăţilor;  Anexa 4 – Cerere de plată; Anexa 5 - Raport de activitate, Anexa 6 – Cerere de avans fac parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract s-a încheiat în trei (2) exemplare, cu paginile numerotate, toate având valoare de original, conţinând .....…(număr) file(inclusiv anexele), din care un exemplar pentru AUTORITATEA CONTRACTANTA şi un exemplar pentru Contractor.

Anexa 1

la contractul de finanţare ________/______________

NOTĂ: se anexează la contract copii după Cererea de finanţare a furnizorului de servicii şi documentele însoţitoare.

Anexa 2

la contractul de finanţare ________/______________

Acord de parteneriat nr. __________/__________

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi:______________

Art. 1. PĂRŢILE:

(denumire) ………………………………………………………………………………………………

cu sediul în ........................... cod poştal ........... str. ........................................................... nr. .......... judeţ (sector) ..........................tel. ...................... fax............................................., cod fiscal …………….., cod unic de înregistrare ..........................................cont nr. ........................................... (IBAN) deschis la Trezoreria (Banca)....................................................................................reprezentat prin .....................................şi director economic  (contabil şef) ...................................., în calitate de BENEFICIAR de servicii,

si

(denumire) ………………………………………………………………………………………………

cu sediul în ........................... cod poştal ........... str. ........................................................... nr. .......... judeţ (sector) ..........................tel. ...................... fax............................................., cod fiscal …………….., cod unic de înregistrare ..........................................cont nr. ........................................... (IBAN) deschis la Trezoreria (Banca)....................................................................................reprezentat prin .....................................şi director economic  (contabil şef) ...................................., în calitate de CONTRACTOR (furnizor de servicii de consultanta şi asistenţă tehnică)

având în vedere prevederile Programului IMPACT au convenit la încheierea prezentului Acord de parteneriat cu următoarele clauze:

Art. 2 OBLIGAŢIILE CONTRACTORULUI

2.1 Asigura serviciile de consultanţă şi asistenţă tehnică, conform cererii de finanţare a Furnizorului de servicii, anexa 1 la contractul de finanţare, validate de către MEdC-ANCS, şi solicitării Beneficiarului din cererea de finanţare IMPACT cu titlul .............................................................................................................................. şi respectă prezentul Acord de parteneriat.

2.2 Respectă legislaţia în vigoare referitoare la elaborarea documentaţiilor pentru aprobarea investiţiilor şi/sau a documentelor pentru justificarea impactului economic al proiectului conform ofertei validate în urma competiţiei organizate de MEdC-ANCS.

2.3 Întocmeşte şi înaintează Beneficiarului spre avizare documentaţia elaborată.

2.4 Respectă prezentul Acord de parteneriat.

2.5 Întocmeşte şi depune, la semnarea contractului cu AUTORITATEA CONTRACTANTĂ, prezentul Acord de Parteneriat semnat cu Beneficiarul  serviciilor care va fi anexat la contractul de finanţare.

Art.  OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

3.1 Asigură documentele tehnice şi informaţiile necesare (dacă exista) pentru elaborarea documentaţiei de specialitate prevăzute, şi le pune la dispoziţia CONTRACTORULUI în perioada stabilită de comun acord cu acesta.

3.2  Documentele tehnice şi informaţiile necesare, derulării contractului sunt puse la dispoziţie de către Beneficiar şi reprezintă datele de baza pentru fundamentarea documentaţiei de specialitate ce va fi elaborată de Contractor şi nu se decontează de către Contractor sau de către AUTORITATEA CONTRACTANTĂ.

3.3 Avizează realizarea documentaţiei elaborate de Contractor la terminarea serviciilor.

3.4 Respectă prezentul Acord de parteneriat.

3.5  Pentru desfăşurarea în bune condiţii a contractului, desemnează următoarele persoane responsabile cu asistarea Contractorului:

| Nr. crt. | Nume şi Prenume | Funcţie | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |

3.6 Are obligaţia ca în momentul finalizării documentaţiei de specialitate să prezinte furnizorului aplicaţia pentru POS-CCE/CDI, completată conform formatului din Anexa 2 la pachetul de informaţii IMPACT, pentru a fi predată Autorităţii Contractante în vederea decontării lucrărilor.

Art. 4 MODIFICĂRI

4.1 Orice modificare a prezentului Acord se face în scris cu acordul ambelor părţi şi va fi notificată Autorităţii Contractante prin grija Contractorului.

Art. 5 COMUNICĂRI

5.1 Orice comunicare se face prin poştă, fax sau e-mail la adresele de contact ale părţilor.

5.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

Prezentul Acord de Parteneriat s-a încheiat astăzi _________ în 3 exemplare cu valoare de original, unul pentru Beneficiar şi 2 exemplare care vor constitui anexe la contractul de finanţare încheiat de AUTORITATEA CONTRACTANTĂ şi Contractor.

| BENEFICIAR | CONTRACTOR |
| --- | --- |
| - DIRECTOR/RECTOR - _______________________(nume şi prenume) | - DIRECTOR/RECTOR ___________________________ (nume şi prenume) |
| Director Economic/Contabil şef _______________________ (nume şi prenume) | # Director Economic/Contabil şef _______________________ (nume şi prenume) |
| Consilier juridic, __________________ (nume şi prenume) | Consilier juridic, __________________ (nume şi prenume) |
| Director Proiect POS-CCE, __________________ (nume şi prenume) |  |

Anexa 3

la contractul de finanţare ________/______________

EŞALONAREA PLĂŢILOR

| Termen | Sumă fază | Avans | Sume recuperare avans | Plăţi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |

DIRECTOR GENERAL				DIRECTOR ECONOMIC (CONTABIL ŞEF)

RESPONSABIL CONTRACT

Anexa 4

la contractul de finanţare ________/______________

Contractor

Cod fiscal:

Nr. contract:

Nr. act adiţional:

Nr. şi data înregistrării:

| # Ministerul Educaţiei şi Cercetării Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică |  |
| --- | --- |
| D.G.O.I. pentru Cercetare | Nr. şi data înregistrării: ………. |
| SE APROBA, |  |
| Director general | Responsabil contract |

CERERE DE PLATĂ

In baza Raportului de activitate ________________ (se înscrie nr. şi data Raportului de activitate) anexat privind elaborarea documentaţiei care face obiectul contractului de finanţare pentru furnizare de servicii de consultanta şi asistenţă tehnică nr. __________ /_________, încheiat între MEdC-ANCS şi ___________________(Contractor), avizat de Beneficiar (se înscrie denumirea fiecărui beneficiar) _______________), CONTRACTORUL solicită decontarea sumei de…………… lei pentru următoarele lucrări:

| Nr. crt. | Denumire beneficiar | Titlul proiectului | Tip de documentaţie | Termen de execuţie | Valoare (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total cheltuieli conform contract |  |  |  |  |  |

Menţionăm că lucrările corespund din punct de vedere ştiinţific, tehnic şi economic cu clauzele contractuale.

DIRECTOR GENERAL				DIRECTOR ECONOMIC (CONTABIL ŞEF)

Anexa 5

la contractul de finanţare ________/______________

Contractor: ___________________________

Cod fiscal :  _____________

Nr. contractul de finanţare:______________

Termen : __________

Avizat

| Nr. crt. | Denumire beneficiar | Titlul proiectului | Tip de documentaţie | Numele şi semnătura reprezentantului legal al beneficiarului |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# RAPORT DE ACTIVITATE

- Obiectivul contractului :

- Rezumatul (activităţi efectuate/rezultate obţinute/îndeplinirea obligaţiilor conform prevederilor contractului).

3. Se anexează documentaţiile întocmite

DIRECTOR GENERAL				DIRECTOR ECONOMIC (CONTABIL ŞEF)

Anexa 6

la contractul de finanţare ________/______________

| Nr. şi data înregistrării | Nr. şi data înregistrării |
| --- | --- |
| CONTRACTOR __________/______________ | AUTORITATEA CONTRACTANTA: MEdC – ANCS __________/______________ |

CERERE DE AVANS

Încheiata astăzi…………… intre Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în calitate de Autoritate Contractanta si…………………………………………………………….., în calitate de Contractor (denumirea fără prescurtări), cont nr……….., deschis la Trezoreria (Banca)……………

In temeiul Hotărârii Guvernului nr. 918/2006 pentru aprobarea Programului  de stimulare a cercetării, dezvoltării şi inovării -IMPACT şi a prevederilor contractului de finanţare nr.     /_________, părţile convin următoarele:

1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică virează suma de ………….lei, care reprezintă……% . din valoarea contractului pe anul în curs de ……….. lei a contractului de finanţare nr…/___________.

2. Modalitatea de recuperare a avansului prin reţinerea  din valoarea lucrărilor prezentate spre  decontare, a sumei corespunzătoare procentului în care s-a acordat avansul.

3.  În cazul în care contractorul nu-si executa obligaţiile contractuale pana cel mai târziu la data* de…………se va calcula dobânda de referinţa a Băncii Naţionale pe durata întârzierii, diminuându-se corespunzător valoarea fazelor care urmează a fi decontate.

4. Decalarea termenelor de predare ale unor faze în celălalt an, ulterior acordării avansului, se admite numai cu condiţia returnării la Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică a sumei din avansul acordat corespunzătoare cu valoarea fazei decalate.

5. Să restituie sumele primite reprezentând plăti în avans, şi nejustificate prin lucrări executate, pana la finele perioadei pentru care acestea au fost acordate, în termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data prevăzuta în contract ca termen de predare a documentelor şi justificarea cheltuielilor aferente lucrărilor respective .

6. Avansurile acordate se vor utiliza numai pentru  realizarea contractului cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică . Răspunderea pentru aceasta revine, în exclusivitate, contractorului.

Prezenta convenţie s-a încheiat în doua exemplare, fiecare având valabilitate de original pentru părţi.

*) în cazul trimestrelor I – III se va înscrie data de „15 a primei luni din trimestrul următor”, iar pentru trimestrul IV se înscrie  „10 decembrie”.

| CONTRACTOR ____________________ | Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică |  |
| --- | --- | --- |
| Director General Director economic (Contabil şef) Oficiul juridic Responsabil proiect | PREŞEDINTE SECRETAR DE STAT Direcţia Economică Director economic VIZEAZĂ Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare Ştiinţifică |  |
|  | Director General (nume, prenume) | ## Responsabil contract (nume, prenume) |
|  | Compartiment Juridic şi Contencios |  |

Anexa 9-I - Declaraţia de confidenţialitate şi impartialitate a membrilor comisiei de recepţie

# DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE ŞI IMPARŢIALITATE

Subsemnatul/a .................................................................., numit de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică pentru participarea ca membru în Comisia de recepţie a proiectelor finanţate prin programul IMPACT, declar prin prezenta că nu sunt în legătură directă sau indirectă cu nici unul dintre aplicanţi (furnizor de servicii şi beneficar de proiect).

Confirm că, în cazul în care descopăr o astfel de legătură în perioada recepţiei, voi declara aceasta de îndată şi voi propune să mă retrag din Comisia de recepţie.

Mă voi supune deciziei Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi voi accepta recuzarea mea.

Sunt de acord că, în cazul în care o astfel de legătură mi-a fost cunoscută, iar eu nu am declarat aceasta, Ministerul Educaţiei şi Cercetării are dreptul, după începutul recepţiei, să mă excludă imediat din Comisie şi iau la cunoştinţă, cu această ocazie, că nu voi putea participa în următorii trei ani în alte comisii de recepţie ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Totodată, declar că voi păstra confidenţialitatea asupra procesului de recepţie, documentelor recepţionate şi a rezultatului recepţiei.

| Nume: |  |
| --- | --- |
| Semnătura: |  |
| Data: |  |

Anexa 9-II – Model pentru raportul de recepţie

Nr .............../..................

RAPORT DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR

încheiat astazi _____________________

Subsemnaţii: _____________________________________________________________________________

din partea Autorităţii Naţionale de Cercetare, in calitate de AUTORITATE CONTRACTANTĂ , întruniţi în comisie pentru recepţionarea lucrărilor executate în baza contractului IMPACT nr. _______ din ___________, am constatat următoarele:

- Lucrările denumite în contract:___________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ având termen de predare __________________, au fost executate cantitativ şi calitativ corespunzator cerinţelor programului IMPACT.

- În urma verificarii efectuate, comisia de recepţie hotărăşte acceptarea lucrarilor prezentate de către CONTRACTOR şi procedează la predarea lor catre beneficiarI DE PROIECTE.

- Valoarea lucrărilor recepţionate, stabilită conform documentaţiei, este de _________________ lei.

Plata lucrărilor recepţionate se face pe bază de factură.

- Alte constatări ale comisiei:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Drept pentru care am incheiat prezentul raport  în 3 exemplare, din care 1 exemplar pentru CONTRACTOR şi 2 exemplare pentru AUTORITATEA CONTRACTANTĂ.

Comisia de receptie:

Nume		Semnătură

* grupări între executanţi, utilizatori şi/sau beneficiari

Un plan de lucru mai detaliat pentru fiecare din anii următori va fi cerut pentru eliberarea plăţilor intermediare în timpul implementarii proiectului.

Trebuie semnată de către solicitant şi fiecare partener, în toate cazurile în care mai există un alt partener pe lânga solicitant.